**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2023 год.**

**I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2023 год**

В 2023 году по Тихвинскому району предусмотрены к финансированию 16 муниципальных программ.

За январь-декабрь 2023 года суммарный объём финансирования программ в Тихвинском районе составил 2403 млн. руб. (99,17% от запланированного годового объема 2423 млн. руб.).

Отчёт о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2023 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утверждённым Постановлением администрации от 25.10.2021 г. № 01-2056-а.

В соответствии с Постановлением ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчёты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчётах, проведён анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:**

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальных программ путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) #G0степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путём сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы в целом.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Уровень эффективности программы** | **Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, %**  (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)\* | **Уровень финансирования реализации программы, %**  (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥80 |
| 3 | неудовлетворительный | < 80 | <80 |

*\* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы*

В результате проведённой оценки эффективности муниципальных программ по Тихвинскому району:

**Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:**

1. МП «Современное образование в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – комитет по образованию;

2. МП «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодёжи» - ответственный исполнитель – комитет по образованию;

3. МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – комитет социальной защиты населения;

4. МП «Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодёжной политике;

5. МП «Развитие сферы культуры в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодёжной политике;

6.МП «Молодёжь Тихвинского района» – комитет по культуре, спорту и молодёжной политике;

7. МП «Развитие сельского хозяйства Тихвинского района» - ответственный исполнитель – отдел по развитию АПК;

8. МП «Безопасность Тихвинского района» - ответственный исполнитель – отдел безопасности и мобилизационной подготовки;

9. МП «Стимулирование экономической активности Тихвинского района» - ответственный исполнитель – комитет по экономике и инвестициям;

10. «Устойчивое общественное развитие в Тихвинском районе», ответственный исполнитель – организационный отдел;

11. МП «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства.

12. МП «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства.

13. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского района», ответственный исполнитель – комитет финансов.

**Признать степень эффективности выполнения программы неудовлетворительной:**

1.МП **«**Муниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского района**» -** ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы –* <80%.**

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 1030 тыс. руб. при плановом объёме 1456,54 тыс. руб. (70,7%).

**Причина:**

Планируемый объем финансирования на реализацию мероприятий программы в 2023 году составил 1456,54 тыс. руб., фактический объем финансирования, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы – 1030 тыс. руб. Финансирование муниципальной программы исполнено на 70,7% по следующим основаниям:

1. прекращение обязательств по договору на выполнение кадастровых работ и технической инвентаризации на 2,2 тыс. рублей;

2. расторжение в одностороннем порядке муниципального контракта №01453000096230002590001 на постановку на государственный кадастровый учет земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования местного значения по причине нарушения условий контракта (неисполнения работ) со стороны Исполнителя.

Уровень достижения показателей – ≥95% (95,7%).

2. МП «Архитектура и градостроительство в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – отдел архитектуры.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы –* <80%.**

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 345,3 тыс. руб. при плановом объёме 1 068,0 тыс. руб. (32,3%)

**Причина:**

Низкие значения показателей «Уровень эффективности программы по целевым индикаторам» и «Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы» обусловлены задержкой сроков исполнения контрактов по проектам генеральных планов сельских поселений. Это произошло по независящим от сторон причинам, в связи с участием в согласовании документации третьих лиц (Правительства Ленинградской области, Правительства Российской Федерации).

Изменения по целевым индикаторам и плановым показателям финансирования в муниципальную программу не внесены.

***Уровень достижения показателей –* <80%. (64,3%)**

Не достигнут 1 из 2 показателей (индикаторов) программы.

3. Охрана окружающей среды Тихвинского района - ответственный исполнитель – комитет по экономике и инвестициям

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы – <80%.***

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 3 790,6 тыс. руб. при плановом объёме 5 347,4 тыс. руб. (70,9%)

**Причина:**

Отклонение за счет снижения цены контрактов, а также сжатые агротехнические сроки для посадки древесных и кустарниковых растений.

***Уровень достижения показателей – <80% (54,6%)***

Не достигнут 3 из 5 показателей (индикаторов) программы

**II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района.**

Результаты оценки по ответственным исполнителям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Число программ,**  **ед.** | **Значение уровня эффективности** |
| Комитет образования | 2 | высокий |
| Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике | 3 | высокий |
| Отдел по развитию АПК | 1 | высокий |
| Отдел безопасности и мобилизационной подготовки | 1 | высокий |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1  **1** | высокий  **неудовлетворительный** |
| Организационный отдел | 1 | высокий |
| Комитет жилищно- коммунального хозяйства | 2 | высокий |
| Комитет финансов | 1 | высокий |
| Комитет социальной защиты | 1 | высокий |
| Комитет по управлению имуществом и градостроительству | **1** | **неудовлетворительный** |
| Отдел архитектуры | **1** | **неудовлетворительный** |

**Итоговые результаты оценки в целом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Значение уровня эффективности** | **Число программ, ед.** | **В % к итогу** |
| высокий | 13 | 81 |
| удовлетворительный | 0 | 0 |
| неудовлетворительный | 3 | 19 |
| **Итого** | **16** | **100** |

*Приложение:*

Отчёт о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2023 год.