**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2021 год.**

**I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2021 год**

В 2021 году по Тихвинскому району предусмотрены к финансированию 15 муниципальных программ.

За январь-декабрь 2021 года суммарный объем финансирования программ в Тихвинском районе составил 2129,46 млн. руб. (98,09% от запланированного годового объема 2170,85 млн. руб.).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2021 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденным Постановлением Администрации от 12.01.2021 года №01-7а.

В соответствии с Постановлением ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:**

1) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом;

2) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Уровень эффективности программы** | **Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, %**  (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)\* | **Уровень финансирования реализации программы, %**  (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥80 |
| 3 | неудовлетворительный | < 80 | <80 |

*\* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы*

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Тихвинскому району:

**Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:**

1. МП «Современное образование в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – комитет образования;

2. МП «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» - ответственный исполнитель – комитет образования;

3. МП «Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;

4. МП «Молодежь Тихвинского района» – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;

5. МП «Развитие сельского хозяйства Тихвинского района» - ответственный исполнитель – отдел по развитию АПК;

6. МП «Безопасность Тихвинского района» - ответственный исполнитель – отдел безопасности и мобилизационной подготовки;

7. МП «Стимулирование экономической активности Тихвинского района» - ответственный исполнитель – комитет по экономике и инвестициям;

8. «Устойчивое общественное развитие в Тихвинском районе», ответственный исполнитель – организационный отдел.

9. МП «Обеспечение устойчивого функционирования коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства.

10. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Тихвинского района», ответственный исполнитель – комитет финансов;

**Признать степень эффективности выполнения программ удовлетворительной:**

1.«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – комитет социальной защиты населения.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы* *– ≥95%.***

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 101748,6 тыс. руб. при плановом объеме 103663,3 тыс. руб. (98,3%).

***Уровень достижения показателей – ≥80%***

Не достигнуты 4 из 12 показателей (индикаторов) программы, в том числе по степени достижения:

Показатель ***«Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым отремонтировано жилое помещение, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилое помещение которых признано нуждающимся в ремонте»*** - уровень достижения 66,7%;

Причина: не заключен муниципальный контракт, электронный аукцион не состоялся по причине отсутствия поставщика.

Показатель «***Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилье, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение жилья»*** - уровень достижения 25%;

Причина: в 2021 году необходимо было для обеспечения жилыми помещениями приобрести 40 жилых помещений, из-за отсутствия финансирования приобретено лишь 10 жилых помещений, при этом было объявлено 20 электронных аукционов.

Показатель ***«Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлено жилое помещение на условиях аренды, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на предоставление жилого помещения на условиях аренды»*** - уровень достижения 22,2 %;

Причина: из 14 проведенных электронных аукционов, заключен только 1 муниципальный контракт, в связи с отсутствием поставщиков остальные признаны несостоявшимися.

**Признать степень эффективности выполнения программы неудовлетворительной:**

1. МП «Развитие сферы культуры Тихвинского района» - ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы –*  *≥95%.***

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 4827,4 тыс. руб. при плановом объеме 4827,4 тыс. руб.

***Уровень достижения показателей –* <80%.**

Не достигнут ни один из 2 показателей (индикаторов) программы:

- увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом;

- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом.

Количество участников мероприятий, как и самих мероприятий, проводимых в 2021 году, сократилось, в связи с ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции.

2. МП «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского района» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы –* <80%.**

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 23260,6 тыс. руб. при плановом объеме 35347,7 тыс. руб. (66%)

**Причина:** проектная документация на ремонт моста в д. Ялгино разработана в конце года, что не позволило реализовать выделенные ассигнования на ремонт моста в 2021 году.

По итогам года не внесены изменения в муниципальную программу в части объемов бюджетных ассигнований по плановым показателям.

***Уровень достижения показателей – ≥95%.***

3.МП **«**Муниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского района**» -** ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы –* <80%.**

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 1888,82 тыс. руб. при плановом объеме 3398,57 тыс. руб. (56%)

**Причина:** не выполнение в полном объеме муниципальных контрактов на постановку на государственный кадастровый учет объектов недвижимости, а также земельных участков.

По итогам года не внесены изменения в муниципальную программу в части объемов бюджетных ассигнований по плановым показателям.

***Уровень достижения показателей – ≥95%.***

4. МП «Архитектура и градостроительство в Тихвинском районе» - ответственный исполнитель – отдел архитектуры.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы –* <80%.**

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 355,31 тыс. руб. при плановом объеме 1531,01 тыс. руб. (23,2%)

**Причина:**

- в связи с изменениями в законодательстве произошло снижение количества заявлений от граждан, так как подготовка чертежа ГПЗУ в настоящее время не является обязательным условием для получения муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии указанных параметров объекта планируемого строительства или реконструкции объекта ИЖС, дачного дома (уведомления о начале строительства).

- задержка сроков исполнения контрактов по проектам генеральных планов сельских поселений произошла по независящим от сторон причинам, в связи с участием в согласовании документации третьих лиц (Правительство ЛО, Правительство РФ). Заключенные муниципальные контракты находятся в стадии исполнения, приемка и окончательная оплата работ планируется в 2022 году.

По итогам года не внесены изменения в муниципальную программу в части объемов бюджетных ассигнований по плановым показателям.

***Уровень достижения показателей –* <80%.**

Не достигнуты 2 из 3 показателей (индикаторов) программы.

**Причина:** та же причина, которая повлияла на освоение средств не в полной мере.

**II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района.**

Результаты оценки по ответственным исполнителям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Число программ,**  **ед.** | **Значение уровня эффективности** |
| Комитет образования | 2 | высокий |
| Комитет социальной защиты | 1 | удовлетворительный |
| Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | 2  1 | высокий  **неудовлетворительный** |
| Отдел по развитию АПК | 1 | высокий |
| Отдел безопасности и мобилизационной подготовки | 1 | высокий |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 | высокий |
| Организационный отдел | 1 | высокий |
| Комитет жилищно- коммунального хозяйства | 1  1 | высокий  **неудовлетворительный** |
| Комитет финансов | 1 | высокий |
| Комитет по управлению имуществом и градостроительству | **1** | **неудовлетворительный** |
| Отдел архитектуры | **1** | **неудовлетворительный** |

**Итоговые результаты оценки в целом**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Значение уровня эффективности** | **Число программ, ед.** | **В % к итогу** |
| высокий | 10 | 66 |
| удовлетворительный | 1 | 7 |
| неудовлетворительный | 4 | 27 |
| **Итого** | **15** | **100** |

*Приложение:*

Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2021 год.