**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2022 год**

**I. Пояснительная записка к отчёту о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2022 год**

В 2022 году по Тихвинскому городскому поселению предусмотрены к финансированию 14 муниципальных программ.

За январь-декабрь 2022 года суммарный объём финансирования программ в Тихвинском городском поселении составил 1 237,433 млн. руб., (97,4% от запланированного годового объёма 1 270,664 млн. руб.).

Отчёт о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2022 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утверждённым Постановлением администрации от 25.10.2021 г. № 01-2056-а.

В соответствии с Постановлением, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчёты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчётах, проведён анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:**

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальных программ путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) #G0степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путём сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы в целом.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Уровень эффективности программы** | **Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, %**  (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)\* | **Уровень финансирования реализации программы, %**  (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥80 |
| 3 | неудовлетворительный | <80 | <80 |

*\* - при расчёте доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчёт бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы.*

В результате проведённой оценки эффективности муниципальных программ по Тихвинскому городскому поселению:

**Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:**

1. «Обеспечение качественным жильём граждан на территории Тихвинского городского поселения»- ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства.

2. «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства.

3. МП «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель – организационный отдел;

4. МП «Молодёжь Тихвинского городского» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодёжной политике;

5. МП «Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском городском поселении» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодёжной политике;

6. МП «Безопасность Тихвинского городского поселения"– ответственный исполнитель – отдел безопасности и мобилизационной подготовки.

7. МП «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении» - ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства.

8. МП «Развитие международных связей» – ответственный исполнитель – организационный отдел.

9. МП «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодёжной политике

**Признать степень эффективности выполнения программ удовлетворительными:**

1. МП «Управление муниципальными финансами Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель - комитет финансов.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы* – *≥80%***

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 10,417 тыс. руб. при плановом объёме 13,0 тыс. руб. (80,1%).

**Причина:**

Уровень финансирования при планировании ассигнований для оплаты процентов по действующему Соглашению о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту, следует определить 100%, но в соответствии с установленной методикой уровень финансирования составил 80%.

В соответствии с заключенным Соглашением проценты за пользование кредитом в текущем финансовом году начисляются за четвертый квартал года, предшествующего текущему финансовому году и четыре квартала текущего финансового года, а оплата процентов за четвертый квартал текущего года производится в первом квартале следующего финансового года.

***Уровень достижения показателей целевых индикаторов – ≥95%.***

2. МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении» – ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы* – *≥80%***

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 102 133,87 тыс. руб. при плановом объёме 116 109,85 тыс. руб. (88%).

***Уровень достижения показателей целевых индикаторов – ≥80% (83%).***

**Причина:** Программа оценивается 6 целевыми индикаторами измерения достижений, из них не исполнен:

- проектирование газопроводов в связи с тем, что полномочия по проектированию и строительству газораспределительных сетей в Ленинградской области переданы Единому оператору газификации (ЕОГ) ООО «Газпром газификация».

По итогам года не внесены изменения в муниципальную программу в части объемов бюджетных ассигнований по плановым показателям и сведений о показателях (индикаторах) и их значениях.

3. МП «Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель - комитет жилищно-коммунального хозяйства.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы*** – ***≥95%***

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 244 322,3 тыс. руб. при плановом объёме 245 959 тыс. руб. (99,3%).

***Уровень достижения показателей целевых индикаторов – ≥*80% (84%).**

**Причина:** Программа оценивается 7 целевыми индикаторами измерения достижений, из них не исполнен 1:

- количество созданных мест накопления твёрдых коммунальных отходов*».*

По итогам года не внесены изменения в муниципальную программу в части сведений о показателях (индикаторах) и их значениях.

**Признать степень эффективности выполнения программ неудовлетворительными:**

1.МП «Муниципальное имущество, земельные ресурсы Тихвинского городского поселения» – ответственный исполнитель - комитет по управлению муниципальным имуществом.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы* – *<80%***

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы составил 444,6 тыс. рублей при плановом объёме 890,7тыс. руб. (49,9%).

**Причина:** невыполнение в полном объёме муниципальных контрактов и перенос их завершения на 2023 год.

***Уровень достижения показателей целевых индикаторов – <80%***

Не достигнуты 4 из 7 показателей (индикаторов) программы.

- количество объектов недвижимости, сооружений, земельных участков в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт;

- техническая инвентаризация, предоставление сведений, содержащихся в базе учётно-технической документации, выполнение кадастровых работ по постановке (снятию, внесению дополнительных сведений об объекте недвижимого имущества, исправление реестровых ошибок) на государственный кадастровый учёт объектов недвижимости;

- количество вынесенных поворотных точек границ земельных участков в натуру;

- количество технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования.

**Причина:** та же причина, которая повлияла на стопроцентное освоение средств.

По итогам года не внесены изменения в муниципальную программу в части объемов бюджетных ассигнований по плановым показателям и сведений о показателях (индикаторах) и их значениях.

2. МП «Архитектура и градостроительство в Тихвинском городском поселении» – ответственный исполнитель – отдел архитектуры и градостроительства.

***Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы* – *<80%***

Объём финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы, составил 360,0 тыс. руб. при плановом объёме 933,9тыс. руб. (60%).

**Причина:**

- задержка сроков исполнения контрактов по подготовке проекта генерального плана Тихвинского городского поселения и проекта планировки и межевания территории дер. Паголда по независящим от сторон причинам, в связи с участием в согласовании документации третьих лиц (Правительства Ленинградской области, Правительства Российской Федерации).

***Уровень достижения показателей целевых индикаторов – <80%***

Не достигнуты2 из 5 показателей (индикаторов) программы:

- площадь территории поселения, обеспеченная актуализированной топоосновой масштаба 1:2000 или 1:500 и документацией по планировке территории;

- площадь территории ТГП, в отношении которой разработан и утверждён генеральный план поселения;

**Причина:** та же причина, которая повлияла на стопроцентное освоение средств.

По итогам года не внесены изменения в муниципальную программу в части объемов бюджетных ассигнований по плановым показателям и сведений о показателях (индикаторах) и их значениях.

**II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения.**

Результаты оценки по ответственным исполнителям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Число программ, ед.** | **Значение уровня эффективности** |
| Комитет жилищно-коммунального хозяйства | 3  2 | высокий  удовлетворительный |
| Организационный отдел | 2 | высокий |
| Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике | 3 | высокий |
| Отдел безопасности и мобилизационной подготовки | 1 | высокий |
| Комитет финансов | 1 | удовлетворительный |
| Комитет по управлению имуществом | **1** | н**еудовлетворительный** |
| Отдел архитектуры | **1** | **неудовлетворительный** |

**Итоговые результаты оценки в целом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Значение уровня эффективности** | **Число программ, ед.** | **В % к итогу** |
| высокий | 9 | 64 |
| удовлетворительный | 3 | 22 |
| неудовлетворительный | 2 | 14 |
| **Итого** | **14** | **100** |

*Приложение:*

Отчёт о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского городского поселения за 2022 год.