## Лист1
ОТЧЕТ
о реализации мероприятий муниципальных программ
за 2014 года (нарастающим итогом)
Наименование подпрограммы(при ее наличии), основного мероприятия | Объем финансирования |  |  |  |  | Объем финансирования |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия
| план на ____2014____ год |  |  |  |  | факт за 2014г.
| Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  | Федерал. бюджет | Областн. бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федерал. бюджет | Областн. бюджет | Местный бюджет | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Организационный отдел
1. Программа «Развитие системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе Ленинградской области на 2014-2016 годы»
Обеспечение деятельности информационно - консульта-ционного центра для потребителей в Тихвинском районе | 96 | 0 | 91 | 5 | 0 | 68.25 | 0 | 68.25 | 0 | 0 | устных консультаций - 114, составление претензионных писем - 29, составление исковых заявлений - 15
Отдел по развитию АПК
2. Программа "Развитие сельского хозяйстваТихвинского района на 2014-216 годы"
1.Поддержка развития агропромышленного комплекса, из них: -стимулирование производства сельскохозяйственной продукции -проведение конкурсов проф.мастерства, выездных семинаров, сельскохозяйственных ярмарок, проф.праздника | 51500 230 | 20000 | 28000 | 3500 230
2.Устойчивое развитие сельских территорий, из них: -субсидии на приобретение и строительство жилья в сельской местност | 283 |  | 5000
Итого по программе | 55730 | 20000 | 32000 | 3730 | 0
Отдел по развитию МСБ и ПР
3. Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тихвинском районе на 2014-2016 годы
8. Проведение семинаров, конференций, «круглых столов», консультаций и т.д. по вопросам ведения предпринимательской деятельности иактуальным вопросам в сфере предпринимательства, в т.ч. на территориях сельских поселений | 90 |  |  | 90
10. Проведение обучающих и информационных семинаров по курсу «Успешный предприниматель», в том числе для старшеклассников | 109.1 |  |  | 80 | 29.1
19. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках-продажах с/х продукции | 190 |  |  | 190
Итого по программе | 389.1 |  |  | 360 | 29.1
Отдел по вопросам защиты территории и жизнеобеспечения населения
4. Программа «Безопасность Тихвинского района на 2014-2016 годы
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, обеспечение мероприятий гражданской обороны и мобилизационной подготовки на территории Тихвинского района на 2014-2016 годы» | 672 |  |  | 672
1. Обеспечение пожарной безопасности на территории Тихвинского района | 227 |  |  | 227
2. Содействие развитию добровольных пожарных формирований на территории Тихвинского района | 115 |  |  | 115
3. Обеспечение безопасности населения на водных объектах | 185 |  |  | 185
4. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки | 145 |  |  | 145
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на территории Тихвинского района на 2014-2016 годы» | 1769 |  | 40 | 1729
1. Организация и обеспечение мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений, терроризма и экстремизма | 305 |  |  | 305
2. Развитие, обслуживание и содержание подсистем видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» | 1050 |  |  | 1050
3. Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни | 414 |  | 40 | 374
Итого по программе | 2441 |  | 40 | 2401
Отдел социальной защиты населения
5. Программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Тихвинского района на 2014-2017 годы"
Подпрограмма I "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 382317.34 | 111324.24 | 270993.1 | 0 | 0 | 366716.9 | 95835.7 | 270881.2 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. Меры социальной поддержки ветеранов труда по предоставлению ежемесячной денежной выплаты | 35626.6 | 0 | 35626.6 | 0 | 0 | 35626.6 | 0 | 35626.6 | 0 | 0 | Выплата предоставлена по январь 2015 года в полном объеме.
Основное мероприятие 1.2. Меры социальной поддержки тружеников тыла по предоставлению ежемесячной денежной выплаты | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | Выплата предоставлена по январь 2015 года в полном объеме.
Основное мероприятие 1.3. Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты | 606 | 0 | 606 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0 | Выплата предоставлена по январь 2015 года в полном объеме.
Основное мероприятие 1.4. Ежемесячное пособие на ребенка | 9497.5 | 0 | 9497.5 | 0 | 0 | 9497.5 | 0 | 9497.5 | 0 | 0 | Выплата предоставлена по январь 2015 года в полном объеме.
Основное мероприятие 1.5. Меры социальной поддержки по предоставлению единовременного пособия при рождении ребенка | 14500 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 14500 | 0 | 0 | Задолженности по выплате пособия нет.
Основное мероприятие 1.6. Предоставление государственной социальной помощи или натуральной помощи | 1821.4 | 0 | 1821.4 | 0 | 0 | 1821.4 | 0 | 1821.4 | 0 | 0 | Государственная социальная помощь предоставлена 1217 гражданам на основании принятых заявлений.
Основное мероприятие 1.7. Меры социальной поддержки по предоставлению единовременной выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет; | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | Единовременна выплата предоставлена 83 парам - лицам состоящим в браке 50 лет (77 пар) и 60 лет (6 пар).
Основное мероприятие 1.8. Меры социальной поддержки ветеранов труда по оплате жилья и коммунальных услуг | 61285.2 | 0 | 61285.2 | 0 | 0 | 61285.2 | 0 | 61285.2 | 0 | 0 | Компенсация выплачена по январь 2015 года в полном объеме.
Основное мероприятие 1.9. Меры социальной поддержки жертв политических репрессий по оплате жилья и коммунальных услуг | 1275.6 | 0 | 1275.6 | 0 | 0 | 1180.1 | 0 | 1180.1 | 0 | 0 | Компенсация выплачена по декабрь 2014 года в полном объеме.
Основное мероприятие 1.10. Меры социальной поддержки сельских специалистов по оплате жилья и коммунальных услуг | 7046.5 | 0 | 7046.5 | 0 | 0 | 7046.5 | 0 | 7046.5 | 0 | 0 | Компенсация выплачена по январь 2015 года в полном объеме.
Основное мероприятие 1.11. Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате жилья и коммунальных услуг | 7448.3 | 0 | 7448.3 | 0 | 0 | 7448.3 | 0 | 7448.3 | 0 | 0 | Компенсация выплачена по январь 2015 года в полном объеме.
Основное мероприятие 1.12. Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению ежегодной денежной компенсации | 918.3 | 0 | 918.3 | 0 | 0 | 918.3 | 0 | 918.3 | 0 | 0 | Ежегодная денежная выплата предоставлена 454 детям из многодетных семей.
Основное мероприятие 1.13. Обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ | 86535 | 86535 | 0 | 0 | 0 | 71064.9 | 71064.9 | 0 | 0 | 0 | Компенсация выплачена по декабрь 2014 года в полном объеме.
Основное мероприятие 1.14. Выплата социального пособия и возмещение расходов на погребение | 726 | 0 | 726 | 0 | 0 | 726 | 0 | 726 | 0 | 0 | Задолженности по выплате пособия нет.
Основное мероприятие 1.15. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 14900 | 0 | 14900 | 0 | 0 | 14900 | 0 | 14900 | 0 | 0 | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены гражданам по декабрь 2014 года в полном объеме.
Основное мероприятие 1.16. Меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания "Ветеран труда Ленинградской области" | 36044.5 | 0 | 36044.5 | 0 | 0 | 36044.5 | 0 | 36044.5 | 0 | 0 | Выплата предоставлена по январь 2015 года в полном объеме.
Основное мероприятие 1.17. Меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет | 4873.7 | 0 | 4873.7 | 0 | 0 | 4873.7 | 0 | 4873.7 | 0 | 0 | Выплата предоставлена по январь 2015 года в полном объеме.
Основное мероприятие 1.18. Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства бесплатно или приобретших их на льготных условиях, инвалидов войны 1 и 2 групп, приобретших транспортные средства за полную стоимость, инвалидов вследствии общего заболевания, инвалидов с детства, детей-инвалидов, имеющих медицинские показания на обеспечение транспортными средствами и приобретших их самостоятельно, в части выплаты денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | Получили выплату компенсации за 2014 год 9 человек, в том числе 1 человек - доплата за 2013 год (согласно поступившему распоряжению).
Основное мероприятие 1.19. Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского капитала на третьего ребенка и последующихо детей | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | Материнский капитал выплачен 25 гражданам на основании принятых заявлений (в полном объеме в размере 105 000 руб. материнский капитал получили 13 человек, частично использовали средства - 12 человек).
Основное мероприятие 1.20. Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих детей | 8599.7 | 3629.1 | 4970.6 | 0 | 0 | 8599.7 | 3629.1 | 4970.6 | 0 | 0 | Выплата предоставлена по декабрь 2014 года в полном объеме.
Основное мероприятие 1.21. Вознаграждение, причитающиеся приемному родителю | 4895.9 | 0 | 4895.9 | 0 | 0 | 4886.6 | 0 | 4886.6 | 0 | 0 | Вознаграждение приемным родителям выплачено по декабрь 2014 года в полном объеме.
Основное мероприятие 1.22. Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | 17260.9 | 0 | 17260.9 | 0 | 0 | 17260.9 | 0 | 17260.9 | 0 | 0 | Ежемесячная денежная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, произведена по декабрь 2014 года в полном объеме
Основное мероприятие 1.23. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 754.9 | 0 | 754.9 | 0 | 0 | 754.9 | 0 | 754.9 | 0 | 0 | Ежемесячная денежная выплата на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, произведена по декабрь 2014 года в полном объеме
Основное мероприятие 1.24. Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновлении (удочерении), установлении опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей) | 428.8 | 428.8 | 0 | 0 | 0 | 410.3 | 410.3 | 0 | 0 | 0 | Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью произведена 27 гражданам на 30 детей.
Основное мероприятие 1.25. Выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 16075.7 | 16075.7 | 0 | 0 | 0 | 16075.7 | 16075.7 | 0 | 0 | 0 | Выплата предоставлена по ноябрь 2014 года в полном объеме, за декабрь выплачено 85% пособия всем получателям.
Основное мероприятие 1.26. Выплата пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1278.7 | 1278.7 | 0 | 0 | 0 | 1278.7 | 1278.7 | 0 | 0 | 0 | Задолженности по выплате пособия нет.
Основное мероприятие 1.27. Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению бесплатного проезда детям | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | Перевозчикам, оказывающим услуги по перевозке детей из многодетных семей, возмещены затраты за декабрь 2013 года и с января 2014 года по ноябрь 2014 года.
Основное мероприятие 1.28. Предоставление мер социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающим в Ленинградкой области | 7994.4 | 0 | 7994.4 | 0 | 0 | 7994.4 | 0 | 7994.4 | 0 | 0 | Меры социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов предоставлены 340 гражданам.
Основное мероприятие 1.29. Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | Произведен текущий ремонт четырех квартир.
Основное мероприятие 1.30. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных учреждениях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от оплаты за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность | 891 | 0 | 891 | 0 | 0 | 891 | 0 | 891 | 0 | 0 | Меры социальной поддержки предоставлены 38 гражданам, относящимся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
Основное мероприятие 1.31. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 34798.9 | 1205.6 | 33593.3 | 0 | 0 | 34798.7 | 1205.6 | 33593.1 | 0 | 0 | Приобретено 27 однокомнатных благоустроенных квартир для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
Основное мероприятие 1.32. Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | 24.3 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | Предоставлено арендуемое жилое помещение одному гражданину, относящемуся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения его жилым помещением специализированного жилого фонда
Основное мероприятие 1.33. Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995г №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О соц. защите инвалидов в РФ" в рамках подпрог "Обеспечение жильем, оказание в содействия для приобретения жилья отд. категориям граждан, установленными федер. и обл. законодательствам" гос программы ЛО "Обеспечение качественным жильем граждан на территории ЛО" | 1206.28 | 723.78 | 482.5 | 0 | 0 | 1206.3 | 723.8 | 482.5 | 0 | 0 | Обеспечено социальной выплатой 1 семья инвалида
Основное мероприятие 1.34. Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995г №5-ФЗ "О ветеранах", в соответст с Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов в рамках подпрог "Обеспечение жильем, оказание в содействия для приобретения жилья отд. категориям граждан, установленными федер. и обл. законодательствам" гос. программы ЛО "Обеспечение качественным жильем граждан на территории ЛО" | 1447.56 | 1447.56 | 0 | 0 | 0 | 1447.6 | 1447.6 | 0 | 0 | 0 | Обеспечено социальной выплатой 1 семья ветерана ВОВ
Подпрограмма II "Профилактика социальной исключенности | 126787.05 | 3468.1 | 95655.75 | 27569.6 | 93.6 | 126779.08 | 3468.1 | 95655.28 | 27562.1 | 93.6
Основное мероприятие 2.1. Создание условий для исключения социальной разобщенности граждан | 2248.7 | 0 | 52.5 | 2196.2 | 0 | 2241.7 | 0 | 52.5 | 2189.2 | 0 | Оказание мат. помощи 696 чел, проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи, Дню пожилого человекка, Дню социального работника, социального проекта "Университет III возраста", чествование победителей Ветеранского подворья, предоставление транспортых услуг по доставке делегаций на мероприятия ЛО, обеспечение трудовой занятости подростков, проведение мероприятий, связанных с чествованием Почетных граждан, предоставление услуг по внедрению ювенальных технологий
Основное мероприятие 2.2. Поддержка социально-ориентированных организаций | 361.5 | 0 | 0 | 361.5 | 0 | 361.5 | 0 | 0 | 361.5 | 0 | Окзание финансовой помщи ТГО ВОИ, Дому милосердия
Основное мероприятие 2.3. Оказание финансовой помощи общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителям блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашитских лагерей | 798.1 | 0 | 798.1 | 0 | 0 | 798.1 | 0 | 798.1 | 0 | 0 | Оказание финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям
Основное мероприятие 2.4. Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсии муниципальным служащим | 17701.9 | 0 | 0 | 17701.9 | 0 | 17701.9 | 0 | 0 | 17701.9 | 0 | Выплата пенсий муниципальм служащим Тихвинского района 96 чел, 11 чел городского поселения, 29 чел выборные должности
Основное мероприятие 2.5. Предоставление социального обслуживания населения | 89135.7 | 0 | 89135.7 | 0 | 0 | 89135.7 | 0 | 89135.7 | 0 | 0 | Предоставление соц. обслуживания гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям-инвалидам, БОМЖам муниц. учреждениями социал. обслуживания
Основное мероприятие 2.6. Социальное обслуживание ветеранов и инвалидов в специализированном жилом доме | 1159.3 | 0 | 0 | 1159.3 | 0 | 1159.3 | 0 | 0 | 1159.3 | 0 | Социальное обслуживание ветеранов и инвалидов в специализированном жилом доме
Основное мероприятие 2.7. Помощь на койках сестринского ухода на базе Шугозерской участковой больницы-структурного подразделения МУЗ "Тихвинская ЦРБ" | 4438 | 0 | 0 | 4438 | 0 | 4438 | 0 | 0 | 4438 | 0 | Помощь 30 гражданам на койках сестринского учета ГБУЗ ЛО "Тихвинская МБ"
Основное мероприятие 2.8. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 1203 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 1203 | 0 | 1203 | 0 | 0 | Подготовка 43 граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Основное мероприятие 2.9. Реализация ДЦП "Улучшение качества жизни детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской области" | 2281.1 | 0 | 2281.1 | 0 | 0 | 2281.1 | 0 | 2281.1 | 0 | 0 | Создание и функционирование службы "Передышка"- обслужено 14 семей, "Мобильная бригада"- предоставлены услуги 3 чел, "Социальное такси"- приобретен 1 автомобиль и дооборудован для перевозки инвалидов; оказана матер. помощь - 95 ребенку - инвалиду, адаптировано 2 жилых помещения для детей-инвалидов
Основное мероприятие 2.10. Софинансирование ДЦП "Улучшение качества жизни детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской области" | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | Создание и функционирование службы "Передышка", "Мобильная бригада", "Социальное такси"; оказана матер. помощь 10 семьям с детьми-инвалидами
Основное мероприятие 2.11. Реализация ДЦП "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы в сфере "Социальная защита населения" | 4092 | 2728 | 1364 | 0 | 0 | 4091.98 | 2728 | 1363.98 | 0 | 0 | Организация мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям МУ"ТЦСОН": проведение работ по установке метал. ограждения учреждения, тактильных контрастных полос, обустройству санитарных комнат, МУ"Треди": проведение работ по установке метал. оргаждения территории центра, обустройству игровых площадок, на поставку тактильных средств
Основное мероприятие 2.12. Софинансирование мероприятий в рамках реализации ДЦП "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы в сфере "Социальная защита населения" | 1364 | 0 | 0 | 1364 | 0 | 1364 | 0 | 0 | 1364 | 0 | Организация мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям МУ"ТЦСОН": проведение работ по установке метал. ограждения учреждения, тактильных контрастных полос, обустройству санитарных комнат, МУ"Треди": проведение работ по установке метал. оргаждения территории центра, обустройству игровых площадок, на поставку тактильных средств
Основное мероприятие 2.13. Реализация ДЦП "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы в сфере "Образования" | 675.1 | 445.1 | 230 | 0 | 0 | 675.1 | 445.1 | 230 | 0 | 0 | Проведение ремонтных работ в санитарной комнате (туалете) с созданием условий для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (проведение косметического ремонта; замена водопроводно-канализационных сетей; расширение дверных проемов (установка новых кабинок); установка раковин на доступной для инвалидов – колясочников высоте; замена санитарных приборов; установка поручней вокруг унитазов и др.)
Основное мероприятие 2.14. Софинансирование мероприятий в рамках реализации ДЦП "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы в сфере "Образования" | 79.2 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | Проведение ремонтных работ в санитарной комнате (туалете) с созданием условий для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (проведение косметического ремонта; замена водопроводно-канализационных сетей; расширение дверных проемов (установка новых кабинок); установка раковин на доступной для инвалидов – колясочников высоте; замена санитарных приборов; установка поручней вокруг унитазов и др.)
Основное мероприятие 2.15. Субсидии бюджета МО на реализацию ДЦП "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы в сфере "Образование" | 345 | 230 | 115 | 0 | 0 | 345 | 230 | 115 | 0 | 0 | Модернизация и утепление лифта, ремонт главного входа, установка пандуса
Основное мероприятие 2.16. Софинансирование мероприятий в рамках реализации ДЦП "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы в сфере "Образование" | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | Модернизация и утепление лифта, ремонт главного входа, установка пандуса
Основное мероприятие 2.17. Реализация ДЦП "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы" "Формирование доступной среды в сфере "Физическая культура и спорт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.18. Софинансирование мероприятий в рамках реализации ДЦП "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы" "Формирование доступной среды в сфере "Физическая культура и спорт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.19. Реализация ДЦП "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы" "Формирование доступной среды в сфере "Дорожная и транспортная инфраструктура (пункты остановок общественного транспорта, пешеходные переходы, светофорные объекты и т.д.)" | 97.5 | 65 | 32.5 | 0 | 0 | 97 | 65 | 32 | 0 | 0 | Обустройство автобусных остановок приспособлениями для пользования инвалидами по адресу: г. Тихвин, 1 микрорайон, у д. 41
Основное мероприятие 2.20. Софинансирование мероприятий в рамках реализации ДЦП "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы" "Формирование доступной среды в сфере "Дорожная и транспортная инфраструктура (пункты остановок общественного транспорта, пешеходные переходы, светофорные объекты и т.д.)" | 32.5 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | Обустройство автобусных остановок приспособлениями для пользования инвалидами по адресу: г. Тихвин, 1 микрорайон, у д. 41
Основное мероприятие 2.21. Реализация ДЦП "Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы в проведении обследования и паспортизация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалиидов, формирование и обновление карт доступности | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | Проведение орган. Работ для проведения обследования и паспортизации ОСИ Проведение обследование 12 объектов социальной инфраструктуры
Основное мероприятие 2.22. Софинансирование мероприятий в рамках реализации ДЦП"Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Ленинградской области на 2014-2015 годы в проведении обследования и паспортизация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалиидов, формирование и обновление карт доступности | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | Проведение орган. Работ для проведения обследования и паспортизации ОСИ Проведение обследование 12 объектов социальной инфраструктуры
Основное меприятие 2.23. Укрепление материальной базы МУ "Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних "Светлячок" | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | Приобретение оборудования, мебели в МУ "Светлячок"
Основное мероприятие 2.24. Оказание материальной помощи малообеспеченным семьям в ходе проведения месячника "Семья" | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | Оказание мат. помощи 146 ребенку в ходе месячника "Семья"
Основное мероприятие 2.25. Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в ЛО | 216.45 | 0 | 122.85 | 0 | 93.6 | 216.5 | 0 | 122.9 | 0 | 93.6 | Организация услуг в системе круглосуточной экстренной помощи "Тревожная кнопкка" - установлена 67 чел, принято 835 экстренных звонков; организация "Школ здоровья" - приобретены оборудование, дидактические материалы, обучено 17 граждан, 12 соц. работников и мед сестер, 5 родственников пожилых людей
Основное мероприятие 2.26. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | Обеспечение функционирования служб "Социальное такси"
Итого по программе: | 509104.39 | 114792.34 | 366648.85 | 27569.6 | 93.6 | 493495.98 | 99303.8 | 366536.48 | 27562.1 | 93.6
Комитет по культуре спорту и молодежной политике
6. Программа «Развитие сферы культуры в Тихвинском районе на 2014-2016 годы»
Основное мероприятие:
1. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Тихвинского района | 1250 |  | 100 | 1150
Итого по программе | 1250 |  | 100 | 1150
7. Программа «Молодежь Тихвинского района на 2014-2016 годы»
Основное мероприятие:
1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в тихвинском районе | 256.2 |  |  | 256.2
2. Мероприятия, направленные на развитие гражданственности и патриотизма молодежи | 150.6 |  |  | 150.6
Итого по программе | 406.8 | 0 | 0 | 406.8 | 0
8. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском районе на 2014-2016 годы»
Основное мероприятие:
1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Тихвинского района | 1259.8 |  |  | 1259.8
Итого по программе | 1259.8 | 0 | 0 | 1259.8 | 0
9. Программа «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи на 2014-2016 годы»
1. Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2397.7 | 1809.3 |  | 120 | 468.4
2.Организация отдыха детей в загородных лагерях, палаточных лагерях,экспедициях | 10948.7 | 2176.9 | 5037.9 | 401.2 | 3332.7
3. Организация трудовой занятости подростков и молодежи | 989.7 |  |  | 989.7
4. Мероприятия по сопровождению муниципальной программы | 216.8 |  |  | 216.8
Итого по программе | 14552,9* | 3986.2 | 5037.9 | 1727.7 | 3801.1
* Предоставить пояснение по изменению плановых показателей
Комитет по образованию
10. Программа : "Современное образование в Тихвинском районе на 2014-2016 годы"
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1. Мероприятие "Обеспечение выполнения функций бюджетными учреждениями"
2. Мероприятие "Реализация основной образовательной программы дошкольного образования"
3. Мероприятие "Капитальный, текущий, аварийный ремонт учреждений дошкольного образования"
4. Мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений дошкольного образования"
5. Мероприятие "Пожарная безопасность учреждений общего образования"
6. Мероприятие "Развитие дошкольного образования"
7. Мероприятие "Развитие учреждений дошкольного образования Тихвинского района по приоритетным направлениям"
8.Мероприятие "Предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"
9. Мероприятие "Реализация переданных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"
10. Мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования"
2.Подпрограмма "Развитие общего образования"
1. Мероприятие "Обеспечение деятельности мунципальных казенных учреждений"
2. Мероприятие "Реализация основной образовательной программы дошкольного образования"
3. Мероприятие "Обеспечение выполнения мунципального задания бюджетными учреждениями"
4. Мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений и учебные расходы"
5. Мероприятие "Капитальный, текущий, аварийный ремонт общеобразовательных учреждений"
6. Мероприятие "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство", в т.ч.:
6.1. казенные ОУ
6.2. бюджетные ОУ
7. Мероприятие "Обеспечение питанием в общеобрзовательных учреждениях.", в т.ч.:
7.1. казенные ОУ
7.2. бюджетные ОУ
8. Мероприятие "Реализация переданных полномочий по обеспечению питания в общеобразовательных учреждениях"
9. Мероприятие "Предоставление компенсации части родительской платы за содержание ребенка в казенных ОУ"
10. Мероприятие "Обеспечение развития дошкольного обрзования детей в учреждениях общего образования"
11. Мероприятие "Пожарная безопасность учреждений общего образования
12. Мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений общего образования"
13. Мероприятие "Развитие учреждений общего образования Тихвинского района по приоритетным направлениям"
14. Мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования"
15. Мероприятие "Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в общеобразовательных школах"
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
1. Мероприятие "Обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями", в т.ч.:
1.1. текущее содержание учреждения и з/плата всех работников
1.2. доведение средней з/платы пед.раб.до средней з/п региона
2. Мероприятие "Капитальный, текущий, аварийный ремонт учреждений дополнительного образования"
3. Мероприятие "Пожарная безопасность учреждений дополнительного образования"
4. Мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений дополнительного образования"
5. Мероприятие "Развитие учреждений дополнительного образования Тихвинского района по приоритетным направлениям"
6. Мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования"
Итого по программе
11.Программа "Создание условий для оказания медицинской помощи населению Тихвинского района
Улучшение жилищных условий медицинских работников, привлекаемых для работы в Тихвинском районе | 6075 | 0 | 0 | 6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программам ТР | [5 empty] | 493564.23 | 99303.8 | 366604.73 | 27562.1 | 93.6
ОТЧЕТ
о реализации мероприятий муниципальных программ Тихвинского городского поселения
за 9 месяцев 2014г. нарастающим итогом
Комитет жилищно коммунального хозяйства
1. Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годы»
Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения
13. Программа: "Организация благоустройства территории населенных пунктов Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы»
1. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Зеленый город» по благоустройству, содержанию территорий общего пользования и зеленого хозяйства ТГП
2. Выполнение мероприятий в области организации и содержания мест захоронения
3. Выполнение мероприятий по благоустройству территории ТГП
Итого по программе
2. Программа «Развитие сети автомобильных дорог Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы»
1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог
2. Поддержание существующей сети дорог
3. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Зеленый город»
Итого по программе
3. Программа: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годы»
1. Подпрограмма "Энергетика Тихвинского городского поселения на 2014-2016 год»
1. Компенсация выпадающих доходов по теплоснабжению усадьбы РТС + РТС с 2013 года преходящий 1730,97
2. Капитальный ремонт системы ХВО котельной №1 г. Тихвин
3. Капитальный ремонт газоходов водогрейных котлов ПТВМ-100 № 5 и № 6 котельной № 1
4. Капитальный ремонт железобетонной трубы Н=150 м котельной № 1 г. Тихвина
5. Капитальный ремонт тепловых сетей,(софинансирование)
2. Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы"
1. Разработка схемы по водоснабжению и водоотведению
2. Возмещение затрат МП "Водоканал " по аренде водовода и по программе "Северная инициатива"
3. Возмещение затрат МП "Водоканал" за счет курса евро,выплачиваемого по программе "Северная инициатива"
4 Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Карла Маркса от кол. 6639 до кол. 6657,
5. Водоотведение по ул. Ленинградской ,Тихвина
6. Отвод талых вод ул. Борисова (напротив м Яблочко)
7. Реконструкция системы канализации п. Сарка со строительством локальных очистных сооружений, пос. Сарка+ переход. 147
8. ПСД на реконструкцию системы канализации п. Красава со строительством локальных очистных сооружений, пос. Красава
9. Устройство системы канализационных стоков в здании МП "Бани"
10. Оказание услуги по обеспечению отвода талых и дождевых вод с территории г.Тихвина
3. Подпрограмма "Газификация жилищного фонда, расположенного на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы"
1. Проектирование распределительных газовых сетей к жилым домам ул.Советская, Речной переулок
2. Проектирование распределительных газовых сетей к жилым домам ул.Советская, Коммунаров, Новгородская, Пролет.диктатуры
3. ПИР и ПСД на газопроводы-вводы к ж.д. ранее газифицированных улиц
4. ПИР и ПСД газоснабжение жилых домов по ул. Красноармейской д. № 3, 5, 7, 9, 11, 15
5. Корректировка проектно-сметной документации по объектам:"Строительство распределительных газопроводов к жилым домам
6. ПИР и ПСД: распределительного газопровода и газопроводов-вводов в квартале жилой застройки, ограниченный ул. Советская, Вокзальная, Ново-Советская, Береговая Кузнецкая, Знаменская
7. Проектирование распред.газопроводов к жил.домам Социалист., Орловская, Труда
8. Строительство газопроводов–вводов к жилым домам по ул. Партизанская, Строительная, Шумилова, Поселковая, Станционный переулок и распределительного газопровода по улицам Совхозная, Поселковая и Станционный переулок
9. Распределительный газопровод и газопроводы– вводы к жилым домам по улицам Ильинская, Луговая, Первомайская, Победы
4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы"
1. Установка приборов учета холодной и горячей воды, электроэнергии (поверка), модернизация ИТП
2. Замена оконных блоков
3. Обучение ответственных за энергосбережение
4. Установка приборов учета (эл.счет. и компен затрат малоимущим)
5. Сбор ртутных ламп от населения
6. Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в МКД г. Тихвина
7. Программное обеспечение системы автоматического управления уличного освещения
8. Уличное освещение
9. Организация ул. освещения пос. Стретилово
10. Обслуживание объектов уличного освещения
Итого по программе
4. Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы»
1. Подпрограмма: «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годы | 13745.6 |  | 12830.7 | 914.8
2. Подпрограмма:Улучшение жилищных условий молодых граждан и молодых семей на 2014-2016 годы Тихвинского городского поселения | 38500 | 1320 | 34430 | 2750
3. Подпрограмма: Организация строительства муниципального жилищного фонда и создания условий для жилищного строительства на 2014-2016 годы | 6605.9 |  | 6275.6 | 330.3
4. Подпрограмма: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2016 год | 115085.3 | 29347.4 | 24705.3 | 61032.5
5. Подпрограмма: Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 год | 9345 | 0 | 0 | 9345
Итого по программе | 183281.8 | 30667.4 | 78241.78 | 74372.7
Организационный отдел
5. Программа «Создание условий для эффективноговыполнения органими местного самоуправления своих полномочий на территории Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы»
1. Развитие и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения | 540.5 |  |  | 540.5
2. Благоустройство сельских населенных пунктов | 1146.53 |  | 1000.38 | 146.15
Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами | 236.94 |  | 213.24 | 23.7
Итого по программе | 1924 | 0 | 1213.6 | 710.4 | 0
Отдел по культуре, спорту и молодежной политике
6. Программа «Молодежь Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы»
1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в Тихвинском районе | 320.9 |  |  | 320.9
2. Мероприятия, направленные на развитие гражданственности и патриотизма молодежи | 582.2 |  |  | 582.2
3. Организация отдыха, оздоровления подростков и молодежи | 1847.7 |  | 74 | 1422.4 | 351.3
4. Мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения молодежи | 43 |  |  | 43
5. Содержание подведомственных муниципальных учреждений (МСЦ) | 6666 |  |  | 6666
Итого по программе | 9459.8 | 0 | 74 | 9034.5 | 351.3
7. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском городском поселении на 2014-2016 годы»
1. Развитие физической культуры и массового спорта | 685 |  |  | 685
2. Развитие системы подготовки спортивного резерва | 1949 |  |  | 1949
3. Укрепление материально-технической спортивной базы | 2474.7 |  |  | 2474.7
4. Предоставление субсидий подведомственным муниципальным учреждениям | 25831.8 |  |  | 25831.8
5. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов | 255 |  |  | 255
Итого по программе | 31195.5 | 0 | 0 | 31195.5 | 0
8 Программа «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения на 2014-2016 годы»
1. Субсидии на финансовое обслуживание муниципального здания бюджетными учреждениями (МУ «ТЦБС») | 17037.3 |  |  | 17037.3
2. Доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы региона согласно Указу Президента РФ | 1214.4 |  |  | 1214.4
3. Расходы на осуществление части полномочий администрации тихвинского района по решению вопросов местного значения по организации библиотечного обслуживания населения меж поселенческими библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда | 25 |  |  | 25
4. Организация культурно-просветительских мероприятий | 90 |  |  | 90
5. Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания бюджетными учреждениями (МУ «ТРДК») | 35393.5 |  |  | 35393.5
6. Доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы региона согласно Указа Президента РФ | 1862.2 |  |  | 1862.2
7. Организация культурно-досуговых мероприятий | 4978 |  | 300 | 4678
8. Капитальный ремонт объектов культуры ТГП | 6613.56 |  | 3306.78 | 3306.78
9. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в учреждениях | 191.75 |  |  | 191.75
Итого по программе | 67405.7 | 0 | 3606.8 | 63798.9
Итого по Тихвинскому городскому поселению | 109985 | 0 | 4894.4 | 104739.3

## Лист3
[5 empty] | ОТЧЕТ | [5 empty] | Приложение 4
[5 empty] | о реализации муниципальной программы | [5 empty] | к Порядку
|  | за | год | 2016 | года (нарастающим итогом)
Комитет социальной защиты населения
наименование ответственного исполнителя
Наименование подпрограммы(при ее наличии) | Объем финансирования |  |  |  |  | Объем финансирования |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия
| план на 2016 год |  |  |  |  | факт за 1 кв. 2016 год
| Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  | Федерал. бюджет | Областн. бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федерал. бюджет | Областн. бюджет | Местный бюджет | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе"
Подпрограмма I "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 203079.5 | 9031 | 194048.5 | 0 | 0 | 48679.8 | 74.5 | 48605.3 | 0 | 0
Основное мероприятие 01 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (ветеранам труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам, инвалидам и детям Великой Отечественной войны)" | 25579.6 | 7168.7 | 18410.9 | 0 | 0 | 256.9 | 0 | 256.9 | 0 | 0
1.1. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан | 13948.5 | 7168.7 | 6779.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания "Ветеран труда Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Предоставление ежемесячной выплаты гражданам, родившимся в период с 03.09.1927 г. по 02.09.1945 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан | 11631.1 | 0 | 11631.1 | 0 | 0 | 256.9 | 0 | 256.9 | 0 | 0
Основное мероприятие 02 "Оказание мер социальнойподдержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 03 "Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Оплата коммунальных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 04 "Оказание мер социальной поддержки малоимущим гражданам" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Предоставление государственной социальной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 05 "Оказание мер социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа Ленинградской области" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации расходов или части расходовпо оплате жилья и коммунальных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 06" Оказание мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 07"Оказание мер социальной поддержки лицам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. Предоставление единовременной выплаты лицам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 08"Оказание поддержки в связи с погребением умерших граждан, не состоящих в трудовых отношениях" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.Предоставление социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг специализированной службе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 09"Предоставление мер социальной поддержки инвалидам" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.Предоставление ежегодной денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним отдельным категориям инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.Предоставление компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.Предоставление ежемесячной компенсации расходов на автомобильное топливо гражданам, получающим процедуру гемодиализа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 10"Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения" | 106934.1 | 0 | 106934.1 | 0 | 0 | 28191.7 | 0 | 28191.7 | 0 | 0
10.1.Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения | 106934.1 | 0 | 106934.1 | 0 | 0 | 28191.7 | 0 | 28191.7 | 0 | 0
Основное мероприятие 11"Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.Выплата пособий гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 12"Оказание социальной поддержки многодетным семьям" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1. Предоставление мер социальной поддержки многодетным и приемным семьям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка (детей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3. Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 13."Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 67599.2 | 1862.3 | 65736.9 | 0 | 0 | 20101.2 | 74.5 | 20026.7 | 0 | 0
13.1.Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | 25078.8 | 0 | 25078.8 | 0 | 0 | 5310 | 0 | 5310 | 0 | 0
13.2.Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 754.8 | 0 | 754.8 | 0 | 0 | 111.5 | 0 | 111.5 | 0 | 0
13.3.Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4.Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | 46.2 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5. Принятие решения об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услугии определение технического состоянияи оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, на период пребывания их в организацияхдля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях | 1130.8 | 0 | 1130.8 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0
13.6. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 728.9 | 728.9 | 0 | 0 | 0 | 74.5 | 74.5 | 0 | 0 | 0
13.7.Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 8747.2 | 0 | 8747.2 | 0 | 0 | 1378.7 | 0 | 1378.7 | 0 | 0
13.8.Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 1340.4 | 0 | 1340.4 | 0 | 0 | 227.6 | 0 | 227.6 | 0 | 0
13.9.Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 29301.8 | 1133.4 | 28168.4 | 0 | 0 | 12809.9 | 0 | 12809.9 | 0 | 0
13.10.Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 320.3 | 0 | 320.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 14"Оказание финансовой помощи общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителям блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей" | 790.1 | 0 | 790.1 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0
14.1. Оказание финансовой помощи общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителям блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | 790.1 | 0 | 790.1 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0
Основное мероприятие 15"Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны единовременных денежных выплат на проведение ремонта индивидуальных жилых домов" | 2176.5 | 0 | 2176.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение организационной работы
0
Подпрограмма II "Профилактика социальной исключенности | 31827.2 | 0 | 0 | 31827.2 | 0 | 4497.2 | 0 | 0 | 4497.2 | 0
Основное мероприятие 01" Создание условий для исключения социальной разобщенности граждан" | 30817.7 | 0 | 0 | 30817.7 | 0 | 4382.2 | 0 | 0 | 4382.2 | 0
1.1. Материальная помощь | 1301.4 | 0 | 0 | 1301.4 | 0 | 356.1 | 0 | 0 | 356.1 | 0 | Оказание мат. помощи в виде единовременной ден.помощи, ежемесячных выплат, продуктовых наборов - 205 чел.
1.2.Транспортные услуги | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.Обеспечение трудовой занятости подростков в муниципальных учреждениях | 77.6 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.Предоставление услуг по внедрению ювенальных технологий | 87.7 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | Социальный патронаж 89 человек (105 выходов)
1.5.Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсии муниципальным служащим | 25701.9 | 0 | 0 | 25701.9 | 0 | 3615.6 | 0 | 0 | 3615.6 | 0 | Выплата пенсий за выслугу лет и доплат муниципальным служащим Тихвинского района - 150 чел.
1.6.Социальное обслуживание ветеранов и инвалидов в специализированном жилом доме | 1195.1 | 0 | 0 | 1195.1 | 0 | 298.5 | 0 | 0 | 298.5 | 0 | Социальное обслуживание 14 ветеранам и инвалидам в специализированном жилом доме
1.7.Помощь на койках сестринского ухода | 2438 | 0 | 0 | 2438 | 0 | 97.4 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | Помощь на койках сестринского ухода на базе ГБУ З ЛО ""Тихвинская межрайонная больница" 6 гражданам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе
Основное мероприятие 02"Организация проведения социально-значимых мероприятий" | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0
2.1.Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганды семейных ценностей, здорового образа жизни и активного долголетия | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | Проведение организационной работы
Основное мероприятие 03"Поддержка социально-ориентированных организаций" | 416.5 | 0 | 0 | 416.5 | 0 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 0
3.1.Оказание финансовой помощи некоммерческим организациям | 276.5 | 0 | 0 | 276.5 | 0 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | Окзание финансовой помощи ТГО ВОИ, Дому милосердия
3.2.Предоставление транспортных услуг | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставление транспортых услуг по доставке делегаций на мероприятия ЛО
Основное мероприятие 04" Софинансирование мероприятий, включенных в Государственную программу"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области", по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов в учреждениях социального обслуживания, образования" | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.Организация мероприятий по формированию доступной среды в учреждениях социального обслуживания | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение организационной работы
4.2.Организация мероприятий по формированию доступной среды в учреждениях образования | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение организационной работы
Итого по программе: | 234906.7 | 9031 | 194048.5 | 31827.2 | 0 | 53177 | 74.5 | 48605.3 | 4497.2 | 0
И.о. председателя комитета | [5 empty] | М.Н. Канюкова
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы - председатель комитета финансов | [5 empty] | С.А. Суворова