## Отчет МП за 6 месяцев 2016
[5 empty] | ОТЧЕТ | [5 empty] | Приложение 4
[5 empty] | о реализации муниципальной программы | [5 empty] | к Порядку
|  |  | за 9 месяцев | 2016 | года (нарастающим итогом)
Комитет социальной защиты населения
наименование ответственного исполнителя
Наименование подпрограммы(при ее наличии) | Объем финансирования |  |  |  |  | Объем финансирования |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия
| план на 2016 год |  |  |  |  | факт за 9 месяцев 2016 год
| Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе:
|  | Федерал. бюджет | Областн. бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федерал. бюджет | Областн. бюджет | Местный бюджет | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе"
Подпрограмма I "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 211081.9 | 7370.7 | 202728.8 | 982.4 | 0 | 162514.2 | 4816.7 | 154495.5 | 982.4 | 0
Основное мероприятие 01 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (ветеранам труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам, инвалидам и детям Великой Отечественной войны)" | 21954.8 | 6030.8 | 15924 | 0 | 0 | 15542.9 | 4447.4 | 0 | 0 | 0
1.1. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан | 10323.7 | 6030.8 | 4292.9 | 0 | 0 | 6667 | 4447.4 | 2219.6 | 0 | 0 | Приобретено две благоустроенные квартиры ветеранам ВОВ и две квартиры инвалидам 2 группы
1.2. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания "Ветеран труда Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Предоставление ежемесячной выплаты гражданам, родившимся в период с 03.09.1927 г. по 02.09.1945 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Обеспечение бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов отдельным категориям граждан | 11631.1 | 0 | 11631.1 | 0 | 0 | 8875.9 | 0 | 8875.9 | 0 | 0 | Меры социальной поддержки в части изготовления и ремонта зубных протезов предоставлены 350 гражданам.
Основное мероприятие 02 "Оказание мер социальнойподдержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор СССР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 03 "Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Оплата жилищно-коммунальных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 04 "Оказание мер социальной поддержки малоимущим гражданам" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Предоставление государственной социальной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 05 "Оказание мер социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа Ленинградской области" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации расходов или части расходовпо оплате жилья и коммунальных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 06" Оказание мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 07"Оказание мер социальной поддержки лицам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. Предоставление единовременной выплаты лицам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 08"Оказание поддержки в связи с погребением умерших граждан, не состоящих в трудовых отношениях" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.Предоставление социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг специализированной службе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 09"Предоставление мер социальной поддержки инвалидам" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.Предоставление ежегодной денежной компенсации расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним отдельным категориям инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.Предоставление компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.Предоставление ежемесячной компенсации расходов на автомобильное топливо гражданам, получающим процедуру гемодиализа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 10"Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения" | 118607.6 | 0 | 117625.2 | 982.4 | 0 | 92187.2 | 0 | 91204.8 | 982.4 | 0
10.1.Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения | 117625.2 | 0 | 117625.2 | 0 | 0 | 91204.8 | 0 | 91204.8 | 0 | 0 | Предоставление социального обслуживания гражданам, аппробация новых технологий в 3-х муниципальных учреждениях социального обслуживания, предоставление соцобслуживания гражданам 3-мя некоммерческими организациями.
10.2. Профориентация и допрофессиональная подготовка детей и подростков с ограниченными возможностями (грант) | 982.4 | 0 | 0 | 982.4 | 0 | 982.4 | 0 | 0 | 982.4 | 0
Основное мероприятие 11"Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.Выплата пособий гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 12"Оказание социальной поддержки многодетным семьям" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1. Предоставление мер социальной поддержки многодетным и приемным семьям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.Меры социальной поддержки многодетных семей по предоставлению материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка (детей) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3. Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 13."Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 67076.8 | 1339.9 | 65736.9 | 0 | 0 | 52058.5 | 369.3 | 51689.2 | 0 | 0
13.1.Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | 25078.8 | 0 | 25078.8 | 0 | 0 | 16930 | 0 | 16930 | 0 | 0 | Ежемесячная денежная выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, произведена по сентябрь 2016 года в полном объеме. Выплата произведена 209 гражданам.
13.2.Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов в имеющих государственную аккредитацию муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | 754.8 | 0 | 754.8 | 0 | 0 | 439.5 | 0 | 439.5 | 0 | 0 | Ежемесячная денежная выплата на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, произведена по сентябрь 2016 года в полном объеме. Выплата произведена 169 детям.
13.3.Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных им по договору социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В делопроизводстве находится документация по проведению текущего ремонта 2-х жилых поиещений лицам из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей.
13.4.Аренда жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | 46.2 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием необходимости арендуемые жилые помещения лицам из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, за 9 месяцев 2016 года не предоставлялись.
13.5. Принятие решения об освобождении от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услугии определение технического состоянияи оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, на период пребывания их в организацияхдля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организациях, на военной службе по призыву, отбывания срока наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях | 1130.8 | 0 | 1130.8 | 0 | 0 | 632 | 0 | 632 | 0 | 0 | Меры социальной поддержки предоставлены 31 гражданину, относящемуся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
13.6. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 579.9 | 579.9 | 0 | 0 | 0 | 369.3 | 369.3 | 0 | 0 | 0 | Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью произведена на 23 ребенка.
13.7.Организация выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 8747.2 | 0 | 8747.2 | 0 | 0 | 5572.4 | 0 | 5572.4 | 0 | 0 | Вознаграждение приемным родителям выплачено по август 2016 года в полном объеме.
13.8.Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 1340.4 | 0 | 1340.4 | 0 | 0 | 768 | 0 | 768 | 0 | 0 | Осуществлена подготовка 25 граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
13.9.Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 28928.4 | 760 | 28168.4 | 0 | 0 | 27347.3 | 0 | 27347.3 | 0 | 0 | Приобретена 21 однокомнатная благоустроенная квартира для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
13.10.Постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 320.3 | 0 | 320.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует порядок и программа подготовки лиц, желающих стать наставниками
Основное мероприятие 14"Оказание финансовой помощи общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителям блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей" | 790.1 | 0 | 790.1 | 0 | 0 | 695 | 0 | 695 | 0 | 0
14.1. Оказание финансовой помощи общественным организациям ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителям блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | 790.1 | 0 | 790.1 | 0 | 0 | 695 | 0 | 695 | 0 | 0 | Оказание финансовой помощи общественной организации ветеранов и труда муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области
Основное мероприятие 15"Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны единовременных денежных выплат на проведение ремонта индивидуальных жилых домов" | 2652.6 | 0 | 2652.6 | 0 | 0 | 2030.6 | 0 | 2030.6 | 0 | 0 | Отремонтировано семь индивидуальных жилых домов
Подпрограмма II "Профилактика социальной исключенности | 32300.3 | 493.9 | 1353.1 | 30453.3 | 0 | 20335.6 | 325.5 | 891.5 | 19118.6 | 0
Основное мероприятие 01" Создание условий для исключения социальной разобщенности граждан" | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 17781.5 | 0 | 0 | 17781.5 | 0
1.1. Материальная помощь | 1296.2 | 0 | 0 | 1296.2 | 0 | 819.5 | 0 | 0 | 819.5 | 0 | Оказание мат. помощи в виде единовременной ден.помощи, ежемесячных выплат - 504 чел.
1.2.Транспортные услуги | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | Доставка детей из семей, находящихся в ТЖС, направляющихся на отдых в ДОЛ, до аэропорта и обратно
1.3.Обеспечение трудовой занятости подростков в муниципальных учреждениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.Предоставление услуг по внедрению ювенальных технологий | 87.7 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | Социальный патронаж - 227 человек, консультативная помощь - 42 чел., психологическая помощь через открытую приемную - 34 чел., продуктовая помощь - 221 чел.
1.5.Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсии муниципальным служащим | 23637 | 0 | 0 | 23637 | 0 | 14473.9 | 0 | 0 | 14473.9 | 0 | Выплата пенсий за выслугу лет и доплат муниципальным служащим Тихвинского района - 153 чел.
1.6.Социальное обслуживание ветеранов и инвалидов в специализированном жилом доме | 1195.1 | 0 | 0 | 1195.1 | 0 | 895.5 | 0 | 0 | 895.5 | 0 | Социальное обслуживание 15 ветеранам и инвалидам в специализированном жилом доме
1.7.Помощь на койках сестринского ухода | 2438 | 0 | 0 | 2438 | 0 | 1494.1 | 0 | 0 | 1494.1 | 0 | Помощь на койках сестринского ухода на базе ГБУ З ЛО ""Тихвинская межрайонная больница" 28 гражданам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе
Основное мероприятие 02"Организация проведения социально-значимых мероприятий" | 306 | 0 | 0 | 306 | 0 | 214.3 | 0 | 0 | 214.3 | 0
2.1.Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, пропаганды семейных ценностей, здорового образа жизни и активного долголетия | 306 | 0 | 0 | 306 | 0 | 214.3 | 0 | 0 | 214.3 | 0 | Чествование супружеских пар, почетной и приемной семей при проведении праздничной программы, посвященной Международному дню семьи, чествование Почетных граждан г.Тихвина и Тихвинского района в связи с 75,80-летием со дня рождения, оказание помощи семьям умерших Почетных граждан, чествование лучших социальных работников Тихвинского района в связи с 25-летием службы социальной защиты населения, победителей районного конкурса "Ветеранское подворье".
Основное мероприятие 03"Поддержка социально-ориентированных организаций" | 416.5 | 0 | 0 | 416.5 | 0 | 287.5 | 0 | 0 | 287.5 | 0
3.1.Оказание финансовой помощи некоммерческим организациям | 276.5 | 0 | 0 | 276.5 | 0 | 209.5 | 0 | 0 | 209.5 | 0 | Окзание финансовой помощи ТГО ВОИ, Дому милосердия
3.2.Предоставление транспортных услуг | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | Предоставление транспортых услуг по доставке делегаций на мероприятия ЛО: фестиваль творчества инвалидов "Ветер в соснах" в г.Сосновый Бор; семинар по обучению инвалидов трудоспособного возраста в Мультицентре г.Всеволожск;праздник, посвященный Дню Победы в ВОв в Верижице, на областной праздник, посвященный 75-летию начала блокады Ленинграда, Дню пожилого человека, Ветеранское подворье в Ленинградской области.
Основное мероприятие 04" Софинансирование мероприятий, включенных в Государственную программу"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области", по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов в учреждениях социального обслуживания, образования" | 2127.2 | 493.9 | 1353.1 | 280.2 | 0 | 1352.2 | 325.5 | 891.5 | 135.2 | 0 | Ремонт асфальтового покрытия в МУ "Треди" с установкой уличных поручней для м/мобильных групп населения, поставка информационных устройств, доступных для лиц с разными категориями инвалидности; оборудование 2-х санитарных комнат в МУ ТЦСОН; устройство места для парковки спецтранспортных средств инвалидов, ремонт асфальтового покрытия в МУ "Светлячок"
4.1.Организация мероприятий по формированию доступной среды в учреждениях социального обслуживания | 2052.2 | 493.9 | 1353.1 | 205.2 | 0 | 1352.2 | 325.5 | 891.5 | 135.2 | 0
4.2.Организация мероприятий по формированию доступной среды в учреждениях образования | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 05 "Софинансирование мероприятий, включенных в подпрограмму "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" Государственной программы "Современное образование Ленинградской области" | 77.6 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 77.6 | 0 | 0 | 77.6 | 0
5.1. Обеспечение трудовой занятости подростков в муниципальном учреждении "Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних "Светлячок" | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | Организация в августе работы трудовой бригады из 10 подростков, состоящих на спецучете
5.2. Обеспечение трудовой занятости подростков в муниципальном учреждениии "Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Треди" | 25.6 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | Организация в июне трудовой бригады, состоящей из 9 подростков детей-инвалидов.
Основное мероприятие 06"Мероприятие по энергосбережению учреждений социального обслуживания населения" | 626.1 | 0 | 0 | 626.1 | 0 | 610.8 | 0 | 0 | 610.8 | 0
6.1.Проектно-сметная документация, установка АИТП, ремонт помещений | 626.1 | 0 | 0 | 626.1 | 0 | 610.8 | 0 | 0 | 610.8 | 0 | Ремонт помещений, прокладка трубопровода, рециркуляция ГВС - в 3-х учреждениях соцобслуживания..
Основное мероприятие 07" Предоставление гражданам услуг службы "Домой без преград" для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры | 46.9 | 0 | 0 | 46.9 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 11.7 | 0 | Оказание услуг 7 маломобильным гражданам
Итого по программе: | 243382.2 | 7864.6 | 204081.9 | 31435.7 | 0 | 182849.8 | 5142.2 | 155387 | 20101 | 0
Председатель комитета | [5 empty] | О.Н.Большакова
Заведующий финансово-экономическим отделом, главный бухгалтер | [5 empty] | И.В.Полевская
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы - председатель комитета финансов | [5 empty] | С.А. Суворова