ОТЧЕТ

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Тихвинскому городскому поселению Тихвинского муниципального района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий

для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы

Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

за 2017 год (95-оз)

| Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт | Утверждено бюджетных назначений на 2017 год (областной и местный бюджет) <*> | Поступило средств областного бюджета <*> | Размер софинансирования из местного бюджета <*> | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета <*> | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет местного бюджета <*> | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату <*> | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | контрагент | номер и дата договора | наименование работ | сумма договора | выполнено работ | номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| Благоустройство сельских населенных пунктов Тихвинского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 990 1403 6630370880 521 251 | 810 20229999130000 151 | 84440,00 | 76000,00 | 8440,00 | 76000,00 | 8440,00 | 0 | Установка 8 указателей с наименованиями населенных пунктов: Ялгино, Наволок, Старый Погорелец, местечко Костринский | ИП Буканова М.М. | 28.03.2017 г.N 02-45 | изгготовление и установка информационных указателей населенных пунктов в кол-ве 8 штук,Ялгино,Новолок, Старый Погорелец, местечко Костринский | 84440,00 | 84440,00 | N 73 от 28.03.2017 г. | 8 шт |
| -“- | -“- | 299634,40 | 269564,00 | 30070,40 | 269564,00 | 30070,00 | 0 | Устройство уличного освещения в д. Теплухино, Ялгино, Новый Погорелец | ООО “Каскпад-Проект” ООО “Каскад Проект” Ф-л ОАО “Ленэнерго” ОАО “ЛОЭСК” ЗАО”ТЭМП” ООО “Энерго-Спектр” | N 02-207 от 21.09.2017 г N 02-208 от 21.09.2017 г. N 02-191 от 15.09.2017 г. N 02-44/1 от 29.03.2017 г. N 02-58 от 14.04.2017 г. N 02-300 от 22.11.2017 г. | ПСД на устройство уличного освещения в д. Теплухино; ПСД на устройство уличного освещения в д. Новый Погорелец, улица Выселки технологическое присоединение для электроснабжения уличного освещения в деревне Теплухино технологическое присоединение для электроснабжения объекта уличное освещение по адресу Новый Погорелец,д Выселки установка светодиодных светильников в дюЯлгино и в д.Теплухино услуги по устройству уличного освещения в д.Новый Погорелец , улица Выселки | 85000,00 75000,00 3652,10 3652,10 56462,00 75867,80 | 85000,00 75000,00 0,00 3652,10 56462,00 75867,80 | N 164 от 20.11.2017 г. N 143 от 13.10.2017 г. № 20200001320 от 08.12.17 N 1 от 12.05.2017 г. N 1 от 26.11.2017 г. | 9 шт |
| -“- | -“- | 200385,60 | 180430,00 | 19955,60 | 179600,40 | 19955,60 | 829,60 | Выполнение ремонта дороги по улице Речной в п. Сарка, по улице Базарной в п. Красава | ОАО “Тихвинский Гортопсбыт” | 0145300009617000298.2017.399516 от 18.09.2017 | Ремонт участка автодороги по ул.Речной п.Сарка. | 199556,00 | 199556,00 | № 1-2 от 13.11.17 ( Справка №1) | 1160 м2 |
| -“- | -“- | 243340,00 | 219006,00 | 24334,00 | 219006,00 | 24334,00 | 0 |  |  |  | Ремонт участка автодороги по ул. Базарная в п. Красава Тихвинского района Ленинградской области | 243340,00 | 243340,00 | № 1-2 от 13.11.17 ( Справка №1) | 137,05 м2 |
| Итого: |  | 827800,00 | 745000,00 | 82800,00 | 744170,40 | 82799,60 | 829,60 |  |  |  |  | 826970,00 | 823317,90 |  |  |
| Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -“- | -“- | 895500,00 | 805383,00 | 90117,00 | 805383,00 | 89487,00 | 0 | Приобретение подземных пожарных резервуаров в деревнях Ялгино, Наволок, Фишева Гора | ООО “ЭКОЛИНИЯ” | МК от 22.09.2017 № 0145300009617000283.2017.410263 | Приобретение подземных пожарных резервуаров в д.Ялгино, д. Наволок, д.Фишева Гора | 894870,00 | 894870,00 | № 1923 от 16.10.17 | 3 шт |
| -“- | -“- | 728070,00 | 655260,00 | 72810,00 | 655260,00 | 72810,00 | 0 | Установка и устройство подъездов подземных пожарных резервуаров в деревнях Ялгино, Наволок, Фишева Гора | ЗАО “ПМК-20” | МК от 12.09.2017 № 0145300009617000289.2017.396379 | Устройство подъездов к подземным пожарным резервуарам и установка подземных пожарных резервуаров в д.Ялгино, д.Навлок, д.Фишева гора | 728070,00 | 728070,00 | №17 от 30.10.17 ( Справка №17) -218420,00; №16 от 30.10.17 ( Справка №16) – 218420,00; №18 от 30.10.17 ( Справка №18)- 218420,00 |  |
| -“- | -“- | 123930,00 | 111540,00 | 12390,00 | 111540,00 | 12390,00 | 0 | Устройство ограждения подземных пожарных резервуаров в деревнях Ялгино, Наволок, Фишева Гора | ИП Белых А.Г. | Муниципальны от 25.09.2017 № 0145300009617000282-0242753-01 | Устройство ограждения подземных пожарных резервуаров в д.Ялгино, д. Наволок, д. Фишева Гора | 123930,00 | 123930,00 | № 1 от 30.10.17 |  |
| -“- | -“- | 202500,00 | 182817,00 | 19683,00 | 182817,00 | 19683,00 | 0 | Приобретение подземного пожарного резервуара в деревню Новый Погорелец | ООО “АКВИНОКС” | МК от 18.12.2017 № 0145300009617000424-0242753-01 | Приобретение подземного пожарного резервуара в д. Новый Погорелец | 202500,00 | 202500,00 | № 58 от 26.12.17 | 1 шт |
| ИТОГО <**> |  | 1950000,00 | 1755000,00 | 195000,00 | 1755000,00 | 194370,00 | 0 | Итого по разделу |  |  |  | 1949370,00 | 1949370,00 |  |  |
| ВСЕГО: |  | 2777800,00 | 2500000,00 | 277800,00 | 2499170,40 | 277169,60 | 829,60 |  |  |  |  | 2776340,00 | 2772687,90 |  |  |

<*> Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)

<**> Обязательно наличие графы "Итого"

| Глава администрации Тихвинского района ______________ | В.В. Пастухова |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа _______________ C.А.Суворова |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  | _____________ |  | __Л.В. Бурак_________ |  |
| Исполнитель _____________ Л.Г. Бодрова 8-81367-73097 |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |