ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  |  | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |  | Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) |  |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2019 года |  |  |  |  | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  |  | Всего (рублей) |  | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) |  | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Ремонт спортивной площадки в пос. Сарка | 1 шт. | 1 | 1 000 000,00 | 817 000,00 | 177 550,00 | 5 450,00 | 817000,00 |  | 1000000,00 |  | 817000,00 | 177550,00 | 5450,00 | 1000000,00 |  | 817000,00 | 177550,00 | 5450,00 | 0 0 |  |
| Устройство площадки с уличными тренажерами в пос. Красава | 1 шт. | 1 | 600 000,00 | 457 570,00 | 130 430,00 | 12000,00 | 457 570,00 |  | 600 000,00 |  | 457 570,00 | 130 430,00 | 12 000,00 | 600 000,00 |  | 457 570,00 | 130 430,00 | 12 000,00 | 0 |  |
| Итого | х | х | 1 600 000,00 | 1 274 570,00 | 307 980,00 | 17 450,00 | 1 274 570,00 |  | 1 600 000,00 |  | 1 274 570,00 | 307 980,00 | 17 450,00 | 1 600 000,00 |  | 1 274 570,00 | 307 980,00 | 17 450,00 | 0 |  |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ Наумов Ю.А.____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ _Суворова С.А.____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель зам. гл. бухгалтера Бодрова Л.Г. т. (881367)73097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт спортивной площадки в пос. Сарка |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Тихвинского района | Заключение муниципального контракта | Проведена экспертиза сметы, заключен муниципальный контракт №0145300009619000383-0242753-01 от 14.08.2019 г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту спортивной площадки | 3 квартал | Подрядная организация | Отремонтирована спортивная площадка | Спортивная площадка отремонтирована |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2019 года | Администрация Тихвинского района | Акт приема выполненных работ | Акт №1 от 17.10.2019 г. |
| 2. | Устройство площадки с уличными тренажерами в пос. Красава |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Тихвинского района | Заключение муниципального контракта | Проведена экспертиза сметы, заключен муниципальный контракт №0145300009619000402-0242753-01 от 21.08.2019 г. |
| 2.2. | Выполнение работ по устройству площадки с уличными тренажерами | 3 квартал | Подрядная организация | Устроена площадка с уличными тренажерами | Устроена площадка с уличными тренажерами |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2019 года | Администрация Тихвинского района | Акт приема выполненных работ | Акт №1 от 17.10.2019 г. |
| - Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация Тихвинского района | Не позднее декабря 2019 года | Акт №1 от 17.10.2019 г Акт №1 от 17.10.2019 г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Тихвинского района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен на 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Тихвинского района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не требуется |