ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования ТИХВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставленной субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  |  | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |  | Исполнено на 01.01.2020 (нарастающим итогом) |  |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2019 года |  |  |  |  | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюд-жетных источников (рублей) * |  |  | Всего (рублей) |  | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) |  | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Ремонт дорожного покрытия улиц старой части города Тихвина 1 - ул. Первомайская, 2 - ул. Танкистов | 2 шт. | 2 шт. | 2 189905,00 | 1855347,50 | 334150,00 | 407,50 | 1 855 347,50 |  | 2 189 905,00 |  | 1 855 347,50 | 334 150,00 | 407,50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Установка информационных стендов на улицах старой части города Тихвина | 42 шт. | 42 шт. | 243 600.00 | 219 240.00 | 24 360.00 | 0 | 219 240,00 |  | 243 600.00 |  | 219 240.00 | 24 360.00 | 0 | 243 600.00 |  | 219 240.00 | 24 360.00 | 0 | 0 |  |
| Чистка водоотводных канав по ул. Шумилова и Труда в г. Тихвин | 2 шт. | 2 шт. | 700 500,00 | 630 000,00 | 70 000,00 | 500,00 | 630 000,00 |  | 700 500,00 |  | 630 000,00 | 70 000,00 | 500,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Расчистка пожарного водоема на переулке Лесном у домов 7, 9 г. Тихвина | 1 шт. | 1 шт. | 177442,50 | 159300,00 | 17700,00 | 442,50 | 159 300,00 |  | 177 442,50 |  | 159 300,00 | 17 700,00 | 442,50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Приобретение емкости закрытого пожарного резервуара для ул. Станционная г. Тихвина | 1 шт. | 1 шт. | 230 000,00 | 204 803,50 | 25 196,50 | 0 | 204 803,50 |  | 230 000,00 |  | 204 803,50 | 25 196,50 | 0 | 230 000,00 |  | 204 803,50 | 25 196,50 | 0 | 0 |  |
| Изготовление знаков на дибонде со светоотражающей пленкой | 5 шт. | 5 шт. | 20 000,00 | 17 809,00 | 2 191,00 | 0 | 17 809,00 |  | 20 000,00 |  | 17 809,00 | 2 191,00 | 0 | 20 000,00 |  | 17 809,00 | 2 191,00 | 0 | 0 |  |
| Итого | х | х | 3561447,50 | 3 086 500,00 | 473 597,50 | 1350,00 | 3 086 500,00 |  | 3 561 447,50 |  | 3 086 500,00 | 473 597,50 | 1 350,00 | 493 600,00 |  | 441 852,50 | 51 747,50 | 0 | 0,00 |  |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ Наумов Ю.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Суворова С.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель зам. гл. бухгалтера Бодрова Л.Г. т. (881367)73097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- М.П.

Приложение

к ежеквартальному

отчету на 01.01.2020 г.

Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования ТИХВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКО ОБЛАСТИ о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт дорожного покрытия улиц старой части города Тихвина 1 - ул. Первомайская, 2 - ул. Танкистов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | администрация Тихвинского района | Заключение муниципального контракта | По результатам электронного аукциона определен подрядчик ООО «ДСК ПАТРИОТ». Муниципальный контракт заключен. |  |
| 1.2. | выполнение работ по ремонту дорожного покрытия | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Отремонтированное дорожное покрытие | Работы выполнены |  |
| 2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2019 года | администрация Тихвинского района | акт выполненных работ | Произведена приемка и оплата работ по акту №1 от 23.07.2019 г. |  |
| Установка информационных стендов на улицах старой части города Тихвина |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 4 квартал 2019 года | Администрация Тихвинского района | Заключение муниципального контракта | Заключен договор с ООО «Фабрика Рекламы» № 02-242 от 24.10.2019 г. |  |
| 1.2 | Выполнение работ по установке информационных стендов на улицах старой части города Тихвина | 4 квартал 2019 года | Подрядная организация | Стенды установлены на улицах старой части города Тихвина | Стенды установлены на улицах старой части города Тихвина согласно ТЗ. |  |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 4 квартал 2019 года | Администрация Тихвинского района | Акт выполненных работ | Акт №991 от 30.11.2019 г. |  |
| 2. | Чистка водоотводных канав по ул. Шумилова и Труда в г. Тихвин |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | администрация Тихвинского района | Заключение муниципального контракта | ИП Рассказова И.С. МК №0145300009619000213-0242753-01 |  |
| 2.2 | Выполнение работ по чистке водоотводных канав | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Вычищенные водоотводные канавы | Расчистка водоотводящих канав, расположенных в земле по ул. Шумилова и Труда выполнена. |  |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 3 квартал 2019 года | администрация Тихвинского района | Акт выполненных работ | Произведена приемка работ по акту №103 от 06.09.2019 г. |  |
| 3. | Расчистка пожарного водоема на переулке Лесном у домов 7, 9 г. Тихвина |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | администрация Тихвинского района | Заключение муниципального контракта | ИП Окунев П.Н. МК №0145300009619000170-0242753-01 от 07 мая 2019 г. |  |
| 3.2 | Выполнение работ по расчистке пожарного водоема | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Расчищенный пожарный водоем | Расчистка пожарного водоема на переулке Лесном выполнена. |  |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 3 квартал 2019 года | администрация Тихвинского района | Акт выполненных работ | Произведена приемка и оплата работ по акту от 25.06.2019 г. |  |
| Приобретение емкости закрытого пожарного резервуара для ул. Станционная г. Тихвина |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение | 4 квартал 2019 года | Администрация Тихвинского района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт №0145300009619000555-0242753-01 от 12.12.2019 г. |  |
| 3.2 | Выполнение работ по приобретению емкости закрытого пожарного резервуара для ул. Станционная г. Тихвина | 4 квартал 2019 года | Подрядная организация | Приобретена емкость закрытого пожарного резервуара | Емкость привезена согласно счет-фактуры от 19 декабря 2019 года № 265 |  |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 4 квартал 2019 года | Администрация Тихвинского района | Акт выполненных работ | счет-фактура от 19 декабря 2019 года № 265 |  |
| Изготовление знаков на дибонде со светоотражающей пленкой |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение | декабрь 2019 года | Администрация Тихвинского района | Заключен муниципальный договор | Заключен договор № 502 от 04.12.2019 г. |  |
| 3.2 | Выполнение работ по изготовлению знаков на дибонде со светоотражающей пленкой | декабрь 2019 года | Подрядная организация | Получены 5 знаков | Знаки изготовлены и получены по товарной накладной № 501 от 04.12.2019 г. |  |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленным договором | декабрь 2019 года | Администрация Тихвинского района | Товарная накладная | Акт №539 от 12.12.2019 г. |  |
| II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Тихвинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | администрация Тихвинского района | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Не позднее декабря 2019 года |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | администрация Тихвинского района | Мониторинг освоения объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2019 года. 01.07.2019 года. 01.10.2019 года. 01.01.2020 года |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировке местного бюджета | администрация Тихвинского района | наиболее эффективное использование бюджетных средств | Заключено доп. соглашение №1 от 19.06.2019 г. №2 от 05.12.2019 г. №3 от 04.12.2019 г. |  |