АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАДЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 июня 2019 года                       № 03-71-а

Об организации подготовки и проведения

выборов 8 сентября 2019 года

В целях содействия избирательной комиссии Борского сельского поселения в организации подготовки и проведения выборов 8 сентября 2019 года, повышения правовой культуры и активности избирателей в ходе подготовки и проведения выборов; в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и областным законом от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в ленинградской области администрация Борского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Образовать организационный комитет по оказанию содействия избирательной комиссии Борского сельского поселение в период подготовки и проведения выборов 8 сентября 2019 года (приложение 1).

- Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению выборов 8 сентября 2019 года (приложение 2).

- Постановление разместить на официальном сайте Борского сельского поселения в сети Интернет (http://tikhvin.org/gsp/bor).

- Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации

Борского сельского поселения 					       А. Л. Голубев

Быков Владислав Юрьевич

8 (81367) 46 – 133

Приложение 1

Состав организационного комитета

по оказанию содействия   избирательной комиссии Борского сельского поселения

в период подготовки и проведения выборов 8 сентября 2019 года

Председатель организационного комитета:

Иванова Светлана Геннадьевна – глава муниципального образования Борское сельское поселение

Заместитель председателя организационного комитета:

Голубев Алексей Леонидович – и.о. главы администрации Борского сельского поселения

Члены организационного комитета:

Быков Владислав Юрьевич – зам. главы администрации Борского сельского поселения

Тропин Александр Петрович – председатель участковой избирательной комиссии № 856

Галкин Игорь Александрович – начальник Борского участка ЖКХ

Шемякина Ирина Владимировна – директор МОУ «Борская ООШ»

Крупнова Анна Борисовна – и.о. директора Борского Культурно-Спортивного Комплекса

УТВЕРЖДЕН

постановлением и. о. главы администрации

Борского сельского поселения

от 17.06.2019 г. № 03-71-а

(Приложение 2)

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов 8 сентября 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решений советами депутатов поселений о назначении выборов | 17 июня 2019 года | Глава муниципального образования Борское сельское поселение Иванова С.Г. |
| 2. | Опубликование решений о назначении выборов | 19 июня 2019 года | Глава муниципального образования Борское сельское поселение Иванова С.Г. |
| 3. | Принятие и опубликование администрацией Борского сельского поселения постановления «Об опубликовании списка избирательных участков при проведении выборов» | до 24 июля 2019 года | Зам. главы администрации Борского сельского поселения Быков В.Ю. |
| 4. | Закрепление работников администраций за избирательным участком в целях содействия избирательной комиссии | до 1 августа 2019 года | И.о. главы администрации Борского сельского поселения Голубев А.Л. |
| 5. | Предоставление помещений для размещения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования. Обеспечение их техническим оборудованием, средствами связи, надлежащим освещением, стендами для размещения информационных материалов участковых избирательных комиссий | 28 августа 2019 года – 7 сентября 2019 года | Директор МОУ «Борская ООШ» Шемякина И.В. |
| 6. | Выполнение ревизии кабин для голосования | до 20 августа 2019 года | Зам. главы администрации Борского сельского поселения Быков В.Ю. |
| 7. | Определение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, представителей зарегистрированных кандидатов с избирателями. Направление графика предоставления помещений в территориальную избирательную комиссию Тихвинского района | до 19 июня 2019 года | Зам. главы администрации Борского сельского поселения Быков В.Ю. |
| 8. | Определение специальных мест на территории избирательного участка для размещения зарегистрированными кандидатами печатных агитационных материалов | не позднее 8 августа 2019 года | Зам. главы администрации Борского сельского поселения Быков В.Ю. |
| 9. | Подготовка плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, активизация их участия в выборах (с учетом мероприятий, проводимых в день голосования) | в течение периода | И.о. директора Борского Культурно-Спортивного Комплекса Крупнова А.Б. |
| 10. | Проведение мониторинга проблем и потребностей избирателей, учреждений и организаций, реализующих избирательную политику | август 2019 года | И.о. главы администрации Борского сельского поселения Голубев А.Л. |
| 11. | Участие в семинарах, встречах по вопросам подготовки и проведения выборов | в течение периода | Председатель участковой избирательной комиссии № 856 Тропин А.П. |
| 12. | Проведение инструктажей с членами избирательной комиссии | до 30 августа 2019 года | Председатель участковой избирательной комиссии № 856 Тропин А.П. |
| 13. | Организация выездной торговли в помещении для голосования или вблизи его | 8 сентября 2019 года | И.о. главы администрации Борского сельского поселения Голубев А.Л. |
| 14. | Обеспечение музыкального оформления избирательного участка | 8 сентября 2019 года | И.о. директора Борского Культурно-Спортивного Комплекса Крупнова А.Б. |
| 15. | Обеспечение ремонта систем освещения в подъездах жилых домов | до 28 августа 2019 года | Начальник Борского участка ЖКХ Галкин И.А. |
| 16. | Обеспечение бесперебойной работы систем освещения в подъездах жилых домов | с 28 августа 2019 года до 8 сентября 2019 года | Начальник Борского участка ЖКХ Галкин И.А. |
| 17. | Обеспечение доступа избирательной комиссии в подъезды жилых домов для доставки приглашений избирателям на выборы и работы с избирателями | с 28 августа 2019 года до 8 сентября 2019 года | Начальник Борского участка ЖКХ Галкин И.А. |
| 18. | Обеспечение уличного освещения, функционирования систем энергосбережения и водоснабжения в жилых домах, на объектах социальной сферы и в зданиях размещения помещений для голосования; содержание в надлежащем состоянии пешеходных дорожек у зданий размещения помещений для голосования | 7 – 8 сентября 2019 года | И.о. главы администрации Борского сельского поселения Голубев А.Л. |
| 19. | Обеспечение содержания дорог в надлежащем состоянии для проезда автотранспорта | август – сентябрь 2019 года | И.о. главы администрации Борского сельского поселения Голубев А.Л. |
| 20. | Обеспечение бесперебойной работы систем связи | 7 – 8 сентября 2019 года | И.о. главы администрации Борского сельского поселения Голубев А.Л. |