I. Пояснительная записка к сведениям о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Борского сельского поселения за 2015 год.

В 2015 году по Борскому сельскому поселению предусмотрены к финансированию 5 муниципальных программ.

За январь-декабрь 2015 года суммарный объем финансирования программ в Борском сельском поселении составил 12698,1 тыс. руб., (82,2 % от запланированного годового объема).

Сведения о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Борского сельского поселения за 2015 год составлены в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Борского сельского поселения, утвержденным Постановлением администрации от 12.11.2014 г. №03-220-а.

В соответствии с Постановлением, ответственным исполнителям муниципальных программ был предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовом отчете, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

По 3 критерию - степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) - оценка не производилась в связи с отсутствием в части программ запланированных результатов реализации мероприятий или отсутствием подразделения общих мероприятий на конкретные, поддающиеся оценке по установленным плановым показателям.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  | Уровень эффективности программы | Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, % (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)* | Уровень финансирования реализации программы, % (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥70 |
| 3 | неудовлетворительный | ˂80 | ˂70 |

* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Борскому сельскому поселению:

Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

1. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и спорта в Борском сельском поселении на 2014-2017 годы» – ответственный исполнитель – администрация Борского сельского поселения, муниципальное учреждение Борский Культурно-Спортивный Комплекс.

Уровень финансирования реализации программы – 94,2%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2015 году, составил 6870,0 тыс. рублей при плановом объеме 7289,6 тыс. рублей.

Средства не использованы в полной мере по причинам экономии по стимулирующим выплатам работникам культуры.

Показатель степени достижения целей программы -89%.

2. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Борского сельского поселения на 2014-2017 годы»  – ответственный исполнитель - администрация Борского сельского поселения.

Уровень финансирования реализации программы – 99,6%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2015 году, составил 1821,2 тыс. рублей при плановом объеме 1827,5 тыс. рублей.

Средства не использованы в полной мере  по расходам на предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Показатель степени достижения целей программы - 100%.

Признать степень эффективности выполнения следующих программ удовлетворительной:

1. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении на 2014-2017 годы» – ответственный исполнитель – администрация Борского сельского поселения.

Уровень финансирования реализации программы – 90,2%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2015 году, составил 2650,0 тыс. рублей при плановом объеме 2938,1 тыс. рублей.

Средства не использованы в полной мере по причинам экономии по результатам электронного аукциона по капитальному ремонту теплосетей.

Показатель степени достижения целей программы – 62,5%.

2. Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Борском сельском поселении на 2014-2017 годы»  – ответственный исполнитель – администрация Борского сельского поселения.

Уровень финансирования реализации программы – 74,1%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2015 году, составил 1356,9 тыс. рублей при плановом объеме 1832,1 тыс. рублей.

Средства не использованы в полной мере  по расходам на содержание дорог, по причинам экономии по результатам электронного аукциона по ремонту дорог.

Показатель степени достижения целей программы 100%

Признать степень эффективности выполнения следующих программ неудовлетворительной:

1.Муниципальная программа «Оказание поддержки граждан, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на территории Борского сельского поселения на 2014-2017 годы» - ответственный исполнитель – администрация Борского сельского поселении.

Уровень финансирования реализации программы – 0

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2015 году, составил 0,0 тыс. руб. при плановом объеме 1568,8 тыс. рублей.

Степень достижения целей программы – 0

Плановые значения индикаторов программы не выполнены, в связи с тем, что открытый аукцион по приобретению 2-х квартир не состоялся.

II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Борского сельского поселения.

Результаты оценки по ответственным исполнителям:

| Ответственный исполнитель | Число программ, ед. | Значение уровня эффективности |
| --- | --- | --- |
| Администрация Борского сельского поселения, Борский КСК | 1 | удовлетворительный |
| Администрация Борского сельского поселения | 1 2 | высокий удовлетворительный |
| Администрация Борского сельского поселения | 1 | неудовлетворительный |

Итоговые результаты оценки в целом:

| Значение уровня эффективности | Число программ, ед. |  | В % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| высокий | 1 | 20 |  |
| удовлетворительный | 3 | 60 |  |
| неудовлетворительный | 1 | 20 |  |
| Итого | 5 | 100 |  |

III. Предложения по управлению реализацией муниципальных программ

1. Ответственным исполнителям:

1.1. При установлении индикаторов программы необходимо устанавливать конкретные показатели, которые должны выражаться в числовой форме, поддающейся расчету.

1.2. Устанавливать в программе только те показатели (индикаторы), на результат достижения которых ответственный исполнитель может повлиять.

1.3.  Своевременно отслеживать и вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программ в случае изменения планируемых объемов финансирования, т.к. они влияют на изменения значений показателей эффективности реализации программ.