- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий

на территории Цвылевского сельского поселения в 2020 году

наименование муниципальной программы

За 9 месяцев 2020 года (нарастающим итогом)

________Администрация Цвылевского сельского поселения_________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2020 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2020 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Благоустройство сельских населенных пунктов Цвылевского сельского поселения | 707,3 |  |  | 707,3 |  | 529,7 |  |  | 529,7 |  |
|  | 2. Уличное освещение сельских населенных пунктов Цвылевского сельского поселения | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 3. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ГО | 105,0 |  |  | 105,0 |  | 29,3 |  |  | 29,3 |  |
|  | 4. Реализация проектов местных инициатив граждан 95-ОЗ | 2094,5 |  | 1984,1 | 110,4 |  | 893,5 |  | 846,6 | 46,9 |  |
|  | 5. Выполнение мероприятий в рамках 3-оз | 1124,6 |  | 1068,4 | 56,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | 6. Расходы на приобретение контейнеров для сбора ТКО, обустройства площадок накопления ТКО | 2516,4 |  |  | 2516,4 |  | 1981,5 |  |  | 1981,5 |  |
|  | 7. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 263,0 |  | 171,0 | 92,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по программе: |  | 6820,8 |  | 3223,4 | 3597,4 |  | 3433,9 |  | 846,6 | 2587,3 |  |