- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

Развитие сферы культуры и спорта в Цвылевском сельском поселении в 2023 году

наименование муниципальной программы

За 9 месяцев 2023 год (нарастающим итогом)

Администрация Цвылевского сельского поселения_________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование основного мероприятия Комплекс процессных мероприятий | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2023 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры» | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 5605,6 3186,5 |  | 1593,25 | 5605,6 1593,25 |  | 3674,1 2030,5 |  | 1015,25 | 3674,1 1015,25 |  |
|  | Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств областного и местного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в ЛО за счет средств областного и местного бюджетов | 136,1 |  | 129,3 | 6,8 |  | 136,1 |  | 129,3 | 6,8 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов» | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 430,7 161,3 |  | 80,65 | 430,7 80,65 |  | 306,4 124,6 |  | 62,3 | 306,4 62,3 |  |
|  | Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств областного и местного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 1278,3 |  |  | 1278,3 |  | 917,6 |  |  | 917,6 |  |
| Итого по программе: |  | 10798,4 |  | 1803,2 | 8995,2 |  | 7189,4 |  | 1206,85 | 5982,55 |  |