- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий

на территории Цвылевского сельского поселения в 2018 году

наименование муниципальной программы

За 1 полугодие 2018 года (нарастающим итогом)

________Администрация Цвылевского сельского поселения_________

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2018 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2018 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов в решении вопросов местного значения (з\п старост) | 126,0 |  |  | 126,0 |  | 25,2 |  |  | 25,2 |  |
|  | 2. Благоустройство сельских населенных пунктов Цвылевского сельского поселения | 398,0 |  |  | 398,0 |  | 202,2 |  |  | 202,2 |  |
|  | 3. Уличное освещение сельских населенных пунктов Цвылевского сельского поселения | 52,0 |  |  | 52,0 |  | 15,6 |  |  | 15,6 |  |
|  | 4. Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от ЧС, связанных с пожарами и мероприятий по ГО | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 14,6 |  |  | 14,6 |  |
|  | 5. Реализация проектов местных инициатив граждан 95-ОЗ | 1698,7 |  | 1613,7 | 85,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Выполнение мероприятий в рамках 3-оз | 1120,0 |  | 1064,0 | 56,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 290,0 |  | 210,0 | 90,0 |  |  |  |  | 31,7 |  |
| Итого по программе: |  | 3724,7 |  | 2887,7 | 837,0 |  | 289,3 |  |  | 289,3 |  |