- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

"Развитие сферы культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении на 2014-2017 годы"

| За | 1 | квартал | 2015 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_Администрация Ганьковского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2015 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 1 квартал 2015 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1.Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки поселения | 541,4 |  |  | 541,4 |  | 84,3 |  |  | 84,3 |  |
|  | 2.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении | 2996,3 |  |  | 2996,3 |  | 717,3 |  |  | 717,3 |  |
| «Развитие физической культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении на 2014-2017 годы» | Создание условий для организации физической культуры и спорта в поселении и обеспечения доступности для жителей поселения объектов физкультуры и спорта | 734,4 |  |  | 734,4 |  | 122,9 |  |  | 122,9 |  |
|  | Итого | 4272,1 |  |  | 4272,1 |  | 924,5 |  |  | 924,5 |  |