Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения за 2014 год.

I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения поселения за 2014 год

В 2014 году по Ганьковскому сельскому поселению предусмотрены к финансированию 4 муниципальные программы.

За январь-декабрь 2014 года суммарный объем финансирования программ в Ганьковском сельском поселении составил 15556,4 тыс. руб., (89,98% от запланированного годового объема).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения за 2014 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации от 14.11.2013 г. №04-152а .

В соответствии с Постановлением, администрацией поселения  были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

По 3 критерию - степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) - оценка не производилась в связи с отсутствием в части программ запланированных результатов реализации мероприятий или отсутствием подразделения общих мероприятий на конкретные, поддающиеся оценке по установленным плановым показателям.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  | Уровень эффективности программы | Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, % (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)* | Уровень финансирования реализации программы, % (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥70 |
| 3 | неудовлетворительный | ˂80 | ˂70 |

* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Ганьковскому сельскому поселению:

Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

1. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения на 2014-2017 годы».

Уровень финансирования реализации программы 99,41%

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2014 году, составил 2220,5 тыс. руб. при плановом объеме 2233,6 тыс. рублей.

Показатель степени достижения целей программы 100%.

Признать степень эффективности выполнения следующих программ удовлетворительной:

1.  Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования  и развития  коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ганьковском сельском поселении на 2014-2017 годы».

Уровень финансирования реализации программы 86,58%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2014 году, составил 3049,5 тыс. рублей при плановом объеме 3522,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в сумме 120,14 ты.руб. остались невостребованными за счет экономии по итогам проведения эл.аукциона,  возврат финансирования в той же сумме был произведен в областной бюджет в  2014 году.

Показатель степени достижения целей программы 100%.

2. Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ганьковском сельском  поселении за 2014-2017 годы» .

Уровень финансирования реализации программы – 83,25%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2014 году, составил 6135,4 тыс. рублей при плановом объеме 7370,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в сумме 1234,8 тыс.руб.остались невостребованные в 2014 году в связи с тем, что доходы от уплаты акцизов поступили в бюджет поселения в размере 85,2 % от плановых назначений; дотация бюджету поселения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 409,7 тыс.руб (безвозмездные поступления из областного бюджета, зачисляемые в дорожный фонд) поступила в бюджет поселения в декабре месяце.  В соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ганьковского сельского поселения бюджетные ассигнования, не использованные в текущем финансовом году, направлены на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ганьковского сельского поселения в очередном финансовом году.

.

Показатель степени достижения целей программы 100%.

Признать степень эффективности выполнения следующих программ неудовлетворительной:

1. Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении на 2014-2017 годы".

Уровень финансирования реализации программы 99,69

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2014 году, составил 4151,0 тыс. руб. при плановом объеме 4163,7 тыс. рублей.

Показатель степени достижения целей программы-50%

Плановые значения индикаторов программы выполнены менее чем на 75%. Это связано с неисполнением двух показателей из четырех:

- Увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом (плановый показатель 0,1%). Фактически общая наполняемость кружков и любительских объединений уменьшилась на 22 человека из-за сокращения численности учащихся школ и поступления выпускников в городские учебные заведения

- Увеличение количества посещений библиотек от предыдущего года (плановый показатель 0,1%). Фактически посещаемость библиотек уменьшилась на 25 человек, в том числе из-за малого поступления новых книг и сокращения численности населения муниципального образования за счет естественной убыли.

II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского  поселения.

ответственным исполнителям по всем муниципальным программам является администрация Ганьковского сельского поселения

Итоговые результаты оценки в целом:

| Значение уровня эффективности | Число программ, ед. |  | В % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| высокий | 1 | 25 |  |
| удовлетворительный | 2 | 50 |  |
| неудовлетворительный | 1 | 25 |  |
| Итого | 4 | 100 |  |

III. Предложения по управлению реализацией муниципальных программ

1. При установлении индикаторов программы необходимо устанавливать конкретные показатели, которые должны выражаться в числовой форме, поддающейся расчету.

2. Устанавливать в программе только те показатели (индикаторы), на результат достижения которых ответственный исполнитель может повлиять.

3.  Своевременно отслеживать и вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программ в случае изменения планируемых объемов финансирования, т.к. они влияют на изменения значений показателей эффективности реализации программ.

Приложения:

1. Отчет об уровне финансирования мероприятий муниципальных программ Ганьковского сельского поселения за 2014 год.

2. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Ганьковского сельского  поселения за 2014 г.