## Дорожная карта-образец
План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования Гганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2014 году
I.Общее описание "дорожной карты"
Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
Целями "дорожной карты" являются:
оптимизация этапов и сроков выполнения работ;
упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.
II.Формирование муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
I
II.Формирование муниципальной программы
1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ | В срок до 15 марта текущего финансового года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ
1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация Ганьковского сельского поселения | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ
2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Администрация Ганьковского сельского поселения | Правовой акт Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты
II | Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2014 году за счет средств дорожного фонда | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация Ганьковского сельского поселения | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.
2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация Ганьковского сельского поселения | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.
3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация Ганьковского сельского поселения | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств
III | Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.
а) | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах
в том числе по плану мероприятий и по объектам:
1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация Ганьковского сельского поселения (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
1.1 | Ремонт а/д д.Ганьково,ул.Советская | В срок до 30.06.2014 г. |  | Подрядчик - ООО "Вираж"
2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до _______2014 г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | Подрядная организация | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.
2.1 | Ремонт а/д д.Ганьково,ул.Советская | В срок до 25.09.2014 г. | Подрядная организация по итогам проведения аукциона. | Подрядчик - ООО "Вираж"
3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Администрация Ганьковского сельского поселения, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.1 | Ремонт а/д д.Ганьково,ул.Советская | В срок до 05.10.2014 г. |  | Утвержден 30.09.2014 г.
IY | Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока
1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта.
2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация | Выявление недостатков технического состояния объекта.
3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация Ганьковского селького поселения (муниципальный заказчик), подрядная организация | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.
Администрация муниципального образования Ганьковского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации
___________________ / ____________/
МП

## Приложение 5
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 октября 2014 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр. 11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2014 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 4215792.45 | 3071511 | 1144281.45 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4215792.45 | 3071511 | 1144281.45
в том числе по Программам и мероприятиям:
2 | [7 empty] | Х
II | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: | Х | 7072 | 1.153 | 4215792.45 | 3071511 | 1144281.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4215792.45 | 3071511 | 1144281.45 | .
из них:
1.3 |  | Х
2 | Ремонт автомобильных дорог, всего: | Х | 7072 | 1.153 | 4215792.45 | 3071511 | 1144281.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4215792.45 | 3071511 | 1144281.45
в том числе по объектам:
2.1 | Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения деревни Ганьково, улица Советская, (юго-западный въезд в деревню Ганьково от автодороги Лодейное Поле – Тихвин - Будогощь 306 м.пог.) | Х | 1990 | 0.306 | 1619251.7 | 1537726.25 | 81525.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619251.7 | 1537726.25 | 81525.45 | Работы выполнены в полном объеме, но не сданы в эксплуатацию подрядчиком не предоставлена исполнительная документация
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,ВСЕГО: | 7
в том числе по объектам:
1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: | 5
в том числе по объектам:
1.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего:
в том числе по объектам:
1.1.1
1.1.2
1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: | 5
в том числе по объектам:
1.2.1 |  | 1
1.2.2 |  | 4
2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2
в том числе по объектам:
2.1 | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего:
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
2.2 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2
в том числе по объектам:
2.2.1 |  | 1
2.2.2 |  | 1
2.2 | Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения деревни Ганьково, улица Советская, (северо-восточный въезд в деревню Ганьково от автодороги Лодейное Поле – Тихвин - Будогощь 847 м.пог.) |  | 5082 | 0.847 | 2596540.75 | 1533784.75 | 1062756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2596540.75 | 1533784.75 | 1062756
Администрация муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
Глава администрации _______________/Т.А.Саблина/
| Главный бухгалтер____________________С,М.Старицина |  |  |  |  | т.81367-41-266
МП

## Приложение 4
Приложение № 3 к доп.согл.№1 от "___" ________2014г. Приложение № 4 к Соглашению № 56 от 03 июля 2014г.
График перечисления средств из дорожного фонда муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на финансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий Программ в 2014 году
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Объем финансирования в 2014 году, всего, тыс. руб. | в том числе по месяцам
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО объемов финансирования: | 1437.358 | в том числе по месяцам IX: 1437.358
в том числе по мероприятиям:
II | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1437.358 | в том числе по месяцам IX: 1437.358
в том числе по объектам:
| Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения деревни Ганьково, улица Советская, (юго-западный въезд в деревню Ганьково от автодороги Лодейное Поле – Тихвин - Будогощь 306 м.пог.) | 87.193 | в том числе по месяцам IX: 87.193
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | 0
в том числе по объектам:
0
0
| Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения деревни Ганьково, улица Советская, (северо-восточный въезд в деревню Ганьково от автодороги Лодейное Поле – Тихвин - Будогощь 847м.пог.) | 1350.165 | в том числе по месяцам IX: 1350.165
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  | в том числе по месяцам VI: Администрация муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
| Председатель комитета |  | в том числе по месяцам VI: Глава Администрации
| ____________________ / М.Ю. Козьминых/ |  | в том числе по месяцам VI: ___________________ / Т.А.Саблина/
МП | bar: в том числе по месяцам VI

## Приложение 2
Приложение №2 к доп.согл № 1 от "__-"_______2014г.
Приложение №2 к соглашению № 56 от 03.07.2014г.
Перечень видов работ, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету МО Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области в 2014 году
№ п/п | Наименование межбюджетных трансфертов | КБК расходов областного бюджета | Наименование объекта | КБК доходов местного бюджета | КБК расходов местного бюджета | Объем ассигнований за счет средств дорожного фонда 2014 г. ( тыс. руб.)
[6 empty] | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7
| Государственная программа "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области". | 029 0409 62 0 0000 |  |  |  | 3071.511
1437.358
II | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 029 0409 62 2 7014 521 |  | 911 2 02 02216 10 0000 151 | 911 0409 0407014 244 225 | 3071.511
1437.358
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | 029 0409 6227013 521 |  | 000 2 02 02216 10 0000 151 | 000 0409 0007013
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  | Администрация муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
| Председатель комитета ____________ / М.Ю. Козьминых/ |  |  | Глава Администрации _______________/Т.А.Саблина/
| МП |  |  |  | МП

## Приложение 1
Приложение № 1 к доп. соглашению №1 от "__"______2014г Приложение №1 к соглашению № 56 от 03.07.2014г.
Распределение средств по объектам мероприятий Программ муниципального образования Ганьковского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области, предоставляемых бюджету муниципального образования в виде субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в 2014 году
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы | Заказчик | Вид работ | Сроки работ (годы) | По проектно-сметной документации |  |  |  | Целевые показатели без учета предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2014 году) |  |  | Целевые показатели с учетом предоставления субсидии (Ввод мощностей в 2014 году) |  |  | Объем финансирования в 2014 году за счет средств: ( тыс. рублей) |  |  | % долевого участия бюджета МО (гр18/гр16*100)
[5 empty] | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | в ценах соответствующих лет (тыс.руб) | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | кол-во единиц двор. террит., проездов | кв.м | км/ п.м. мостов | ВСЕГО : | в том числе за счет средств дорожного фонда
[16 empty] | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4508.869 | 3071.511 | 1437.358 | 31.88%
в том числе по мероприятиям:
II | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: | Администрация МО ____________ | Ремонт | 2014 |  | 7072 | 1.153 | 4508.869 | Х | 0 | 0 | Х | 7072 | 1.153 | 4508.869 | 3071.511 | 1437.358 | 31.88%
из них:
1.2
1.3
2 | Ремонт автомобильных дорог, всего: |  | Ремонт | 2014 |  | 7072 | 1.153 | 4508.869 | Х | 0 | 0 | Х | 7072 | 1.153 | 4508.869 | 3071.511 | 1437.358 | 31.88%
в том числе по объектам:
2,1 | Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения деревни Ганьково, улица Советская, (юго-западный въезд в деревню Ганьково от автодороги Лодейное Поле – Тихвин - Будогощь 306 м.пог.) |  | Ремонт | 2014 | Х | 1990 | 0.306 | 1731.82 | Х | 0 | 0 | Х | 1990 | 0.306 | 1731.82 | 1644.627 | 87.193 | 5.035%
2.2 | Ремонт участка автодороги общего пользования местного значения деревни Ганьково, улица Советская, (северо-восточный въезд в деревню Ганьково от автодороги Лодейное Поле – Тихвин - Будогощь 847 м.пог.) |  | Ремонт | 2014 |  | 5082 | 0.847 | 2777.049 |  | 0 | 0 |  | 5082 | 0.847 | 2777.049 | 1426.884 | 1350.165 | 50.2%
III | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,ВСЕГО: | Администрация МО ____________ |  |  | 7 | [12 empty] | #DIV/0!
в том числе:
1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: |  |  |  | 5 | [12 empty] | #DIV/0!
Из них:
1.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего:
в том числе по объектам:
1.1.1 |  |  | Кап.ремонт | 2014
1.1.2 |  |  | Кап.ремонт | 2014
1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: |  |  |  | 5 | [12 empty] | #DIV/0!
| в том числе по объектам: | Администрация МО ____________
1.2.1 |  |  | Ремонт | 2014 | 1 | [12 empty] | #DIV/0!
1.2.2 |  |  | Ремонт | 2014 | 4 | [12 empty] | #DIV/0!
2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: |  |  |  | 2 | [12 empty] | #DIV/0!
Из них:
2.1 | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего:
в том числе по объектам:
2.1.1 |  |  | Кап.ремонт | 2014
2.1.2 |  |  | Кап.ремонт | 2014
2.2 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: |  |  |  | 2 | [12 empty] | #DIV/0!
в том числе по объектам:
2.2.1 |  |  | Ремонт | 2014 | 1 | [12 empty] | #DIV/0!
2.2.2 |  |  | Ремонт | 2014 | 1 | [12 empty] | #DIV/0!
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | [6 empty] | Администрация Ганьковского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
| Председатель комитета ____________________ / М.Ю. Козьминых/ | [6 empty] | Глава Администрации ________________ / Т.А.Саблина/
| МП | [12 empty] | МП