## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на на 01 июля 2020 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр. 4-6 Прилож. № 1) |  |  |  | Выполнено руб. (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2020г., км/п.м. (*,***/*) |  | Остаток средств, руб |  |  | Примечания | № Соглашения
|  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | Объем финансирования в 2020 году за счет средств, руб. (*,**)
|  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.15= гр.4-гр.10) | За счет средств дорожного фонда
|  |  |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | по акту приемки законченных работ | по акту проверки законченных работ |  | ЛО (гр.16 = гр.5-гр.11) | МО (гр.17 = гр.6-гр.12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 0.639 | 4915984 | 4276100 | 639884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4915984 | 4276100 | 639884 | Муниципальные контракты заключены
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.639 | 4915984 | 4276100 | 639884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4915984 | 4276100 | 639884
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.639 | 4915984 | 4276100 | 639884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4915984 | 4276100 | 639884
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Центральная пос. Мехбаза, Ганьковского сельского поселения | 0.11 | 937594 | 815706.64 | 121887.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937594 | 815706.64 | 121887.36 | МК № 0145300009620000166 от 25.05.2020г. ИП Федоров С.А.Цена контракта 745387,23 руб. в т.ч. ОБ-648486,78 руб; МБ- 96900,45 руб. Срок выполнения до 15.07, % готовности-95 | №133 от 02.03.2020
1.1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения деревня Ганьково, переулок Библиотечный | 0.155 | 1062696 | 924545.36 | 138150.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062696 | 924545.36 | 138150.64 | МК № 0145300009620000168001 от 27.05.2020г. ООО "МД-ГРУПП" Цена контракта 850156,80 руб. в т.ч. ОБ-739636,29 руб; МБ- 110520,51 руб.Срок выполнения-до 06.07.2020, % готовности-0 | №133 от 02.03.2020
1.1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Мехбаза, ул.Центральная (от детской площадки в сторону ремонтной базы +290 п.м.) | 0.29 | 2424106 | 2108302.3 | 315803.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424106 | 2108302.3 | 315803.7 | МК № 0145300009620000173 от 25.05.2020г. ИП Федоров С.А.Цена контракта 2218056,99 руб. в т.ч. ОБ-1929096,33руб; МБ- 288960,66 руб.Срок выполнения-до 30.07.2020, % готовности-95 | №887 от 16.04.2020
1.1.4 | ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Ганьково квартал Лётчика Кузнецова (от ж/д №14 в сторону улицы Советской, между магазином "Район" кв-л Лётчика Кузнецова, дом №4 и торговым центром пер.Библиотечный, строение 1 +84 п.м.) | 0.084 | 491588 | 427545.7 | 64042.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491588 | 427545.7 | 64042.3 | МК № 0145300009620000174001 от 27.05.2020г. ООО "МД-ГРУПП" Цена контракта 398186,28 руб. в т.ч. ОБ-346312,26 руб; МБ- 51874,02 руб.Срок выполнения-до 30.07.2020, % готовности-0 | №887 от 16.04.2020
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
Муниципальное образование Ганьковское сельское поселение
Глава Администрации _______________ / Арыкова Н.С./
| Исполнитель: ФИО, тел.8136741266 |  |  |  |  | Главный бухгалтер ________________ / Старицина С.М./ |  | Главный бухгалтер