- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

"Развитие сферы культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении "

| За | 9 | месяцев | 2022 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_Администрация Ганьковского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2022 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 9 месяцев 2022 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Развитие культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении | 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, всего | 5759,2 | 0,0 | 1334,0 | 4425,2 | 0,0 | 4012,0 | 0,0 | 919,1 | 3092,9 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2312,0 | 0,0 | 0,0 | 2312,0 | 0,0 | 1769,6 | 0,0 | 0,0 | 1769,6 | 0,0 |
|  | 1.2. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района | 1016,0 | 0,0 | 0,0 | 1016,0 | 0,0 | 641,0 | 0,0 | 0,0 | 641,0 | 0,0 |
|  | 1.3. Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” за счет средств областного и местного бюджетов | 2168,0 | 0,0 | 1084,0 | 1084,0 | 0,0 | 1338,2 | 0,0 | 669,1 | 669,1 | 0,0 |
|  | 1.4. Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в ЛО за счет средств областного и местного бюджетов | 263,2 | 0,0 | 250,0 | 13,2 | 0,0 | 263,2 | 0,0 | 250,0 | 13,2 | 0,0 |
| Развитие культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении | 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, всего | 1233,9 | 0,0 | 361,4 | 872,5 | 0,0 | 757,9 | 0,0 | 202,7 | 555,2 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” за счет средств областного и местного бюджетов | 511,1 | 0,0 | 0,0 | 511,1 | 0,0 | 352,4 | 0,0 | 0,0 | 352,4 | 0,0 |
|  | 2.2. Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в ЛО за счет средств областного и местного бюджетов | 722,8 | 0,0 | 361,4 | 361,4 | 0,0 | 405,5 | 0,0 | 202,7 | 202,8 | 0,0 |
| Развитие физической культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении | 3. Развитие физической культуры и спорта, всего | 788,2 | 0,0 | 0,0 | 788,2 | 0,0 | 574,7 | 0,0 | 0,0 | 574,7 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 773,2 | 0,0 | 0,0 | 773,2 | 0,0 | 566,2 | 0,0 | 0,0 | 566,2 | 0,0 |
|  | 3.2. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 |
|  | Итого | 7781,3 | 0,0 | 1695,4 | 6085,9 | 0,0 | 5344,6 | 0,0 | 1121,8 | 4222,8 | 0,0 |