- ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

"Развитие сферы культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении "

| За |  | год | 2022 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

_Администрация Ганьковского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2022 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Развитие культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении | 1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры», всего | 6156,1 | 0,0 | 1435,2 | 4720,9 | 0,0 | 6133,2 | 0,0 | 1435,2 | 4698,0 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2506,5 | 0,0 | 0,0 | 2506,5 | 0,0 | 2483,6 | 0,0 | 0,0 | 2483,6 | 0,0 |
|  | 1.2. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района | 1016,0 | 0,0 | 0,0 | 1016,0 | 0,0 | 1016,0 | 0,0 | 0,0 | 1016,0 | 0,0 |
|  | 1.3. Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” за счет средств областного и местного бюджетов | 2370,4 | 0,0 | 1185,2 | 1185,2 | 0,0 | 2370,4 | 0,0 | 1185,2 | 1185,2 | 0,0 |
|  | 1.4. Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в ЛО за счет средств областного и местного бюджетов | 263,2 | 0,0 | 250,0 | 13,2 | 0,0 | 263,2 | 0,0 | 250,0 | 13,2 | 0,0 |
| Развитие культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении | 2. Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов», всего | 1273,9 | 0,0 | 395,1 | 878,8 | 0,0 | 1273,9 | 0,0 | 395,1 | 878,8 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 483,6 | 0,0 | 0,0 | 483,6 | 0,0 | 483,6 | 0,0 | 0,0 | 483,6 | 0,0 |
|  | 2.2. Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики” за счет средств областного и местного бюджетов | 790,3 | 0,0 | 395,1 | 395,2 | 0,0 | 790,3 | 0,0 | 395,1 | 395,2 | 0,0 |
| Развитие физической культуры и спорта в Ганьковском сельском поселении | 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта», всего | 845,8 | 0,0 | 0,0 | 845,8 | 0,0 | 845,8 | 0,0 | 0,0 | 845,8 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 835,8 | 0,0 | 0,0 | 835,8 | 0,0 | 835,8 | 0,0 | 0,0 | 835,8 | 0,0 |
|  | 3.2. Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | Итого | 8275,8 | 0,0 | 1830,3 | 6445,5 | 0,0 | 8252,9 | 0,0 | 1830,3 | 6422,6 | 0,0 |