**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)**

**Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.07.2017** **(нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: д. Ганьково, квартал летчика Кузнецова дом № 14  | 496 м.кв | 0 | 1019303,0 | 987000,0 | 29803,0 | 2500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987000,0 |
| Ремонт участка грунтовой дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Ганьково, улица Школьная | 130 м.пог. | 0 | 114538,0 | 100000,0 | 12038,0 | 2500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,0 |
| **Итого** |  |  | 1133841,0 | 1087000,0 | 41841,0 | 5000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087000,0 |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С.Арыкова | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М.Старицина |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Л.В.Бурак |  |
| Исполнитель С.М.Старицина 8-81367-41-266 | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

от 01.07.2017 года

**Ежеквартальный отчет**

**администрации Ганьковского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в 2017 году**
 |
| 1. **Ремонт асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: д. Ганьково, квартал летчика Кузнецова дом № 14** |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры проведены, заключение МК с единственным поставщиком (ООО «ЕвроСтрой») в ЕИС |
| 1.2. | Проведение работ по ремонту асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: д. Ганьково, квартал летчика Кузнецова дом № 14. | 3 квартал2017 года | Подрядная организация | Ремонт асфальтового покрытия проезда к дворовой территории многоквартирного дома с обустройством места для стоянки автотранспорта по адресу: д. Ганьково, квартал летчика Кузнецова дом № 14. | 3 квартал2017 года |
| 1,3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Ганьковского сельского поселения  | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| 2**. Ремонт участка грунтовой дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Ганьково, улица Школьная** |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры проведены, заключение МК с единственным поставщиком (ООО Балтпетрострой) в ЕИС |
| 2.2. | Проведение работ по ремонту участка грунтовой дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Ганьково, улица Школьная  | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ремонт участка грунтовой дороги общего пользования местного значения по адресу: д. Ганьково, улица Школьная. | 3 квартал2017 года |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Ганьковского сельского поселения  | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в 2017 году**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  | Администрация Ганьковского сельского поселения |  |  |
| 2. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные контрактом |
| 3. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Ганьковского сельского поселения | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет за1,2 квартал2017 года |
| 4. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Ганьковского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | - |

Глава администрации Ганьковского

сельского поселения Тихвинского

муниципального района Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Н.С.Арыкова/

МП