## Лист1
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации Ганьковского сельского поселения Тихвинского муниципального района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 30.06.2017 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Приобретение и установка емкости искусственного пожарного водоема в д. Новая Усть-Капша | 1 шт. | 0 | 400000 | 390200 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390200
Ограждение детской площадки в пос. Мехбаза | 1 шт. | 0 | 131007 | 127960 | 3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127960
Благоустройство территории обелиска в пос. Мехбаза | 93 м.кв. | 0 | 156692 | 152770 | 3922 | 156692 | 152770 | 3922 | 156692 | 152770 | 3922 | 0
Приобретение и установка дополнительного оборудования детской площадки в пос. Мехбаза | 5 шт. | 0 | 239658 | 233960 | 5698 | 239658 | 233960 | 5698 | 239658 | 233960 | 5698 | 0
Ремонт участка дороги общего пользования местного значение в д. Усть-Капша ул. Деревенская | 538 п.м. | 0 | 332683 | 324370 | 8313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324370
Приобретение материалов, оборудование и установка уличного освещения в населенных пунктах: д. Усть-Капша, д. Михалево, д. Еремина Гора | 40 шт. | 0 | 102500 | 100000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
Ремонт участка дороги общего пользования местного значение в д. Наволок ул. Центральная | 50 п.м. | 0 | 164250 | 160240 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160240
Итого |  | 0 | 1526790 | 1489500 | 37290 | 396350 | 386730 | 9620 | 396350 | 386730 | 9620 | 1102770
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Арыкова Н.С.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Руководитель финансового органа |  |  |  | Старицина С.М.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель | Старицина С.М. 8-81367-41266
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
14.06.2017 года