Приложение № 1

к ежеквартальному отчету на 01.04.2017

(соглашение

от 17 февраля 2017 года № 95/156)

План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования

 Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый** **результат** | **Состояние исполнения** |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы "«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения»** |
| **1.** | ***Приобретение и установка емкости искусственного пожарного водоема в д. Новая Усть-Капша*** |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | 2 квартал2017 года |
| 1.2. | Выполнение приобретение и установка емкости искусственного пожарного водоема в д. Новая Усть-Капша | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Приобретена и установлена емкость искусственного пожарного водоема в д. Новая Усть-Капша | 2-3 квартал 2017 года |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальнымконтрактом |
| **2.** | ***Ограждение детской площадки в пос .Мехбаза*** |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | 3 квартал 2017 года |
| 2.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года |
| 2.2 | Выполнение работ по ограждению детской площадки в пос.Мехбаза | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ограждена детская площадка в пос. Мехбаза | 2-3 квартал 2017 года |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальнымконтрактом |
| **3.** | ***Благоустройство территории обелиска в пос. Мехбаза*** |
| 3.1 | Заключение договора | 2 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение договора | 2 квартал 2017 года |
| 3.2 | Выполнение работ по благоустройству территории обелиска в пос. Мехбаза | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Благоустроена территории обелиска в пос. Мехбаза | 2-3 квартал 2017 года |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном договором | 3 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальнымконтрактом |
| **4.** | ***Приобретение и установка дополнительного оборудования детской площадки в пос. Мехбаза*** |
| 4.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года |
| 4.2 | Выполнение работ по приобретению и установки дополнительного оборудования детской площадки в пос.Мехбаза | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Приобретено и установлено дополнительное оборудование детской площадки в пос. Мехбаза | 2-3 квартал 2017 года |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальнымконтрактом |
| **5.** | ***Ремонт участка дороги общего пользования местного значение в д. Усть-Капша ул. Деревенская*** |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года |
| 5.2 | Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования местного значение в д.Усть-Капша ул.Деревенская | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования местного значение в д.Усть-Капша ул.Деревенская | 2-3 квартал 2017 года |
| 5.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальнымконтрактом |
| **6.** | ***Приобретение материалов, оборудование и установка уличного освещения в населенных пунктах: д. Усть-Капша, д. Михалево, д. Еремина Гора*** |
| 6.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года |
| 6.2 | Выполнение работ по приобретению материалов, оборудованию и установке уличного освещения в населенных пунктах: д. Усть-Капша, д. Михалево, д. Еремина Гора | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Приобретены материалы, оборудовано и устроено уличное освещение в населенных пунктах: д. Усть-Капша, д. Михалево, д. Еремина Гора | 2-3 квартал 2017 года |
| 6.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальнымконтрактом |
| **7.** | ***Ремонт участка дороги общего пользования местного значение в д. Наволок ул. Центральная*** |
| 7.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года |
| 7.2 | Выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования местного значение в д.Наволок ул.Центральная | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Отремонтирован участок дороги общего пользования местного значения в д. Наволок ул. Центральная | 2-3 квартал 2017 года |
| 7.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2017 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Ганьковского сельского поселения | Выполнение муниципального контракта | В течение периода действия муниципального контракта  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Ганьковского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет за1 квартал2017 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Ганьковского сельского поселения | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | - |