ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2019 года |  |  |  | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Мехбаза ул. Лесная | 3044 кв.м. | 3044 кв.м. | 2021005,19 | 1919486,00 | 101269,19 | 250,0 | 1919486,00 | 2021005,19 | 1919486,00 | 101269,19 | 250,0 | 2021005,19 | 1919486,00 | 101269,19 | 250,0 | 0 |
| 1.1 Дополнительные работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Мехбаза ул. Лесная: Устройствр водопропускных труб с оголовками | х | х | 27273,81 | 25904,00 | 1119,81 | 250,0 | 25904,00 | 27273,81 | 25904,00 | 1119,81 | 250,0 | 27273,81 | 25904,00 | 1119,81 | 250,0 | 0 |
| Итого | х | х | 2048279,0 | 1945390,0 | 102389,0 | 500,0 | 1945390,00 | 2048279,00 | 1945390,00 | 102389,0 | 500,0 | 2048279,00 | 1945390,00 | 102389,0 | 500,0 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| И.о.главы администрации Ганьковского сельского поселения ___________ Е.Н.Дудкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ С.М.Старицина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Старицина С.М. 81367-41266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Ганьковское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения» в 2019 году |  |  |  |  |  |
| - Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Мехбаза ул. Лесная |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта, договора на выполнение работ | 2-3 квартал 2019г | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Эл.аукцион-02.08.2019г. МК № 193471501607747150100100100014211244 от 15.08.2019 ООО «СтройСтандарт» |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Мехбаза ул. Лесная | 3 квартал 2019г | Подрядная организация | Усовершенствование покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Мехбаза ул. Лесная | Работы выполнены в соответствии с условиями технического задания, локальной сметой |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | Сентябрь 2019г. | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт о приемке выполненных работ | Акт приемки выполненных работ от 30.08.2019г. № 1 |
| 1.1 | Дополнительные работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Мехбаза ул. Лесная: Устройство водопропускных труб с оголовками |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Заключение договора на выполнение работ | 3 квартал 2019 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Заключение договора на выполнение работ | Договор № 02/09-19 от 02.09.2019 ООО «СтройСтандарт» |
| 1.1.2 | Выполнение дополнительных работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Мехбаза ул. Лесная: Устройство водопропускных труб с оголовками | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Усовершенствование покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Мехбаза ул. Лесная | Выполнены дополнительные работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в пос. Мехбаза ул. Лесная: Устройство водопропускных труб с оголовками |
| 1.1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном договором | 3 квартал 2019 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Акт о приемке выполненных работ | Акт о приемке выполненных работ от 10.09.2019г. № 1 |
| - Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Ганьковского сельского поселения», утвержденную постановлением администрации Ганьковского сельского поселения от 12 октября 2018 года №04-220-а, с изменениями от 24 мая 2019 года № 04-65-а |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация Ганьковского сельского поселения | Работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Оплата произведена частично. | Акт о приемки выполненных работ № 1 от 30.08.2019; №1 от 10.09.2019. Пл.пор № 1065 от 03.09.2019, № 1205 от 20.09.2019; № 1224 от 27.09.2019г.№1230 от 30.09.2019 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Ганьковского сельского поселения | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен на 01.07.2019; на 01.10.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Ганьковского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Постановление администрации Ганьковского сельского поселения от 24.05.2019г № 04-65-а, Доп. Соглашение № 1 от 26.08.2019 |