## 2015
Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации Доходов в бюджета, по-лучающего межбюджет-ный транс-ферт | Утверждено бюджетных назначений на 20 15год (областной и местный бюджет) * | Поступило средств областного бюджета * | Размер софинансирования из местного бюджета* | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета * | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств местного бюджета * | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежат» й возврату* | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства
[9 empty] | Контрагент | Номер и дата договора | Наименова-ние работ | Сумма договора | Выполнено работ | Номер, дата акта выполнен-ных работ | Фактические показатели результатив-ности использова-ния субси-дии
921 0503 0407088 244 310 809 | 921 0503 0400303 244 310 | 78000 | 76050 | 1950 | 76050 | 1950 | 0 | Приобретение 20 контейнеров для сбора и вывоза ТБО из населенных пунктов:д. Залющик-2шт., д. Имолово- 3шт., д. Чаголино-3шт., д.Рандога-3шт., д. Крючково-3шт.,д. Засыпье-3шт., д. Пяхта-3шт. | ИП Углицких | № 404 от 13 мая 2015 | Контейнеры для ТБО | 78000 | 78000 | Товарная накладная № 404 от 13.05.2015 | Приобретено 20 контейнеров для сбора ТБО
921 0503 0407088 244 310 809 | 921 0503 0400303 244 310 | 39830 | 38834 | 996 | 38834 | 996 | 0 | Приобретение и устройство контейнерной площадки № 2 ( д. Залющик) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 79 от 01 .08.2015 | Обустройство площадки для сбора ТБО | 39830 | 39830 | Акт о приемке выполненых работ № 25 от 18.08.2015 | Обустроена площадка для установки контейнеров для сбора ТБО
922 0503 0407088 244 310 809 | 922 0503 0400303 244 310 | 39830 | 38832 | 998 | 38832 | 998 | 0 | Приобретение и устройство контейнерной площадки ( д. Новое село) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 66 от 01.08.2015 | Обустройство площадки для сбора ТБО | 39830 | 39830 | Акт о приемке выполненных работ № 23 от 18.08.2015 | Обустроена площадка для установки контейнеров для сбора ТБО
923 0503 0407088 244 310 809 | 923 0503 0400303 244 310 | 39830 | 38834 | 996 | 38834 | 996 | 0 | Приобретение и устройство контейнерной площадки ( д. Залющик) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 65 от 01.08.2015 | Обустройство площадки для сбора ТБО | 39830 | 39830 | Акт о приемке выполненных работ № 24 от 18.08.2015 | Обустроена площадка для установки контейнеров для сбора ТБО
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 50000 | 48750 | 1250 | 48750 | 1250 | 0 | Обустройство пожарного водоема в д. Чаголино | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 60 от 01.08.2015 | Обустройство пожарного водоема в д. Чаголино | 50000 | 50000 | Акт о приемке выполненных работ № 17 от 18.08.2015 | Выполнены работы по обустройству пожарного водоема
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 60000 | 58500 | 1500 | 58500 | 1500 | 0 | Обустройство площадки для забора воды ( д. Чаголино) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 67 от 01.08.2015 | Обустройство площадки для забора воды ( д. Чаголино) | 60000 | 60000 | Акт о приемке выполненных работ № 18 от 18.08.2015 | Выполнены работы по обустройству площадки для забора воды
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 75000 | 73130 | 1870 | 73130 | 1870 | 0 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Чаголино) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 70 от 01.08.2015 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Чаголино) | 75000 | 75000 | Акт о приемке выполненных работ № 19 от 18.08.2015 | Выполнены работы по обустройству подъезда к пожарному водоему
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 50000 | 48750 | 1250 | 48750 | 1250 | 0 | Обустройство пожарного водоема (д. Имолово) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 61 от 01.08.2015 | Обустройство пожарного водоема (д. Имолово) | 50000 | 50000 | Акт о приемке выполненных работ № 20 от 18.08.2015 | Выполнены работы по обустройству пожарного водоема
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 60000 | 58500 | 1500 | 58500 | 1500 | 0 | Обустройство площадки для забора воды (д. Имолово) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 78 от 01.08.2015 | Обустройство площадки для забора воды (д. Имолово) | 60000 | 60000 | Акт о приемке выполненных работ № 21 от 18.08.2015 | Выполнены работы по обустройству площадки для забора воды
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 99000 | 96480 | 2520 | 96480 | 2520 | 0 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Имолово) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 77 от 01.08.2015 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Имолово) | 99000 | 99000 | Акт о приемке выполненных работ № 22 от 18.08.2015 | Выполнены работы по обустройству подъезда к пожарному водоему
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 50000 | 48750 | 1250 | 48750 | 1250 | 0 | Обустройство пожарного водоема (д. Засыпье) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 71 от 01.08.2015 | Обустройство пожарного водоема (д. Засыпье) | 50000 | 50000 | Акт о приемке выполненных работ № 27 от 18.08.2015 | Выполнены работы по обустройству пожарного водоема
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 70000 | 68250 | 1750 | 68250 | 1750 | 0 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Засыпье ) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 69 от 01.08.2015 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Засыпье ) | 70000 | 70000 | Акт о приемке выполненных работ № 29 04.09.2015 | Выполнены работы по обустройству подъезда к пожарному водоему
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 60000 | 58500 | 1500 | 58500 | 1500 | 0 | Обустройство площадки для забора воды ( д. Засыпье) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 68 от 01.08.2015 | Обустройство площадки для забора воды ( д. Засыпье) | 60000 | 60000 | Акт о приемке выполненных работ № 28 04.09.2015 | Выполнены работы по обустройству площадки для забора воды
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 50000 | 48750 | 1250 | 48750 | 1250 | 0 | Обустройство пожарного водоема ( д. Вяльгино) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 64 от 01.08.2015 | Обустройство пожарного водоема ( д. Вяльгино) | 50000 | 50000 | Акт о приемке выполненных работ № 26 18.08.2015 | Выполнены работы по обустройству пожарного водоема
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 60000 | 58500 | 1500 | 58500 | 1500 | 0 | Обустройство площадки для забора воды (д. Вяльгино) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 72 от 01.08.2015 | Обустройство площадки для забора воды (д. Вяльгино) | 60000 | 60000 | Акт о приемке выполненных работ № 30 04.09.2015 | Выполнены работы по обустройству площадки для забора воды
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 60000 | 58500 | 1500 | 58500 | 1500 | 0 | Обустройство пожарного водоема ( д. Пудроль) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 63 от 01.08.2015 | Обустройство пожарного водоема ( д. Пудроль) | 60000 | 60000 | Акт о приемке выполненных работ № 36 04.09.2015 | Выполнены работы по обустройству пожарного водоема
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 70000 | 68250 | 1750 | 68250 | 1750 | 0 | Обустройство площадки для забора воды ( д. Пудроль) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 73 от 01.08.2015 | Обустройство площадки для забора воды ( д. Пудроль) | 70000 | 70000 | Акт о приемке выполненных работ № 31 04.09.2015 | Выполнены работы по обустройству площадки для забора воды
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 60000 | 58500 | 1500 | 58500 | 1500 | 0 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Пудроль) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 74 от 01.08.2015 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Пудроль) | 60000 | 60000 | Акт о приемке выполненных работ № 32 04.09.2015 | Выполнены работы по обустройству подъезда к пожарному водоему
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 60000 | 58500 | 1500 | 58500 | 1500 | 0 | Обустройство пожарного водоема ( д. Островок) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 62 от 01.08.2015 | Обустройство пожарного водоема ( д. Островок) | 60000 | 60000 | Акт о приемке выполненных работ № 35 04.09.2015 | Выполнены работы по обустройству пожарного водоема
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 60000 | 58500 | 1500 | 58500 | 1500 | 0 | Обустройство площадки для забора воды ( д. Островок) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 75 от 01.08.2015 | Обустройство площадки для забора воды ( д. Островок) | 60000 | 60000 | Акт о приемке выполненных работ № 33 04.09.2015 | Выполнены работы по обустройству площадки для забора воды
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 60000 | 58500 | 1500 | 58500 | 1500 | 0 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Островок) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 76 от 01.08.2015 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Островок) | 60000 | 60000 | Акт о приемке выполненных работ № 34 04.09.2015 | Выполнены работы по обустройству подъезда к пожарному водоему
921 0409 0407088 244 225 809 | 9210409 0300302 244 225 | 810950 | 790680 | 20270 | 790680 | 20270 | 0 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в н.п. Залющик ул. Центральная от д.1 до д.22 | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | МК № 002/2015 от 13.07.2015 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в н.п. Залющик ул. Центральная от д.1 до д.22 | 810950 | 810950 | Акт о приемке выполненных работ № 16 12.08.2015 | Выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
921 0503 0407088 244 225 809 | 921 0503 0400303 244 225 | 500062 | 489160 | 10902 | 489160 | 10902 | 0 | Ремонт подвесного моста через реку Паша в пос. Новый | ООО "ДокаСтрой" | МК № 1/2015 от 15.07.2015 | Ремонт подвесного моста через реку Паша в пос. Новый | 500062 | 500062 | Акт о приемке выполненных работ № 1 18.11.2015 | Выполнен ремонт пешеходного подвесного моста через р. Пашу
Итого |  | 2562502 | 2500000 | 62502 | 2500000 | 62502 | [5 empty] | 2562502 | 2562502
*Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
** Обязательно наличие графы "Итого"
и.о.главы администрации Тихвинского муниципального района | [7 empty] | Согласно:
Ленинградской области ___________________________________ | [6 empty] | председатель комитета по местному
(подпись) (фамилия, инициалы) | [6 empty] | самоуправлению, межнациональным и
Руководитель финансового органа __________________________ | [6 empty] | межконфессиональным отношениям
(подпись) (фамилия, инициалы) | [6 empty] | Ленинградской области
Исполнитель ______________________________________________ | [6 empty] | ___________________ Бурак Л.В.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
(номер телефона)
20____года

## 2016
УТВЕРЖДЕН приказом комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от « » _______ 2016 года №_________ (приложение б)
ОТЧЕТ об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Тихвинскому городскому поселению Тихвинского муниципального района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за 2016 год
Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации Доходов в бюджета, по-лучающего межбюджет-ный транс-ферт | Утверждено бюджетных назначений на 20 16год (областной и местный бюджет) * | Поступило средств областного бюджета * | Размер софинансирования из местного бюджета* | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета * | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств местного бюджета * | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежат возврату* | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства
[9 empty] | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора | Выполнено работ | Номер, дата акта выполнен-ных работ | Фактические показатели результатив-ности использова-ния субси-дии
921 0503 0400470880 244 310 809 | 921 0503 04004S0880 244 310 | 58303 | 56903 | 1400 | 56903 | 1400 | 0 | Устройство контейнерных площадок | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 31 от 11 июля 2016 г. | Обустройство площадок для установки контейнеров для сбора ТБО в д.Валдость (в кол-ве 2 шт.) | 58303 | 58303 | Акт о приемке выполненых работ № 14 от 22.07.2016 | Выполнены работы по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора ТБО
921 0503 0400470880 244 310 809 | 921 0503 04004S0880 244 310 | 48730 | 47530 | 1200 | 47530 | 1200 | 0 | Устройство контейнерной площадки | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 32 от 11 июля 2016 г. | Обустройство площадки для установки контейнеров для сбора ТБО в д.Вяльгино | 48730 | 48730 | Акт о приемке выполненых работ № 17 от 26.07.2016 | Выполнены работы по обустройству площадки для установки контейнеров для сбора ТБО
921 0503 0400470880 244 310 809 | 921 0503 04004S0880 244 310 | 35399 | 34547 | 852 | 34547 | 852 | 0 | Устройство контейнерной площадки | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 33 от 11 июля 2016 г. | Обустройство площадки для установки контейнеров для сбора ТБО в д.Рандога | 35399 | 35399 | Акт о приемке выполненных работ № 15 от 25.07.2016 | Выполнены работы по обустройству площадки для установки контейнеров для сбора ТБО
921 0503 0400470880 244 310 809 | 921 0503 04004S0880 244 310 | 48730 | 47530 | 1200 | 47530 | 1200 | 0 | Устройство контейнерной площадки | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 34 от 11 июля 2016 г. | Обустройство площадки для установки контейнеров для сбора ТБО в д.Засыпье | 48730 | 48730 | Акт о приемке выполненных работ № 18 от 28.07.2016 | Выполнены работы по обустройству площадки для установки контейнеров для сбора ТБО
921 0503 0400470880 244 310 809 | 921 0503 04004S0880 244 310 | 48730 | 47530 | 1200 | 47530 | 1200 | 0 | Устройство контейнерной площадки | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 35 от 11 июля 2016 г. | Обустройство площадки для установки контейнеров для сбора ТБО в д.Кулига | 48730 | 48730 | Акт о приемке выполненных работ № 13 от 12.07.2016 | Выполнены работы по обустройству площадки для установки контейнеров для сбора ТБО
921 0503 0400470880 244 310 809 | 921 0503 04004S0880 244 310 | 48730 | 47530 | 1200 | 47530 | 1200 | 0 | Устройство контейнерной площадки | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 36 от 11 июля 2016 г. | Обустройство площадки для установки контейнеров для сбора ТБО в д.Городок | 48730 | 48730 | Акт о приемке выполненных работ № 19 от 29.07.2016 | Выполнены работы по обустройству площадки для установки контейнеров для сбора ТБО
921 0503 0400470880 244 310 809 | 921 0503 04004S0880 244 310 | 35399 | 34547 | 852 | 34547 | 852 | 0 | Устройство контейнерной площадки | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 37 от 11 июля 2016 г. | Обустройство площадки для установки контейнеров для сбора ТБО в д.Чаголино | 35399 | 35399 | Акт о приемке выполненных работ № 25 от 04.08.2016 | Выполнены работы по обустройству площадки для установки контейнеров для сбора ТБО
921 0503 0400470880 244 310 809 | 921 0503 04004S0880 244 310 | 35399 | 34547 | 852 | 34547 | 852 | 0 | Устройство контейнерной площадки | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 38 от 11 июля 2016 г. | Обустройство площадки для установки контейнеров для сбора ТБО в д.Крючково | 35399 | 35399 | Акт о приемке выполненных работ № 16 от 25.07.2016 | Выполнены работы по обустройству площадки для установки контейнеров для сбора ТБО
921 0503 0400470880 244 310 809 | 921 0503 04004S0880 244 310 | 35399 | 34546 | 853 | 34546 | 853 | 0 | Устройство контейнерной площадки | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 39 от 11 июля 2016 г. | Обустройство площадки для установки контейнеров для сбора ТБО в д.Прогаль | 35399 | 35399 | Акт о приемке выполненных работ № 22 от 02.08.2016 | Выполнены работы по обустройству площадки для установки контейнеров для сбора ТБО
921 0503 0400470880 244 310 809 | 921 0503 04004S0880 244 310 | 35399 | 34547 | 852 | 34547 | 852 | 0 | Устройство контейнерной площадки | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 40 от 11 июля 2016 г. | Обустройство площадки для установки контейнеров для сбора ТБО в д.Имолово | 35399 | 35399 | Акт о приемке выполненных работ № 24 от 03.08.2016 | Выполнены работы по обустройству площадки для установки контейнеров для сбора ТБО
921 0503 0400470880 244 310 809 | 921 0503 04004S0880 244 310 | 82533 | 80533 | 2000 | 80533 | 2000 | 0 | Устройство контейнерных площадок | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 41 от 11 июля 2016 г. | Обустройство площадок для установки контейнеров для сбора ТБО в п. Новый ( в кол-ве 2 шт) | 82533 | 82533 | Акт о приемке выполненных работ № 21 от 30.07.2016 | Выполнены работы по обустройству площадок для установки контейнеров для сбора ТБО
921 0503 0400470880 244 310 809 | 921 0503 04004S0880 244 310 | 61566 | 60066 | 1500 | 60066 | 1500 | 0 | Устройство контейнерной площадки | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 42 от 11 июля 2016 г. | Обустройство площадки для установки контейнеров для сбора ТБО в д. Пяхта | 61566 | 61566 | Акт о приемке выполненных работ № 23 от 02.08.2016 | Выполнены работы по обустройству площадки для установки контейнеров для сбора ТБО
921 0503 0400470880 244 310 809 | 921 0503 04004S0880 244 310 | 22724 | 22224 | 500 | 22224 | 500 | 0 | Устройство контейнерной площадки | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 43 от 11 июля 2016 г. | Обустройство площадки для установки контейнеров для сбора ТБО в д. Жар | 22724 | 22724 | Акт о приемке выполненных работ № 20 от 29.07.2016 | Выполнены работы по обустройству площадки для установки контейнеров для сбора ТБО
921 0503 0400470880 244 225 809 | 921 0503 04004S0880 244 225 | 61500 | 60000 | 1500 | 60000 | 1500 | 0 | Вырубка мелколесья в населенном пункте д.Крючково | ООО Центр поисково-спасательного формирования по Тихвинскому району "Азимут" | № 06-1 от 05 июня 2016 | Мероприятия по вырубке мелколесья в д.Крючково | 61500 | 61500 | Акт о приемке выполненных работ № 06 от 06.07.2016 | Выполнены работы по вырубке мелколесья в д.Крючково
921 0309 0400270880 244 310 809 | 921 0309 04002S0880 244 310 | 51300 | 50000 | 1300 | 50000 | 1300 | 0 | Обустройство пожарного водоема в д.Новое село | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 56 от 19 августа 2016 | Обустройство пожарного водоема в д.Новое село | 51300 | 51300 | Акт о приемке выполненных работ № 29 от 31.08.2016 | Выполнены работы по обустройству пожарного водоема
921 0309 0400270880 244 310 809 | 921 0309 04002S0880 244 310 | 51300 | 50000 | 1300 | 50000 | 1300 | 0 | Обустройство площадки для забора воды с установкой отбойников в д.Новое село | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 57 от 19 августа 2016 | Обустройство площадки для забора воды с установкой отбойников в д.Новое село | 51300 | 51300 | Акт о приемке выполненных работ № 30 от 31.08.2016 | Выполнены работы по обустройству площадки для забора воды с установкой отбойников
921 0409 0400770880 244 225 809 | 921 0409 04007S0880 244 225 | 760557.77 | 741543.83 | 19013.94 | 741543.83 | 19013.94 | 0 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в н.п. Островок ул.Преображенская | ООО "Балтпетрострой" | МК № 5 от 24 августа 2016 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в н.п. Островок ул.Преображенская | 760557.77 | 760557.77 | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 07.09.2016 | Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения
921 0409 0400770880 244 225 809 | 921 0409 04007S0880 244 225 | 922500 | 900000 | 22500 | 900000 | 22500 | 0 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в н.п. д. Пяхта ул.Народная | ООО "Балтпетрострой" | МК № 3 от 13 июля 2016 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в н.п. д. Пяхта ул.Народная | 922500 | 922500 | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 11.08.2016 | Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения
921 0503 0400470880 244 310 | 921 0503 04004S0880 244 310 | 29750 | 29006 | 744 | 744 | 744 | 0 | Приобретение контейнеров | АО "Чистый город" | Договор поставки № 268 от 03 октября 2016 | Приобретение контейнеров ( в кол-ве 5 шт.) | 29750 | 29750 | Товарная накладная № 6811 от 26.12.2016 | Приобретение контейнеров ( в кол-ве 5 шт.)
921 0409 0400770880 244 225 809 | 921 0409 04007S0880 244 225 | 70692.23 | 69450.17 | 1242.06 | 69450.17 | 1242.06 | 0 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу д.Валдость пер. Полевой от дома № 5 до пересечения с ул.Озерная | АО "Тихвинский Гортопсбыт" | № 94 от 03 октября 2016 | Ремонт участка автомобильной дороги по адресу д.Валдость пер. Полевой от дома № 5 до пересечения с ул.Озерная | 70692.23 | 70692.23 | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 11.10.2016 | Выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги
Итого |  | 2544641 | 2482580 | 62061 | 2482580 | 62061 | [5 empty] | 2544641 | 2544641
*Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
** Обязательно наличие графы "Итого"
глава администрации Горского сельского поселения | [7 empty] | Согласно:
председатель комитета по местному
(подпись) (фамилия, инициалы) | [6 empty] | самоуправлению, межнациональным и
Руководитель финансового органа __________________________ | [6 empty] | межконфессиональным отношениям
(подпись) (фамилия, инициалы) | (подпись) (фамилия, инициалы) | [5 empty] | Ленинградской области
Исполнитель ______________________________________________ | [6 empty] | ___________________ Бурак Л.В.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
(номер телефона) | 39-176
2017 год

## 2017
УТВЕРЖДЕН приказом комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от « » _______ 2017 года №_________ (приложение б)
ОТЧЕТ об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Тихвинскому городскому поселению Тихвинского муниципального района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за 2017 год
Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации Доходов в бюджета, по-лучающего межбюджетный трансферт | Утверждено бюджетных назначений на 20 17год (областной и местный бюджет) * | Поступило средств областного бюджета * | Размер софинансирования из местного бюджета* | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета * | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств местного бюджета * | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежат возврату* | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства
[9 empty] | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора | Выполнено работ | Номер, дата акта выполнен-ных работ | Фактические показатели результатив-ности использова-ния субсидии
921 0503 0400370880 244 310 | 921 0503 04004S0880 244 310 | 60020.12 | 58520.12 | 1500 | 58520.12 | 1500 | 0 | Устройство общественного колодца в д.Жар | ИП Усманова Е.С. | МК № 1/2017 от 21.11 2017 г. | Выполнение работ по обустройству общественного колодца в д.Жар | 60020.12 | 60020.12 | Акт о приемке выполненых работ № 1 от 29.11.2017 | Выполнены работы по обустройству общественного колодца в д.Жар
921 0503 0400370880 244 310 | 921 0503 04004S0880 244 310 | 60000 | 58500 | 1500 | 58500 | 1500 | 0 | Устройство общественного колодца в д. Островок | ИП Мадаминов Х.К. | МК № 1 от 22.06. 2017г. | Выполнение работ по обустройству общественного колодца в д.Островок | 60000 | 60000 | Акт о приемке выполненых работ № 1 от 12.09.2017 г. | Выполнены работы по обустройству общественного колодца в д.Островок
921 0503 0400370880 244 225 | 921 0503 04004S0880 244 225 | 186508.59 | 181845.88 | 4662.71 | 181845.88 | 4662.71 | 0 | Снос опасных деревьев в д.Крючково | ООО "ЗГ" | МК № 0145300009617000175-0264676-02(ФЗ-44) от 11.07.2017 г. | Выполнение работ по по сносу опасных деревьев в д.Крючково | 186508.59 | 186508.59 | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 27 .07. 2017 г. | Выполнены работы по сносу опасных деревьев в д.Крючково
921 0503 0400370880 244 225 | 921 0503 04004S0880 244 225 | 93325 | 90991.88 | 2333.12 | 90991.88 | 2333.12 | 0 | Снос опасных деревьев в деревнях: Пяхта,Городок,Пудроль,Рандога, Жар | ООО "ЗГ" | МК № 2 от 25.09. 2017 г. | Выполнение работ по по сносу опасных деревьев в деревнях: Пяхта,Городок,Пудроль,Рандога, Жар | 93325 | 93325 | Акт № 158 от 2.10.2017 г. | Выполнены работ по по сносу опасных деревьев в деревнях: Пяхта,Городок,Пудроль,Рандога, Жар
921 0309 0400270880 244 310 | 921 0309 04002S0880 244 310 | 46457.41 | 45295.97 | 1161.44 | 45295.97 | 1161.44 | 0 | Устройство ограждения пожарного водоема в д.Пяхта | ООО "СтройСтандарт" | №22/11-17 от 22.11.2017 г. | Выполнение работ по устройству ограждения пожарного водоема в д.Пяхта | 46457.41 | 46457.41 | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 27.11.2017 г. | Выполнены работы по по устройству ограждения пожарного водоема в д.Пяхта
921 0409 0400470880 244 225 | 921 0409 04007S0880 244 225 | 761623.82 | 729299.94 | 32323.88 | 729299.94 | 32323.88 | 0 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Новое село | ООО " РэмСЭД" | МК № 0145300009617000174-0264676-01(ФЗ-44) от 04.07.2017 г. | Выполнение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Новое село | 761623.82 | 761623.82 | Акт о приемке выполненных работ № 1 от 01.09.2017 г. | Выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Новое село
921 0409 0400470880 244 225 | 921 0409 04007S0880 244 225 | 763761.18 | 731640 | 32121.18 | 731640 | 32121.18 | 0 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Городок ул.Поселковая | ООО " РэмСЭД" | МК № 0145300009617000173-0264676-01 (ФЗ-44) от 04.07.2017 г. | Выполнение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Городок ул.Поселковая | 763761.18 | 763761.18 | Акт о приемке выполненных работ № 25 от 04.08.2016 | Выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Городок ул.Поселковая
921 0409 0400470880 244 225 | 921 0409 04007S0880 244 225 | 516039 | 147850 | 368189 | 147850 | 368189 | 0 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Залющик от д.34 до д.38 | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | МК № 0145300009617000211-0264674-01 (ФЗ-44) от 22.07.2017 г. | Выполнение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Залющик от д.34 до д.38 | 516039 | 516039 | Акт о приемке выполненных работ № 10 от 28.08.2017 г. | Выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Залющик от д.34 до д.38
921 0309 0400270880 244 310 | 921 0309 04002S0880 244 310 | 258000 | 251550 | 6450 | 251550 | 6450 | 0 | Приобретение пожарных мотопомп с пожарными рукавами | ООО "Домовский.ру" | МК № 0145300009617000210-0264674-01 (ФЗ-44) от 02.08.2017 г. | Приобретение пожарных мотопомп с пожарными рукавами | 258000 | 258000 | Товарная накладная № 121 от 11.08.2017 г. | Приобретены пожарные мотопомпы с пожарными рукавами
921 0503 0400370880 244 310 | 921 0503 04004S0880 244 310 | 98993 | 96518 | 2475 | 96518 | 2475 | 0 | Приобретение контейнерных площадок для ТБО (в кол-ве 8 шт.) | ИП Андреев А.В. | № 477 от 04.08.2017 г. | Приобретение контейнерных площадок для ТБО (в кол-ве 8 шт.) | 98993 | 98993 | Товарная накладная № 558 от 13.10.2017 г. | Приобретены контейнерные площадки для ТБО (в кол-ве 8 шт.)
921 0503 0400370880 244 310 | 921 0503 04004S0880 244 310 | 95200 | 90588.21 | 4611.79 | 90588.21 | 4611.79 | 0 | Приобретение контейнеры для сбора ТБО (в кол-ве 16 шт.) | АО "Чистый город" | № 291 от 25.07.2017 | Приобретение контейнеры для сбора ТБО (в кол-ве 16 шт.) | 95200 | 95200 | Товарная накладная № 3769 от 18.10.2017г. | Приобретены контейнеры для сбора ТБО (в кол-ве 16 шт.)
Итого |  | 2939928.12 | 2482600 | 457328.12 | 2482600 | 457328.12 | [5 empty] | 2939928.12 | 2939928.12
*Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
** Обязательно наличие графы "Итого"
глава администрации Горского сельского поселения | [7 empty] | Согласно:
| Кузнецова Г.В. | [5 empty] | председатель комитета по местному
(подпись) (фамилия, инициалы) | [6 empty] | самоуправлению, межнациональным и
Руководитель финансового органа Пасынкова Ю.Г. | [6 empty] | межконфессиональным отношениям
(подпись) (фамилия, инициалы) | (подпись) (фамилия, инициалы) | [5 empty] | Ленинградской области
Исполнитель Пасынкова Ю.Г. | [6 empty] | ___________________ Бурак Л.В.
(фамилия, инициалы) | [6 empty] | (подпись)
(номер телефона) | 39-176
20 декабря 2017 года