Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Горского сельского поселения**

**Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** | |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения»** | | | | | | | |
| 1. | | **Приобретение информационных щитов в деревнях Кулига, Имолово, Прогаль, Засыпье, Вяльгино, Городок, пос.Новый** | | | | | |
| 1.1. | | Заключение контракта на поставку товара | 3 квартал  2019 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Заключен договор № ФР-302 от 30.07.2019 г. с ООО «Фабрика рекламы» | |
| 1.2. | | Поставка товара | 3 квартал  2019 года | Подрядная организация |  | Поставщик поставил товар. | |
| 1.3. | | Приемка работ в порядке, установленном договором | 3 квартал  2019 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт о приемке выполненных работ | Товарная накладная № 302 от 30.07.2019 г. | |
|  | | | | | |
| 2. | | **Приобретение и установка элементов детской площадки в дер.Пяхта** | | | | | |
| 2.1. | | Заключение договора на поставку и установку товара | 3 квартал  2019 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Заключен договор № 17/06-2019-4 от 17.06.2019 г. на поставку товара с ООО «Компания Опенспорт»  И договор № 17/06-2019-5 от 17.06.2019 г. на установку оборудования с ООО «Компания Опенспорт» | |
| 2.2. | | Поставка товара | 3 квартал  2019 года | Подрядная организация |  | Поставщик поставил товар. | |
| 2.3. | | Выполнение работ по установке элементов детской площадки в дер.Пяхта | 3 квартал  2019 года | Подрядная организация | Создание комфортных условий проживания детского населения деревни Пяхта | Подрядчик установил игровое оборудование. | |
| 2.4. | | Приемка работ в порядке, установленном договором | 3 квартал  2019 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт о приемке выполненных работ | Товарная накладная на поставку товара № 49 от 26.07.2019 г. Акт на установку детского игрового оборудования № 48 от 26.07.2019 года. | |
| 3. | | **Приобретение и замена светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные с установкой фотоэлементов в деревнях Чаголино, Пяхта, Малыновщина, Прогаль, Имолово, Новое Село, Вяльгино, Засыпье, Павшино, Жар, Городок, Залющик, Кулига, Рандога, Крючково, Островок, Пудроль, Валдость, пос.Новый** | | | | | |
| 3.1. | | Заключение договора на поставку и установку товара | 3 квартал  2019 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение договора | Заключен договор № 181752/1 от 03.07.19 г., № 181752/2 от 08.07.19 г., № 181752/3 от 01.08.19 г. с ООО «ЭЛЕКТРОПОСТАВКА» на закупку светильников и заключен договор № 22-19 от 01.07.19 г., № 25-19 от 17.07.19 г., № 28-19 от 25.07.19 г. с ИП Куванов М.Ю. на установку светильников. | |
| 3.2. | | Поставка товара | 3 квартал  2019 года | Подрядная организация |  | Поставщиком поставлен товар. | |
| 3.3. | | Выполнение работ по замене светильников уличного освещения с ДРЛ на светодиодные с установкой фотоэлементов в деревнях Чаголино, Пяхта, Малыновщина, Прогаль, Имолово, Новое Село, Вяльгино, Засыпье, Павшино, Жар, Городок, Залющик, Кулига, Рандога, Крючково, Островок, Пудроль, Валдость, пос.Новый | 3 квартал  2019 года | Подрядная организация | Создание комфортных условий проживания населения | Подрядчиком выполнены работы по замене светильников с ДРЛ на светодиодные. | |
| 3.4. | | Приемка работ в порядке, установленном договором | 3 квартал  2019 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт о приемке выполненных работ | Счет-фактура № 565/51880 от 03.07.19 г., № 565/5347 от 08.07.19 г., № 565/6272 от 01.08.19 г. на закупку светильников.  Акт № 1 от 01.08.19 г., № 1 от 08.07.19 г., № 1 от 20.07.19 г. за замену светильников. | |
| **II. Контроль реализации муниципальной программы: «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения »** | | | | | | | |
| **1.** | | **Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:** | | | | | |
| 1.1. | | Приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря  2019 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приемки законченных работ по объектам | В сроки, предусмотренные соглашением. | |
| 1.2. | | Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности  Предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2019 года  01.10.2019 года, 01.01.2020 года. | |
| 2. | | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | По состоянию на 01.10.2019 года заключено дополнительное соглашение  №1  от 25.07.2019 г. | |