ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.10.2017  года (нарастающим итогом)

Горское сельское поселение  Тихвинского муниципального района

| № п/п |  | Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  |  | Исполнено на 01.10 .2017 (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  |  |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) |  | Всего (рублей) |  | За счет средств областного бюджета (рублей) |  | За счет средств местного бюджета (рублей) |  | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) |  | Всего (рублей) |  | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |  | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 |
| 1 |  | ремонт придомовой территории многоквартирных домов №№10, 12 д. Горка | 660 м.кв. | 0 | 1052113,00 | 1023846,00 | 26267,00 | 2000,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1023846,00 |
| 1.1 |  | приобретение ламп для организации уличного освещения в д. Горка | 10 шт. | 0 | 2803,30 | 2732,30 | 71,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2732,3 |
| 1.1 |  | приобретение детектора освещения для организации уличного освещения в д. Горка | 13 шт. | 0 | 2483,70 | 2421,70 | 62,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 2421,70 |
| 2 |  | обустройство общественного колодца для жителей частного сектора д. Горка | 1шт. | 0 | 60500,0 | 58000,0 | 1500,0 | 1000,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 58000,0 |
| Итого |  |  |  |  | 1117900,0 | 1087000,0 | 27900,0 | 3000,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 1087000,0 |
|  | Глава администрации поселения ____________ Г.В.Кузнецова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель финансового органа ___________ Ю.Г.Пасынкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ |  |  |  | Л.В.Бурак |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель Г.В.Кузнецова 8-81367-39-331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |
|  | (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

от 01.10.2017 года

Ежеквартальный отчет

Администрации  Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт придомовой территории многоквартирных домов № 10, 12, д. Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ |  | 2 квартал 2017 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района |  | заключение муниципального контракта | конкурсные процедуры проведены, контракт подписан. |  |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту придомовой территории многоквартирных домов №10, 12 д. Горка |  | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация |  | Благоустройство сельских населенных пунктов | ведутся ремонтные работы |  |
| 1,3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом |  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района |  | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | приемка работ в соответствии с муниципальным контрактом |  |
| 2. Обустройство общественного колодца для жителей частного сектора д. Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | заключение муниципального контракта на обустройство общественного колодца для жителей частного сектора д. Горка |  | 2 квартал 2017 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района |  | Заключение муниципального контракта | муниципальный контракт на стадии подписания |  |
| 2.2. | Выполнение работ по обустройству общественного колодца для жителей частного сектора д. Горка |  | 2 квартал 2017 года | Подрядная организация |  | Благоустройство сельских населенных пунктов | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |  |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом |  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района |  | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | приемка работ в соответствии с муниципальным контрактом |  |
| 3. приобретение ламп для организации уличного освещения в д. Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | заключение муниципального контракта на обустройство общественного колодца для жителей частного сектора д. Горка |  | 4 квартал 2017 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района |  | Заключение муниципального контракта | муниципальный контракт на стадии заключения |  |
| 3.2 | Выполнение работ по обустройству общественного колодца для жителей частного сектора д. Горка |  | 4 квартал 2017 года | Подрядная организация |  | Благоустройство сельских населенных пунктов | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |  |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом |  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района |  | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |  |
| 4. приобретение детектора освещения для организации уличного освещения в д. Горка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | заключение муниципального контракта на обустройство общественного колодца для жителей частного сектора д. Горка |  | 4 квартал 2017 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района |  | Заключение муниципального контракта | муниципальный контракт на стадии заключения |  |
| 4.2 | Выполнение работ по обустройству общественного колодца для жителей частного сектора д. Горка |  | 4 квартал 2017 года | Подрядная организация |  | Благоустройство сельских населенных пунктов | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |  |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом |  | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района |  | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |  |
| - Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ |  | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района |  | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | В течение периода действия муниципального контракта |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением |  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района |  | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным Подготовлено 3 отчета, По состоянию на 01.04.2017 г , по состоянию на 01.07.2017 года и по состоянию на 01.10.2017 года. |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством |  | При корректировке местного бюджета | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района |  | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | муниципальная программа по состоянию на 01.10.2017 г.была скорректирована и подписано дополнительное соглашение. |  |
|  |  |  |  |  | Глава администрации поселения _______________/Г.В.Кузнецова/ МП |  |  |  |