## На 01.08.2014
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образованияГорского сельского поселенияТихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 Августа 2014 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр. 11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2014 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 850763 | 808163 | 42600 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850763 | 808163 | 42600
в том числе по Программам и мероприятиям:
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Х | Х | 0 | 34210516 | 32500000 | 1710516 | Х
в том числе по объектам:
1 |  | Х | Х | - | 10526316 | 10000000 | 526316 | Х
2 |  | Х | Х | 7 | 23684200 | 22500000 | 1184200 | Х
2 | [7 empty] | Х
II | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: | Х | 93000 | 13.2 | 4600000 | 4370000 | 230000
из них:
1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог, всего: | Х | 33000 | 4.7 | 2526316 | 2400000 | 126316
в том числе по объектам:
1.1 |  | Х | 33000 | 4.7 | 2526316 | 2400000 | 126316
1.2 |  | Х
1.3 |  | Х
2 | Ремонт автомобильных дорог, всего: | Х | 60000 | 8.5 | 2073684 | 1970000 | 103684
в том числе по объектам:
2.1 |  | Х | 35000 | 5 | 1073684 | 1020000 | 53684
2.2 |  | Х | 25000 | 3.5 | 1000000 | 950000 | 50000
I | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,ВСЕГО: | 7 | 781 | х | 850763 | 808163 | 42600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850763 | 808163 | 42600
в том числе по объектам:
1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: | 5 | 1300 | Х | 850763 | 808163 | 42600 |  |  | Х
в том числе по объектам:
1.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
1.1.1 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
1.1.2 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
1.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: | 5 | 781 | Х | 850763 | 808163 | 42600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850763 | 808163 | 42600
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт дворовой территрии жилого дома №34 в д.Горка Тихвинского района | 1 | 781 | Х | 850763 | 808163 | 42600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850763 | 808163 | 42600 | Идет процедура по определению подрядчика ( объявлен конкурс)
1.2.2 |  | 4 | 700 | Х | 863.158 | 820 | 43.158 |  |  | Х
2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2 | 30000 | х | 3894.736 | 3700 | 194.736 |  |  | х
в том числе по объектам:
2.1 | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | [8 empty] | х
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
2.2 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2 | 30000 | х | 3894.736 | 3700 | 194.736 |  |  | х
в том числе по объектам:
2.2.1 |  | 1 | 20000 | х | 2421.052 | 2300 | 121.052 |  |  | х
2.2.2 |  | 1 | 10000 | х | 1473.684 | 1400 | 73.684 |  |  | х
Администрация муниципального образования Горского сельского поселенияТихвинского муниципального района Ленинградской области
И.о.главы администрации _______________/Г.В.Кузнецова/
МП
Главный бухгалтер Горского сельского поселения _____________________ /Ю.Г.Пасынкова/

## На 01.09.2014
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образованияГорского сельского поселенияТихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 Сентября 2014 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр. 11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2014 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 850763 | 808163 | 42600 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850763 | 808163 | 42600
в том числе по Программам и мероприятиям:
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Х | Х | 0 | 34210516 | 32500000 | 1710516 | Х
в том числе по объектам:
1 |  | Х | Х | - | 10526316 | 10000000 | 526316 | Х
2 |  | Х | Х | 7 | 23684200 | 22500000 | 1184200 | Х
2 | [7 empty] | Х
II | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: | Х | 93000 | 13.2 | 4600000 | 4370000 | 230000
из них:
1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог, всего: | Х | 33000 | 4.7 | 2526316 | 2400000 | 126316
в том числе по объектам:
1.1 |  | Х | 33000 | 4.7 | 2526316 | 2400000 | 126316
1.2 |  | Х
1.3 |  | Х
2 | Ремонт автомобильных дорог, всего: | Х | 60000 | 8.5 | 2073684 | 1970000 | 103684
в том числе по объектам:
2.1 |  | Х | 35000 | 5 | 1073684 | 1020000 | 53684
2.2 |  | Х | 25000 | 3.5 | 1000000 | 950000 | 50000
I | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,ВСЕГО: | 7 | 781 | х | 850763 | 808163 | 42600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850763 | 808163 | 42600
в том числе по объектам:
1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: | 5 | 1300 | Х | 850763 | 808163 | 42600 |  |  | Х
в том числе по объектам:
1.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
1.1.1 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
1.1.2 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
1.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: | 5 | 781 | Х | 850763 | 808163 | 42600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850763 | 808163 | 42600
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт дворовой территрии жилого дома №34 в д.Горка Тихвинского района | 1 | 781 | Х | 850763 | 808163 | 42600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850763 | 808163 | 42600 | Контракт подписан, пордрядчик приступил к работам
1.2.2 |  | 4 | 700 | Х | 863.158 | 820 | 43.158 |  |  | Х
2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2 | 30000 | х | 3894.736 | 3700 | 194.736 |  |  | х
в том числе по объектам:
2.1 | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | [8 empty] | х
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
2.2 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2 | 30000 | х | 3894.736 | 3700 | 194.736 |  |  | х
в том числе по объектам:
2.2.1 |  | 1 | 20000 | х | 2421.052 | 2300 | 121.052 |  |  | х
2.2.2 |  | 1 | 10000 | х | 1473.684 | 1400 | 73.684 |  |  | х
Администрация муниципального образования Горского сельского поселенияТихвинского муниципального района Ленинградской области
И.о.главы администрации _______________/Г.В.Кузнецова/
МП
Главный бухгалтер Горского сельского поселения _____________________ /Ю.Г.Пасынкова/

## На 01.10.2014
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образованияГорского сельского поселенияТихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 Октября 2014 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр. 11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2014 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 850763 | 808163 | 42600 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850763 | 808163 | 42600
в том числе по Программам и мероприятиям:
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Х | Х | 0 | 34210516 | 32500000 | 1710516 | Х
в том числе по объектам:
1 |  | Х | Х | - | 10526316 | 10000000 | 526316 | Х
2 |  | Х | Х | 7 | 23684200 | 22500000 | 1184200 | Х
2 | [7 empty] | Х
II | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: | Х | 93000 | 13.2 | 4600000 | 4370000 | 230000
из них:
1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог, всего: | Х | 33000 | 4.7 | 2526316 | 2400000 | 126316
в том числе по объектам:
1.1 |  | Х | 33000 | 4.7 | 2526316 | 2400000 | 126316
1.2 |  | Х
1.3 |  | Х
2 | Ремонт автомобильных дорог, всего: | Х | 60000 | 8.5 | 2073684 | 1970000 | 103684
в том числе по объектам:
2.1 |  | Х | 35000 | 5 | 1073684 | 1020000 | 53684
2.2 |  | Х | 25000 | 3.5 | 1000000 | 950000 | 50000
I | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,ВСЕГО: | 7 | 781 | х | 850763 | 808163 | 42600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850763 | 808163 | 42600
в том числе по объектам:
1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: | 5 | 1300 | Х | 850763 | 808163 | 42600 |  |  | Х
в том числе по объектам:
1.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
1.1.1 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
1.1.2 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
1.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: | 5 | 781 | Х | 850763 | 808163 | 42600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850763 | 808163 | 42600
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт дворовой территрии жилого дома №34 в д.Горка Тихвинского района | 1 | 781 | Х | 850763 | 808163 | 42600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850763 | 808163 | 42600 | Работы на стадии завешения
1.2.2 |  | 4 | 700 | Х | 863.158 | 820 | 43.158 |  |  | Х
2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2 | 30000 | х | 3894.736 | 3700 | 194.736 |  |  | х
в том числе по объектам:
2.1 | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | [8 empty] | х
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
2.2 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2 | 30000 | х | 3894.736 | 3700 | 194.736 |  |  | х
в том числе по объектам:
2.2.1 |  | 1 | 20000 | х | 2421.052 | 2300 | 121.052 |  |  | х
2.2.2 |  | 1 | 10000 | х | 1473.684 | 1400 | 73.684 |  |  | х
Администрация муниципального образования Горского сельского поселенияТихвинского муниципального района Ленинградской области
И.о.главы администрации _______________/Г.В.Кузнецова/
МП
Главный бухгалтер Горского сельского поселения _____________________ /Ю.Г.Пасынкова/

## На 01.11.2014
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образованияГорского сельского поселенияТихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 Ноября 2014 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр. 11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2014 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 850763 | 808163 | 42600 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850763 | 808163 | 42600
в том числе по Программам и мероприятиям:
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Х | Х | 0 | 34210516 | 32500000 | 1710516 | Х
в том числе по объектам:
1 |  | Х | Х | - | 10526316 | 10000000 | 526316 | Х
2 |  | Х | Х | 7 | 23684200 | 22500000 | 1184200 | Х
2 | [7 empty] | Х
II | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: | Х | 93000 | 13.2 | 4600000 | 4370000 | 230000
из них:
1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог, всего: | Х | 33000 | 4.7 | 2526316 | 2400000 | 126316
в том числе по объектам:
1.1 |  | Х | 33000 | 4.7 | 2526316 | 2400000 | 126316
1.2 |  | Х
1.3 |  | Х
2 | Ремонт автомобильных дорог, всего: | Х | 60000 | 8.5 | 2073684 | 1970000 | 103684
в том числе по объектам:
2.1 |  | Х | 35000 | 5 | 1073684 | 1020000 | 53684
2.2 |  | Х | 25000 | 3.5 | 1000000 | 950000 | 50000
I | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,ВСЕГО: | 7 | 781 | х | 850763 | 808163 | 42600 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850763 | 808163 | 42600
в том числе по объектам:
1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: | 5 | 1300 | Х | 850763 | 808163 | 42600 |  |  | Х
в том числе по объектам:
1.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
1.1.1 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
1.1.2 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
1.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: | 5 | 781 | Х | 850763 | 808163 | 42600 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850763 | 808163 | 42600
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт дворовой территрии жилого дома №34 в д.Горка Тихвинского района | 1 | 781 | Х | 850763 | 808163 | 42600 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850763 | 808163 | 42600 | Работы выполнены, ведеться приемка объекта
1.2.2 |  | 4 | 700 | Х | 863.158 | 820 | 43.158 |  |  | Х
2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2 | 30000 | х | 3894.736 | 3700 | 194.736 |  |  | х
в том числе по объектам:
2.1 | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | [8 empty] | х
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
2.2 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2 | 30000 | х | 3894.736 | 3700 | 194.736 |  |  | х
в том числе по объектам:
2.2.1 |  | 1 | 20000 | х | 2421.052 | 2300 | 121.052 |  |  | х
2.2.2 |  | 1 | 10000 | х | 1473.684 | 1400 | 73.684 |  |  | х
Администрация муниципального образования Горского сельского поселенияТихвинского муниципального района Ленинградской области
И.о.главы администрации _______________/Г.В.Кузнецова/
МП
Главный бухгалтер Горского сельского поселения _____________________ /Ю.Г.Пасынкова/

## На 01.12.2014
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образованияГорского сельского поселенияТихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программ на 01 Декабря 2014 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр. 11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2014 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 850763 | 808163 | 42600 | 0 | Х | 850763 | 808163 | 42600 | 850763 | 808163 | 42600 | 0 | 0 | 0
в том числе по Программам и мероприятиям:
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Х | Х | 0 | 34210516 | 32500000 | 1710516 | Х
в том числе по объектам:
1 |  | Х | Х | - | 10526316 | 10000000 | 526316 | Х
2 |  | Х | Х | 7 | 23684200 | 22500000 | 1184200 | Х
2 | [7 empty] | Х
II | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: | Х | 93000 | 13.2 | 4600000 | 4370000 | 230000
из них:
1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог, всего: | Х | 33000 | 4.7 | 2526316 | 2400000 | 126316
в том числе по объектам:
1.1 |  | Х | 33000 | 4.7 | 2526316 | 2400000 | 126316
1.2 |  | Х
1.3 |  | Х
2 | Ремонт автомобильных дорог, всего: | Х | 60000 | 8.5 | 2073684 | 1970000 | 103684
в том числе по объектам:
2.1 |  | Х | 35000 | 5 | 1073684 | 1020000 | 53684
2.2 |  | Х | 25000 | 3.5 | 1000000 | 950000 | 50000
I | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,ВСЕГО: | 7 | 781 | х | 850763 | 808163 | 42600 | 781 | X | 850763 | 808163 | 42600 | 850763 | 808163 | 42600 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: | 5 | 1300 | Х | 850763 | 808163 | 42600 |  |  | Х
в том числе по объектам:
1.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
1.1.1 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
1.1.2 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
1.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: | 5 | 781 | Х | 850763 | 808163 | 42600 | 781 | X | 850763 | 808163 | 42600 | 850763 | 808163 | 42600 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт дворовой территрии жилого дома №34 в д.Горка Тихвинского района | 1 | 781 | Х | 850763 | 808163 | 42600 | 781 | X | 850763 | 808163 | 42600 | 850763 | 808163 | 42600 | 0 | 0 | 0
1.2.2 |  | 4 | 700 | Х | 863.158 | 820 | 43.158 |  |  | Х
2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2 | 30000 | х | 3894.736 | 3700 | 194.736 |  |  | х
в том числе по объектам:
2.1 | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | [8 empty] | х
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
2.2 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2 | 30000 | х | 3894.736 | 3700 | 194.736 |  |  | х
в том числе по объектам:
2.2.1 |  | 1 | 20000 | х | 2421.052 | 2300 | 121.052 |  |  | х
2.2.2 |  | 1 | 10000 | х | 1473.684 | 1400 | 73.684 |  |  | х
Администрация муниципального образования Горского сельского поселенияТихвинского муниципального района Ленинградской области
И.о.главы администрации _______________/Г.В.Кузнецова/
МП
Главный бухгалтер Горского сельского поселения _____________________ /Ю.Г.Пасынкова/

## На 01.01.2015
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образованияГорского сельского поселенияТихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программ на 01 Января 2015 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр. 11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2014 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 850763 | 808163 | 42600 | 0 | Х | 850763 | 808163 | 42600 | 850763 | 808163 | 42600 | 0 | 0 | 0
в том числе по Программам и мероприятиям:
I | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Х | Х | 0 | 34210516 | 32500000 | 1710516 | Х
в том числе по объектам:
1 |  | Х | Х | - | 10526316 | 10000000 | 526316 | Х
2 |  | Х | Х | 7 | 23684200 | 22500000 | 1184200 | Х
2 | [7 empty] | Х
II | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: | Х | 93000 | 13.2 | 4600000 | 4370000 | 230000
из них:
1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог, всего: | Х | 33000 | 4.7 | 2526316 | 2400000 | 126316
в том числе по объектам:
1.1 |  | Х | 33000 | 4.7 | 2526316 | 2400000 | 126316
1.2 |  | Х
1.3 |  | Х
2 | Ремонт автомобильных дорог, всего: | Х | 60000 | 8.5 | 2073684 | 1970000 | 103684
в том числе по объектам:
2.1 |  | Х | 35000 | 5 | 1073684 | 1020000 | 53684
2.2 |  | Х | 25000 | 3.5 | 1000000 | 950000 | 50000
I | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,ВСЕГО: | 7 | 781 | х | 850763 | 808163 | 42600 | 781 | X | 850763 | 808163 | 42600 | 850763 | 808163 | 42600 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: | 5 | 1300 | Х | 850763 | 808163 | 42600 |  |  | Х
в том числе по объектам:
1.1 | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: |  |  | Х | [5 empty] | Х
в том числе по объектам:
1.1.1 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
1.1.2 |  |  |  | Х | [5 empty] | Х
1.1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего: | 5 | 781 | Х | 850763 | 808163 | 42600 | 781 | X | 850763 | 808163 | 42600 | 850763 | 808163 | 42600 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт дворовой территрии жилого дома №34 в д.Горка Тихвинского района | 1 | 781 | Х | 850763 | 808163 | 42600 | 781 | X | 850763 | 808163 | 42600 | 850763 | 808163 | 42600 | 0 | 0 | 0
1.2.2 |  | 4 | 700 | Х | 863.158 | 820 | 43.158 |  |  | Х
2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2 | 30000 | х | 3894.736 | 3700 | 194.736 |  |  | х
в том числе по объектам:
2.1 | Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | [8 empty] | х
в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2
2.2 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 2 | 30000 | х | 3894.736 | 3700 | 194.736 |  |  | х
в том числе по объектам:
2.2.1 |  | 1 | 20000 | х | 2421.052 | 2300 | 121.052 |  |  | х
2.2.2 |  | 1 | 10000 | х | 1473.684 | 1400 | 73.684 |  |  | х
Администрация муниципального образования Горского сельского поселенияТихвинского муниципального района Ленинградской области
И.о.главы администрации _______________/Г.В.Кузнецова/
МП
Главный бухгалтер Горского сельского поселения _____________________ /Ю.Г.Пасынкова/