Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Горского сельского поселения за 2017 год.

I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Горского сельского поселения за 2017 год

В 2017 году по Горскому сельскому поселению предусмотрены к финансированию 4 муниципальных программ.

За январь-декабрь 2017 года суммарный объем финансирования программ в Горском сельском поселении составил 17422,5 тыс. руб., (89 % от запланированного годового объема).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Горского сельского поселения за 2017 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации от 08.11.2013 г. № 05-180- а.

В соответствии с Постановлением, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

По 3 критерию - степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) - оценка не производилась в связи с отсутствием в части программ запланированных результатов реализации мероприятий или отсутствием подразделения общих мероприятий на конкретные, поддающиеся оценке по установленным плановым показателям.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  | Уровень эффективности программы | Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, % (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)* | Уровень финансирования реализации программы, % (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥70 |
| 3 | неудовлетворительный | ˂80 | ˂70 |

* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Горскому сельскому поселению:

Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

1. Муниципальная программа "Развитие сферы культуры и спорта в Горском сельском поселении ";

2.Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в Горском сельском поселении».

Признать степень эффективности выполнения следующих программ удовлетворительной:

1 .Муниципальная программа « Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Горском сельском поселении».

2. Муниципальная программа «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения».

II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Горского сельского поселения

ответственным исполнителям по всем муниципальным программам является администрация Горского сельского поселения

Итоговые результаты оценки в целом:

| Значение уровня эффективности | Число программ, ед. |  | В % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| высокий | 2 | 50 |  |
| удовлетворительный | 2 | 50 |  |
| неудовлетворительный | 0 | 0 |  |
| Итого | 4 | 100 |  |

III. Предложения по управлению реализацией муниципальных программ

1. Ответственным исполнителям:

1.1. При установлении индикаторов программы необходимо устанавливать конкретные показатели, которые должны выражаться в числовой форме, поддающейся расчету.

1.2. Устанавливать в программе только те показатели (индикаторы), на результат достижения которых ответственный исполнитель может повлиять.

1.3.  Своевременно отслеживать и вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программ в случае изменения планируемых объемов финансирования, т.к. они влияют на изменения значений показателей эффективности реализации программ.

Приложения:

1. Отчет об уровне финансирования мероприятий муниципальных программ Горского сельского поселения за 2017 год.

2. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Горского сельского  поселения за 2017 г.