## Лист1
ОТЧЕТ об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Горскому сельскому поселению Тихвинского муниципального района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» за 2015 год
Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации Доходов в бюджета, по-лучающего межбюджет-ный транс-ферт | Утверждено бюджетных назначений на 20 15год (областной и местный бюджет) * | Поступило средств областного бюджета * | Размер софинансирования из местного бюджета* | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета * | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств местного бюджета * | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежат» й возврату* | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства
[9 empty] | Контрагент | Номер и дата договора | Наименова-ние работ | Сумма договора | Выполнено работ | Номер, дата акта выполнен-ных работ | Фактические показатели результатив-ности использова-ния субси-дии
921 0503 0407088 244 310 809 | 921 0503 0400303 244 310 | 78000 | 76050 | 1950 | 76050 | 1950 | 0 | Приобретение 20 контейнеров для сбора и вывоза ТБО из населенных пунктов:д. Залющик-2шт., д. Имолово- 3шт., д. Чаголино-3шт., д.Рандога-3шт., д. Крючково-3шт.,д. Засыпье-3шт., д. Пяхта-3шт. | ИП Углицких | № 404 от 13 мая 2015 | Контейнеры для ТБО | 78000 | 78000 | Товарная накладная № 404 от 13.05.2015 | Приобретено 20 контейнеров для сбора ТБО
921 0503 0407088 244 310 809 | 921 0503 0400303 244 310 | 39830 | 38834 | 996 | 38834 | 996 | 0 | Приобретение и устройство контейнерной площадки № 2 ( д. Залющик) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 79 от 01 .08.2015 | Обустройство площадки для сбора ТБО | 39830 | 39830 | Акт о приемке выполненых работ № 25 от 18.08.2015 | Обустроена площадка для установки контейнеров для сбора ТБО
922 0503 0407088 244 310 809 | 922 0503 0400303 244 310 | 39830 | 38832 | 998 | 38832 | 998 | 0 | Приобретение и устройство контейнерной площадки ( д. Новое село) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 66 от 01.08.2015 | Обустройство площадки для сбора ТБО | 39830 | 39830 | Акт о приемке выполненных работ № 23 от 18.08.2015 | Обустроена площадка для установки контейнеров для сбора ТБО
923 0503 0407088 244 310 809 | 923 0503 0400303 244 310 | 39830 | 38834 | 996 | 38834 | 996 | 0 | Приобретение и устройство контейнерной площадки ( д. Залющик) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 65 от 01.08.2015 | Обустройство площадки для сбора ТБО | 39830 | 39830 | Акт о приемке выполненных работ № 24 от 18.08.2015 | Обустроена площадка для установки контейнеров для сбора ТБО
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 50000 | 48750 | 1250 | 48750 | 1250 | 0 | Обустройство пожарного водоема в д. Чаголино | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 60 от 01.08.2015 | Обустройство пожарного водоема в д. Чаголино | 50000 | 50000 | Акт о приемке выполненных работ № 17 от 18.08.2015 | Выполнены работы по обустройству пожарного водоема
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 60000 | 58500 | 1500 | 58500 | 1500 | 0 | Обустройство площадки для забора воды ( д. Чаголино) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 67 от 01.08.2015 | Обустройство площадки для забора воды ( д. Чаголино) | 60000 | 60000 | Акт о приемке выполненных работ № 18 от 18.08.2015 | Выполнены работы по обустройству площадки для забора воды
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 75000 | 73130 | 1870 | 73130 | 1870 | 0 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Чаголино) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 70 от 01.08.2015 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Чаголино) | 75000 | 75000 | Акт о приемке выполненных работ № 19 от 18.08.2015 | Выполнены работы по обустройству подъезда к пожарному водоему
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 50000 | 48750 | 1250 | 48750 | 1250 | 0 | Обустройство пожарного водоема (д. Имолово) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 61 от 01.08.2015 | Обустройство пожарного водоема (д. Имолово) | 50000 | 50000 | Акт о приемке выполненных работ № 20 от 18.08.2015 | Выполнены работы по обустройству пожарного водоема
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 60000 | 58500 | 1500 | 58500 | 1500 | 0 | Обустройство площадки для забора воды (д. Имолово) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 78 от 01.08.2015 | Обустройство площадки для забора воды (д. Имолово) | 60000 | 60000 | Акт о приемке выполненных работ № 21 от 18.08.2015 | Выполнены работы по обустройству площадки для забора воды
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 99000 | 96480 | 2520 | 96480 | 2520 | 0 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Имолово) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 77 от 01.08.2015 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Имолово) | 99000 | 99000 | Акт о приемке выполненных работ № 22 от 18.08.2015 | Выполнены работы по обустройству подъезда к пожарному водоему
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 50000 | 48750 | 1250 | 48750 | 1250 | 0 | Обустройство пожарного водоема (д. Засыпье) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 71 от 01.08.2015 | Обустройство пожарного водоема (д. Засыпье) | 50000 | 50000 | Акт о приемке выполненных работ № 27 от 18.08.2015 | Выполнены работы по обустройству пожарного водоема
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 70000 | 68250 | 1750 | 68250 | 1750 | 0 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Засыпье ) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 69 от 01.08.2015 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Засыпье ) | 70000 | 70000 | Акт о приемке выполненных работ № 29 04.09.2015 | Выполнены работы по обустройству подъезда к пожарному водоему
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 60000 | 58500 | 1500 | 58500 | 1500 | 0 | Обустройство площадки для забора воды ( д. Засыпье) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 68 от 01.08.2015 | Обустройство площадки для забора воды ( д. Засыпье) | 60000 | 60000 | Акт о приемке выполненных работ № 28 04.09.2015 | Выполнены работы по обустройству площадки для забора воды
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 50000 | 48750 | 1250 | 48750 | 1250 | 0 | Обустройство пожарного водоема ( д. Вяльгино) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 64 от 01.08.2015 | Обустройство пожарного водоема ( д. Вяльгино) | 50000 | 50000 | Акт о приемке выполненных работ № 26 18.08.2015 | Выполнены работы по обустройству пожарного водоема
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 60000 | 58500 | 1500 | 58500 | 1500 | 0 | Обустройство площадки для забора воды (д. Вяльгино) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 72 от 01.08.2015 | Обустройство площадки для забора воды (д. Вяльгино) | 60000 | 60000 | Акт о приемке выполненных работ № 30 04.09.2015 | Выполнены работы по обустройству площадки для забора воды
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 60000 | 58500 | 1500 | 58500 | 1500 | 0 | Обустройство пожарного водоема ( д. Пудроль) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 63 от 01.08.2015 | Обустройство пожарного водоема ( д. Пудроль) | 60000 | 60000 | Акт о приемке выполненных работ № 36 04.09.2015 | Выполнены работы по обустройству пожарного водоема
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 70000 | 68250 | 1750 | 68250 | 1750 | 0 | Обустройство площадки для забора воды ( д. Пудроль) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 73 от 01.08.2015 | Обустройство площадки для забора воды ( д. Пудроль) | 70000 | 70000 | Акт о приемке выполненных работ № 31 04.09.2015 | Выполнены работы по обустройству площадки для забора воды
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 60000 | 58500 | 1500 | 58500 | 1500 | 0 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Пудроль) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 74 от 01.08.2015 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Пудроль) | 60000 | 60000 | Акт о приемке выполненных работ № 32 04.09.2015 | Выполнены работы по обустройству подъезда к пожарному водоему
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 60000 | 58500 | 1500 | 58500 | 1500 | 0 | Обустройство пожарного водоема ( д. Островок) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 62 от 01.08.2015 | Обустройство пожарного водоема ( д. Островок) | 60000 | 60000 | Акт о приемке выполненных работ № 35 04.09.2015 | Выполнены работы по обустройству пожарного водоема
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 60000 | 58500 | 1500 | 58500 | 1500 | 0 | Обустройство площадки для забора воды ( д. Островок) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 75 от 01.08.2015 | Обустройство площадки для забора воды ( д. Островок) | 60000 | 60000 | Акт о приемке выполненных работ № 33 04.09.2015 | Выполнены работы по обустройству площадки для забора воды
921 0309 0407088 244 310 809 | 921 0309 0400302 244 310 | 60000 | 58500 | 1500 | 58500 | 1500 | 0 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Островок) | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | № 76 от 01.08.2015 | Обустройство подъезда к пожарному водоему ( д. Островок) | 60000 | 60000 | Акт о приемке выполненных работ № 34 04.09.2015 | Выполнены работы по обустройству подъезда к пожарному водоему
921 0409 0407088 244 225 809 | 9210409 0300302 244 225 | 810950 | 790680 | 20270 | 790680 | 20270 | 0 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в н.п. Залющик ул. Центральная от д.1 до д.22 | ЗАО "Тихвинская ПМК - 20" | МК № 002/2015 от 13.07.2015 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в н.п. Залющик ул. Центральная от д.1 до д.22 | 810950 | 810950 | Акт о приемке выполненных работ № 16 12.08.2015 | Выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
921 0503 0407088 244 225 809 | 921 0503 0400303 244 225 | 500062 | 489160 | 10902 | 489160 | 10902 | 0 | Ремонт подвесного моста через реку Паша в пос. Новый | ООО "ДокаСтрой" | МК № 1/2015 от 15.07.2015 | Ремонт подвесного моста через реку Паша в пос. Новый | 500062 | 500062 | Акт о приемке выполненных работ № 1 18.11.2015 | Выполнен ремонт пешеходного подвесного моста через р. Пашу
Итого |  | 2562502 | 2500000 | 62502 | 2500000 | 62502 | [5 empty] | 2562502 | 2562502
*Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
** Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации | [7 empty] | Согласно:
Горского сельского поселения______________________Кузнецова Г.В._____________ | [6 empty] | председатель комитета по местному
Подпись Расшифоровка | [6 empty] | самоуправлению, межнациональным и
Руководитель финансового органа __________________Пасынкова Ю.Г. | [6 empty] | межконфессиональным отношениям
(подпись) (фамилия, инициалы) | [6 empty] | Ленинградской области
Исполнитель Пасынкова Ю.Г. | [6 empty] | ___________________ Бурак Л.В.
(подпись)
88136739176
(номер телефона)
30 Декабря 2016 года