ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2017  года (нарастающим итогом)

Горское сельское поселение  Тихвинского муниципального района

| Наимено-вание проекта |  | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  |  | Исполнено на 01.04.2017 (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  |  |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) |  | Всего (рублей) |  | За счет средств областного бюджета (рублей) |  | За счет средств местного бюджета (рублей) |  | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) |  | Всего (рублей) |  | За счет средств областного бюджета (рублей) |  | За счет средств местного бюджета (рублей) |  | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |
| ремонт придомовой территории многоквартирных домов №№10, 12 д. Горка |  | 707м.кв. | 0 | 1057400,0 | 1029000,0 | 26400,0 | 2000,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1029000,0 |
| обустройство общественного колодца для жителей частного сектора д. Горка |  | 1шт. | 0 | 60500,0 | 58000,0 | 1500,0 | 1000,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 58000,0 |
| Итого |  |  |  | 1117900,0 | 1087000,0 | 27900,0 | 3000,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1087000,0 |
|  | Глава администрации поселения ____________ Г.В.Кузнецова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель финансового органа ___________ Ю.Г.Пасынкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ |  |  |  | Л.В.Бурак |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель Г.В.Кузнецова 8-81367-39-331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |
|  | (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

от 01.07.2017 года

Ежеквартальный отчет

Администрации  Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Горского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт придомовой территории многоквартирных домов № 10, 12, д. Горка |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | заключение муниципального контракта | Ведутся конкурсные процедуры |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту придомовой территории многоквартирных домов №10, 12 д. Горка | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Благоустройство сельских населенных пунктов Горского сельского поселения. | 3 квартал 2017 года |
| 1,3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| 2. Обустройство общественного колодца для жителей частного сектора д. Горка |  |  |  |  |  |
| 2.1. | заключение муниципального контракта на обустройство общественного колодца для жителей частного сектора д. Горка | 2 квартал 2017 года | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком ИП Мадаминов Хусандбек Кадамович |
| 2.2. | Выполнение работ по обустройству общественного колодца для жителей частного сектора д. Горка | 2 квартал 2017 года | Подрядная организация | Благоустройство сельских населенных пунктов Горского сельского поселения. | подрядчик приступил к работам |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| - Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | В течение периода действия муниципального контракта |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным Подготовлено 2 отчета, По состоянию на 01.04.2017 г и по состоянию на 01.047.2017 года. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Горского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | По состоянию на 01.07.2017 года муниципальная программа не корректировалась. |

|  | Глава администрации поселения _______________/Г.В.Кузнецова/ МП |
| --- | --- |