**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)**

**Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.07.2017** **(нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Приобретение трактора МТЗ с оборудованием | 1шт. | 0 | 1124174,0 | 1087000,0 | 27174,0 | 10000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087000,0 |
| **Итого** | 1 шт. | 0 | 1124174,0 | 1087000,0 | 27174,0 | 10000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1087000,0 |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Степанов | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Боровская |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Л.В.Бурак |  |
| Исполнитель Н.Н. Боровская 8-81367-43-137 | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (81367)43-137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

от 01.07.2017 года

**Ежеквартальный отчет**

**администрации Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Коськовского сельского поселения»**
 |
| 1. **Приобретение трактора МТЗ с оборудованием** |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал2017 года | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт  |
| 1.2. | Приобретение трактора МТЗ с оборудованием | 3 квартал2017 года | Подрядная организация | Приобретение трактора МТЗ с оборудованием | 3 квартал2017 года |
| 1,3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приема - передачи объектов заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| **1. Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:**  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Акт приёмки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Во 2 квартале акта не было |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет за2 квартал2017 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Коськовского сельского поселения Тихвинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | - |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А.Степанов

МП