ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

Развитие сферы культуры и спорта Коськовского сельского поселения на 2014-2017 годы

наименование муниципальной программы

| за | 3 | квартал | 2015 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Коськовского сельского поселения, МУ «Коськовский ДЦ»

наименование ответственного исполнителя

| Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2015 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 3 квартал 2015г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 3459395,00 |  | 190200,00 | 3269195,00 |  | 2506730,44 |  | 39966,52 | 2466763,92 |  |
|  | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 381794,00 |  | 70600,00 | 311194,00 |  | 229992,47 |  | 16654,42 | 213338,05 |  |
| Развитие физической культуры и спорта в Коськовском сельском поселении на 2014 – 2017 годы | Создание условий для организации спортивно-оздоровительной работы на территории Коськовского сельского поселения | 300106,00 |  |  | 300106,00 |  | 194013,19 |  |  | 194013,19 |  |
| ИТОГО |  | 4141295,00 |  | 260800,00 | 3880495,00 |  | 2930736,10 |  | 56620,94 | 2874205,16 |  |

Глава администрации                                   М.А. Степанов                                    Гл. бухгалтер                                 Н.Н. Боровская