# ОТЧЕТ

# о реализации мероприятий муниципальной программы

# Развитие сферы культуры и спорта Коськовского сельского поселения на 2014-2017 годы

# *наименование муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0за | **2** | квартал | **2015** | года (нарастающим итогом) |

Администрация Коськовского сельского поселения, МУ «Коськовский ДЦ»

наименование ответственного исполнителя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #G0**Наименование подпрограммы (при ее наличии)** | **Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы)** | **Объем финансирования**  **план на 2015 год** | | | | | **Объем финансирования**  **факт за 2 квартал** **2015г.** | | | | |
|  |  | **Всего** | **В том числе:** | | | | **Всего** | **В том числе:** | | | |
|  |  |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |  | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **Прочие** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 3166700,00 |  |  | 3166700,00 |  | 1515651,89 |  |  | 1515651,89 |  |
|  | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 381794,00 |  |  | 381794,00 |  | 162920,09 |  |  | 162920,09 |  |
| **Развитие физической культуры и спорта в Коськовском сельском поселении**  **на 2014 – 2017 годы** | Создание условий для организации спортивно-оздоровительной работы на территории Коськовского сельского поселения | 300106,00 |  |  | 300106,00 |  | 121939,52 |  |  | 121939,52 |  |
| **ИТОГО** |  | 3848600,00 |  |  | 3848600,00 |  | 1800511,50 |  |  | 1800511,50 |  |

Глава администрации М.А. Степанов Гл. бухгалтер Н.Н. Боровская