ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения»

наименование муниципальной программы

| за |  |  | 2020 | год (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Мелегежского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| #G0Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2020 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2020 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Расходы на приобретение контейнеров. | 534,9 |  |  | 534,9 |  | 534,9 |  |  | 534,9 |  |
|  | 2. Благоустройство сельских населенных пунктов Мелегежского сельского поселения | 1375,8 |  | 500 | 875,8 |  | 1113,2 |  | 500 | 613,2 |  |
|  | 3. Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами | 268,1 |  | 0 | 268,1 |  | 268,1 |  | 0 | 268,1 |  |
|  | 3.1.В том числе реализация закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 244,2 |  | 0 | 231,2 |  | 231,2 |  | 0 | 231,2 |  |
|  | 4. Программа по борьбе с борщевиком Сосновского | 50 |  |  | 50 |  | 43,8 |  |  | 43,8 |  |
|  | 5. Обеспечение сохранности и улучшение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2564,0 |  | 2186,7 | 377,3 |  | 2553,4 |  | 2186,7 | 366,7 |  |
|  | 5.1.В том числе реализация закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 859,2 |  | 793,7 | 65,5 |  | 859,2 |  | 793,7 | 65,5 |  |
|  | 5.2. В том числе реализация закона от 12 мая 2015 года № 3-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 1151,6 |  | 1068,4 | 83,7 |  | 1151,6 |  | 1068,4 | 83,7 |  |