Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Мелегежского сельского поселения за 2020 год

В 2020 году по Мелегежскому сельскому поселению предусмотрены к финансированию 4 муниципальные программы.

За январь-декабрь 2020 года суммарный объем финансирования программ в Мелегежском сельском поселении составил 15623,84 тыс. руб., (99,5% от запланированного годового объема).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Мелегежского сельского поселения за 2020 год составлен в соответствии с Порядком разработки.

В соответствии с Постановлением, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

По 3 критерию - степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) - оценка не производилась в связи с отсутствием в части программ запланированных результатов реализации мероприятий или отсутствием подразделения общих мероприятий на конкретные, поддающиеся оценке по установленным плановым показателям.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  | Уровень эффективности программы | Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, % (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%) * | Уровень финансирования реализации программы, % (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥95 |
| 3 | неудовлетворительный | ˂80 | ˂70 |

* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Мелегежскому сельскому поселению:

Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

1.  МП «Развитие культуры и спорта в Мелегежском сельском поселении»

Уровень финансирования реализации программы – 96,4%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2020 году, составил 6697,3 тыс. рублей при плановом объеме 6945,4 тыс. рублей.

Показатель степени достижения целей программы 96,4%.

- МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Мелегежском сельском поселении»

Уровень финансирования реализации программы – 99,5%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2020 году, составил 2726,3 тыс. рублей при плановом объеме 2741,3 тыс. рублей.

Признать степень эффективности выполнения следующих программ удовлетворительной:

- МП «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения»

Уровень финансирования реализации программы – 93,2%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2020 году, составил 3955,9 тыс. рублей при плановом объеме 4244,3 тыс. рублей.

Показатель степени достижения целей программы 100%.

2.	МП «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мелегежском сельском поселения»

Уровень финансирования реализации программы – 96,8%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2020 году, составил 5507,7 тыс. рублей при плановом объеме 5687 тыс. рублей.

II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Мелегежского сельского поселения

| Значение уровня эффективности | Число программ, ед. |  | В % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| высокий | 3 | 75 |  |
| удовлетворительный | 1 | 25 |  |
| неудовлетворительный | 0 | 0 |  |
| Итого | 4 | 100 |  |

III. Предложения по управлению реализацией муниципальных программ

1. Ответственным исполнителям:

1.1. При установлении индикаторов программы необходимо устанавливать конкретные показатели, которые должны выражаться в числовой форме, поддающейся расчету.

1.2. Устанавливать в программе только те показатели (индикаторы), на результат достижения которых ответственный исполнитель может повлиять.

1.3. Своевременно отслеживать и вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программ в случае изменения планируемых объемов финансирования, т.к. они влияют на изменения значений показателей эффективности реализации программ.

Приложение:

1. Сведения о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Мелегежского сельского поселения за 2020 г.