ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования развития коммунальной и инженерной инфраструктуры

в Мелегежском сельском поселении»

наименование муниципальной программы

| за |  | 9 | 2022 | год (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Мелегежского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| #G0Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2022 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 2022 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры | 2168,3 |  | 1110,2 | 1058,1 |  | 1714,6 |  | 1110,2 | 604,4 |  |
|  | Итого: | 1666.8 |  | 1132.2 | 534.6 |  | 1653.6 |  | 1132.2 | 521.4 |  |