## Бюджет
РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2016 году
Наименование муниципальной программы | Учтено в бюджете на 2016 год (тыс. руб.) | Исполнено в 2016 году (тыс. руб.) | Примечание
«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения на 2014-2016 годы» | 3312.86 | 143.2 | Проводятся повторные конкурсные процедуры на приобретение горизонтальных пожарных резервуаров в д.Воложба, д.Заручевье, д.Захожа; на ремонт дорог. Работы будут выполнены в 3 квартале 2016г.
"Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мелегежском сельском поселении на 2014-2016 годы" | 2001.2 | 200.1 | Проводятся аукционы на ремонт дорог и двдровых территорий, заключен государственный (муниципальный) контракт на ремонт дороги д. Новоандреево ул.Костринская. Работы выполняются.
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Мелегежском сельском поселении на 2014-2016 годы" | 1140.9 | 121.5 | Проводятся конкурсные процедуры на ремонт сетей водоснабжения и тепловых сетей.
«Развитие сферы культуры и спорта в Мелегежском сельском поселении на 2014-2016 годы» | 4282.9 | 1532.1