ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Мелегежского сельского поселения»

наименование муниципальной программы

| за |  | год | 2017 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Администрация Мелегежского сельского поселения

наименование ответственного исполнителя

| #G0Наименование подпрограммы (при ее наличии) | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на 2017 год |  |  |  |  | Объем финансирования факт за год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1. Создание условий для устойчивого развития местного самоуправления в Мелегежском сельском поселении (оплата вознаграждения старостам) | 93,7 |  |  | 93,7 |  | 78,1 |  |  | 78,1 |  |
|  | 2. Благоустройство сельских населенных пунктов Мелегежского сельского поселения | 530,9 |  |  | 530,9 |  | 447,0 |  |  | 447,0 |  |
|  | 3. Повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами | 357,1 |  | 103,1 | 254,0 |  | 284,0 |  | 103,1 | 180,9 |  |
|  | 3.1.В том числе реализация закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 110,6 |  | 103,1 | 7,5 |  | 110,6 |  | 103,1 | 7,5 |  |
|  | 4. Программа по борьбе с борщевиком Сосновского | 67,0 |  |  | 67,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  | 5. Обеспечение сохранности и улучшение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2910,3 |  | 2349,3 | 561,0 |  | 2679,0 |  | 2349,3 | 329,7 |  |
|  | 5.1.В том числе реализация закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 1367,1 |  | 1262,3 | 104,8 |  | 1364,5 |  | 1262,3 | 102,2 |  |
|  | 5.2. В том числе реализация закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | 1543,2 |  | 1087,0 | 456,2 |  | 1314,5 |  | 1087,0 | 227,5 |  |
|  | Итого: | 3959,0 |  | 2452,4 | 1506,6 |  | 3488,1 |  | 2452,4 | 1035,7 |  |