Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Пашозерского сельского поселения за 2022 год.

I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Пашозерского сельского поселения за 2022 год

В 2022 году по Пашозерскому сельскому поселению предусмотрены к финансированию 4 муниципальные программы.

За январь-декабрь 2022 года суммарный объем финансирования программ в Пашозерском сельском поселении составил 8163,5 тыс. руб., (98,3% от запланированного годового объема).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Пашозерского сельского поселения за 2022 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Пашозерском сельском поселении, утвержденным постановлением администрации Пашозерского сельского поселения № 08-124-а  от 12 ноября 2013 года. В соответствии с Постановлением, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

По 3 критерию - степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) - оценка не производилась в связи с отсутствием в части программ запланированных результатов реализации мероприятий или отсутствием подразделения общих мероприятий на конкретные, поддающиеся оценке по установленным плановым показателям.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  | Уровень эффективности программы | Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, % (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)* | Уровень финансирования реализации программы, % (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥70 |
| 3 | неудовлетворительный | ˂80 | ˂70 |

* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Пашозерскому сельскому поселению:

Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

1. МП «Развитие сферы культуры в Пашозерском сельском поселении» – ответственный исполнитель – муниципальное учреждение «Пашозерский Центр культуры и досуга»;

Уровень финансирования реализации программы – 100,0%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2022 году, составил 4261,4 тыс. рублей при плановом объеме 4261,4 тыс. рублей.

Показатель степени достижения целей программы 100,0%.

2. «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Пашозерском сельском поселении» - ответственный исполнитель – администрация Пашозерского сельского поселения;

Уровень финансирования реализации программы – 100,0%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2022 году, составил 144,5 тыс. рублей при плановом объеме 144,5 тыс. рублей.

Показатель степени достижения целей программы 100,0%.

3. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» - ответственный исполнитель – администрация Пашозерского сельского поселения;

Уровень финансирования реализации программы – 96,4%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2022 году, составил 1124,8 тыс. рублей при плановом объеме 1167,0 тыс. рублей.

Показатель степени достижения целей программы 100,0%.

4. «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Пашозерского сельского поселения» - ответственный исполнитель – администрация Пашозерского сельского поселения;

Уровень финансирования реализации программы – 96,4%.

Объем финансовых ресурсов, затраченных на реализацию программы в 2022 году, составил 2632,8 тыс. рублей при плановом объеме 2731,5 тыс. рублей.

Показатель степени достижения целей программы 100,0%.

II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Пашозерского сельского поселения.

Результаты оценки по ответственным исполнителям:

| Ответственный исполнитель | Число программ, ед. | Значение уровня эффективности |
| --- | --- | --- |
| Администрация Пашозерского сельского поселения | 3 | Высокий |
| Муниципальное учреждение «Пашозерский Центр культуры и досуга» | 1 | Высокий |

Итоговые результаты оценки в целом:

| Значение уровня эффективности | Число программ, ед. |  | В % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокий | 4 | 100% |  |
| Итого | 4 | 100% |  |

III. Предложения по управлению реализацией муниципальных программ

1. Ответственным исполнителям:

1.1. При установлении индикаторов программы необходимо устанавливать конкретные показатели, которые должны выражаться в числовой форме, поддающейся расчету.

1.2.  Своевременно отслеживать и вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программ в случае изменения планируемых объемов финансирования, т.к. они влияют на изменения значений показателей эффективности реализации программ.

Приложения:

1. Отчет об уровне финансирования мероприятий муниципальных программ Пашозерского сельского поселения за 2022 год.

2. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Пашозерского сельского поселения за 2022 г.