## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 3 к Соглашению №165 от " 22 " мая 2017г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 января 2018 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр.8-12 Прилож. № 1) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) |  |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | кв.м (*) | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Принято в эксплуатацию в 2017г. (по акту приемки законченных работ) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Всего (гр.16 = гр.5-гр.13) | За счет средств дорожного фонда
[5 empty] | ЛО | МО | км/п.м. (*,***/*) | кв.м. (*) |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО (гр.17 = гр.6-гр.14) | МО (гр.18 = гр.7-гр.15)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО: | Х | Х | 1088426 | 816319 | 272107 | Х | Х | 1088426 | 816319 | 272107 | 1088426 | 816319 | 272107 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по мероприятиям: | 0.325 |  | 1088426 | 816319 | 272107 | 0.325 | 1625 | 1088426 | 816319 | 272107 | 1088426 | 816319 | 272107 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0.325 | 1625 | 1088426 | 816319 | 272107 | 0.325 | 1625 | 1088426 | 816319 | 272107 | 1088426 | 816319 | 272107 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.325 | 1625 | 1088426 | 816319 | 272107 | 0.325 | 1625 | 1088426 | 816319 | 272107 | 1088426 | 816319 | 272107 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
б | Ремонт автомобильных дорог, всего: | 0.325 | 1625 | 1088426 | 816319 | 272107 | 0.325 | 1625 | 1088426 | 816319 | 272107 | 1088426 | 816319 | 272107 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, д.Макарьино, ул.Заводская от съезда до дома №11 | 0.325 | 1625 | 1088426 | 816319 | 272107 | 0.325 | 1625 | 1088426 | 816319 | 272107 | 1088426 | 816319 | 272107 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области
Глава администрации _______________ /Н.С. Соколова/
[9 empty] | Главный бухгалтер ________________ /Г.А. Цветкова/ |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: Цветкова Г.А., тел. (813 67) 44743
МП