Отчет

о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровня эффективности муниципальных программ

Шугозерского сельского поселения за 2019 год

Приложение №2

| Наименование целевых индикаторов | Ед. изм | Целевые индикаторы |  |  |  | Финансирование |  |  | Уровень эффективности программы в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые значения | Фактические значения | Степень достижения (%) | Уровень достижения | Плановые значения тыс.руб. | Фактические значения тыс.руб. | Уровень финансирования (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. «Развитие сферы культуры и спорта Шугозерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - достижение соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы по субъекту Российской Федерации; | % | 90,11 | 92,67 | 107,3 | 128,5% | 17532,1 | 17433,7 | 99,4 | высокий |
| - увеличение количества участников культурно -досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом; | % | 0,1 | 0,1 | 100 |  |  |  |  |  |
| - увеличение количества посещений библиотек от предыдущего года; | % | 0,1 | 0,1 | 100 |  |  |  |  |  |
| - увеличение количества работников культуры, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку; | % | 15 | 31 | 206,7 |  |  |  |  |  |
| 2. «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество проведенных конференций жителей; | шт. | 9 | 9 | 100 | 101,8% | 8147,2 | 7446,9 | 91,4 | удовлетв. |
| - количество реализованных мероприятий по благоустройству территории; | шт. | 18 | 20 | 111 |  |  |  |  |  |
| - количество реализованных мероприятий по пожарной безопасности; | шт. | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |
| - защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | шт. | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |
| - организация уличного освещения Шугозерского сельского поселения | шт. | 3 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |
| - мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | шт. | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - уменьшение количества аварий на объектах теплоснабжения к текущему году; | % | 5 | 5 | 100 | 100% | 1206,5 | 900,6 | 74,6 | неудовлет. |
| 4. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шугозерском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям; | % | 5 | 5 | 100 | 100% | 3447,1 | 3015,2 | 87,5 | удовлетв. |
| 5. «Формирование комфортной городской среды на территории Шугозерского сельского поселения на 2018-2022 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество благоустроенных дворовых территорий | % | 1 | 1 | 100 | 100% | 5843,1 | 5842,5 | 100 | высокий |
| - количество общественных территорий | % | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |

<75% (показатель не выполнен)