Реализация муниципальных программ администрации муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области за 2019г.

| Наименование муниципальной программы | Учтено в бюджете на 2019 год (тыс.руб.) | Исполнено за 2019г. (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| «Развитие сферы культуры и спорта Шугозерского сельского поселения» | 17532,1 | 17433,7 |
| «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения» | 8147,2 | 7446,9 |
| «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Шугозерском сельском поселении» | 1206,5 | 900,6 |
| «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Шугозерском сельском поселении» | 3447,2 | 3015,2 |
| «Формирование комфортной городской среды на территории Шугозерского сельского поселения на 2018-2024гг.» | 5843,1 | 5842,5 |