Приложение 4

к Порядку разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Шугозерского сельского поселения,

утвержденному постановлением

администрации Шугозерского сельского поселения

от 21 октября 2021 г. № 10-123-а

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы

_______"Развитие сферы культуры и спорта в Шугозерском сельском поселении" ____________________

наименование муниципальной программы

|  | 9 | месяцев | 2022 | года (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________________ Муниципальное учреждение «Шугозерский досуговый центр»_______________________________

наименование ответственного исполнителя

| Мероприятия, входящие в план мероприятий программы (подпрограммы) | Объем финансирования план на ___2022_________ год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Объем финансирования факт за 9 месяцев 2022 год (тыс.руб.) |  |  |  |  | Проведенные основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. | 9839,3 |  | 1957,4 | 7881,9 |  | 6025,7 |  | 1504,2 | 4521,5 |  | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, расходы за счет дополнительной финансовой помощи из бюджета Тихвинского района, |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6123,3 |  |  | 6123,3 |  | 3216,1 |  |  | 3216,1 |  |  |
| Расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств областного и местного бюджетов | 3494,9 |  | 1747,4 | 1747,5 |  | 2588,5 |  | 1294,2 | 1294,3 |  | доп. расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения за счет средств областного и местного бюджетов | 221,1 |  | 210,0 | 11,1 |  | 221,1 |  | 210,0 | 11,1 |  | Произведены расходы по установке входной двери, установке противопожарной двери, установке системы видеонаблюдения МУ «ШДЦ» |
| Комплекс процессных мероприятий 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 3372,7 |  | 522,0 | 2850,7 |  | 2217,4 |  | 306,1 | 1911,3 |  | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 2328,8 |  |  | 2328,8 |  | 1605,3 |  |  | 1605,3 |  |  |
| Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет средств областного и местного бюджетов | 1043,9 |  | 522,0 | 521,9 |  | 612,1 |  | 306,1 | 306,0 |  | доп. расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| Комплекс процессных мероприятий 3: Развитие физической культуры и спорта | 2493,8 |  |  | 2493,8 |  | 1523,3 |  |  | 1523,3 |  | обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |
| Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 1775,5 |  |  | 1775,5 |  | 1176,5 |  |  | 1176,5 |  |  |
| Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 718,3 |  |  | 718,3 |  | 346,8 |  |  | 346,8 |  | организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований |
| ИТОГО | 15705,8 |  | 2479,4 | 13226,4 |  | 9766,4 |  | 1810,3 | 7956,1 |  |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

Глава администрации 				Н.С. Соколова

Главный бухгалтер					Т.А. Хомякова