ОТЧЕТ

(ежеквартальный) 
о достижении значении целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области 	,

источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по опросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2018 года |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Закупка и установка беседки в д. Ивановское | 1 шт. | 1 шт. | 80000,00 | 76190,00 | 3810,00 | 80000,00 | 76190,00 | 3810,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт колодца в д. Заречье, д. Кильмуя, д.Макарьино | 3 шт. | 3 шт. | 285000,00 | 271430,00 | 13570,00 | 285000,00 | 271430,00 | 13570,00 | 285000,00 | 271430,00 | 13570,00 | 0 |
| Приобретение оборудования и установка детского игрового комплекса в д. Шуйга, д.Никульское | 2 шт. | 1 шт. | 365000,00 | 347620,00 | 17380,00 | 248100,0 | 236290,0 | 11810,0 | 248100,0 | 236290,0 | 11810,0 | 111330,0 |
| Ремонт пожарного водоема в д. Андронниково, д.Лизаново | 2 шт. | 1 шт. | 443060,00 | 421960,00 | 21100,00 | 280000,0 | 266660,0 | 13340,0 | 280000,0 | 266660,0 | 13340,0 | 155300,0 |
| Итого | 8 шт. | 6 шт. | 1173060,00 | 1117200,00 | 55860,00 | 893100,0 | 850570,0 | 42530,0 | 813100,0 | 774380,0 | 38720,0 | 266630,0 |

Глава администрации поселения:	___________________________Соколова Н.С.

(подпись)      (фамилия, инициалы)

Руководитель Финансового органа: _________________________Цветкова Г.А.

(подпись)      (фамилия, инициалы)

Исполнитель:  Котова С.Н.

(фамилия, инициалы)

88136744197

(номер телефона)

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету на «01 » октября 2018г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Шугозерского сельского поселения

Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

на 01.10.2018

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и установка беседки в дер. Ивановское, ул. Дорожная, д. 7-9 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение и установку беседки д. Ивановское | 2-3 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Договор на приобретение и установку беседки в д. Ивановское | Договор на закупку и установку беседки в деревне Ивановское №77 от 20.04.2018г. |  |
| 1.2. | Выполнение работ по установке беседки в д. Ивановское | 2-3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Установлена беседка в д. Ивановское | Установлена беседка в д. Ивановское |  |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | Товарная накладная №88 от 20.04.2018г., акт приема-передачи выполненных работ к договору на закупку и установку беседки в деревне Ивановское №77 от 20.04.2018г. от 13.06.2018г. |  |
| 2 | Ремонт колодцев: - в дер. Заречье (ул. Золотова, д. 7), - в дер. Кильмуя (ул. Лесная напротив д. 48), - в дер. Макарьино (ул. Заводская, д. 22) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение договоров на ремонт колодцев: - в дер. Заречье (ул. Золотова, д. 7), - в дер. Кильмуя (ул. Лесная напротив д. 48), - в дер. Макарьино (ул. Заводская, д. 22) | 2-3 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключены договора на ремонт колодцев в дер. Заречье, в дер. Кильмуя, в дер. Макарьино | Заключен договор №1 от 28.05.2018г. на ремонт колодца в д. Заречье, №2 от 28.05.2018г. на ремонт колодца в д. Кильмуя, №3 от 28.05.2018 года на ремонт колодца в д. Макарьино |  |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту колодцев: - в дер. Заречье (ул. Золотова, д. 7), - в дер. Кильмуя (ул. Лесная напротив д. 48), - в дер. Макарьино (ул. Заводская, д. 22) | 2-3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Отремонтированные колодцы в деревнях: Заречье, Кильмуя, Макарьино | Отремонтированные колодцы в деревнях: Заречье, Кильмуя, Макарьино |  |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | Акт о приемке выполненных работ №0625-1 от 27.06.2018г., акт о приемке выполненных работ №0625-2 от 27.06.2018г., акт о приемке выполненных работ№0625-3 от 27.06.2018г |  |
| 3. | Приобретение оборудования и установка детских игровых комплексов: - в дер. Шуйга (ул. Дачная, д. 2), - в д. Никульское (ул. Труда, д. 6 через проезд) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение договоров на приобретение оборудования и установку детских игровых комплексов: - в дер. Шуйга (ул. Дачная, д. 2) - в д. Никульское (ул. Труда, д. 6 через проезд) | 2-3 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | договора на приобретение оборудования и установку детских игровых комплексов в дер. Шуйга и д. Никульское | Не состоялся запрос котировок на приобретение оборудования и установку детских игровых комплексов: - в дер. Шуйга (ул. Дачная, д. 2) в августе 2018г. Прошел запрос котировок 25.09.2018г. на приобретение оборудования и установку детских игровых комплексов: - в дер. Шуйга (ул. Дачная, д. 2) Заключен муниципальный контракт №0145300009618000280 от 17.07.2018г.на приобретение оборудования и установку детского игрового комплекса в д. Никульское (ул. Труда, д. 6 через проезд) |  |
| 3.2. | Приобретение оборудования и выполнение работ по установке детских игровых комплексов: - в дер. Шуйга (ул. Дачная, д. 2) - в д. Никульское (ул. Труда, д. 6 через проезд) | 2-3 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Приобретение оборудования и выполнение работ по установке детских игровых комплексов в дер. Шуйга, д. Никульское (ул. Труда, д. 6 через проезд) | Приобретено оборудование и выполнены работы по установке детского игрового комплекса: в д. Никульское (ул. Труда, д. 6 через проезд) |  |
| 3.3. | Приемка объектов в порядке, установленном договором | 2-4 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объектов подрядчиком заказчику | Акт о приемке выполненных работ №1 от 06.08.2018г. по установке детского игрового комплекса: в д. Никульское (ул. Труда, д. 6 через проезд) |  |
| 4. | Ремонт пожарных водоемов: - в дер. Андронниково западнее д.2 по ул. Дачная, -в дер. Лизаново восточнее д.6 ул. Кузнечная |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Составление документации для проведения запроса котировок на ремонт пожарных водоемов: - в дер. Андронниково западнее д.2 по ул. Дачная, -в дер. Лизаново восточнее д.6 ул. Кузнечная | 2 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Документация для проведения запроса котировок по ремонту пожарных водоемов в дер. Андронниково и Лизаново | Проведены запросы котировок по ремонту пожарных водоемов в дер. Андронниково и Лизаново |  |
| 4.2. | Проведение запроса котировок по ремонту пожарных водоемов в дер. Андронниково и Лизаново | 2-3 квартал 2018 года | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта на ремонт пожарного водоема в дер. Андронниково и Лизаново, | Запрос котировок 3.07.2018г. |  |
| 4.3. | Выполнение работ по ремонту пожарных водоемов в дер. Андронниково и Лизаново | 2-4 квартал 2018 года | Подрядная организация | Ремонт пожарных водоемов в дер. Андронниково и Лизаново | Заключен муниципальный контракт №0145300009618000279 от 16.07.2018г. по ремонту пожарного водоема в дер. Андронниково и муниципальный контракт №0145300009618000278 от 16.07.2018г. по ремонту пожарного водоема в дер. Лизаново |  |
| 4.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приема- передачи объекта подрядчиком заказчику | Акт о приемке выполненных работ по ремонту пожарного водоема в дер. Андронниково №725-1 от 25.07.2018г. Ведется работа по устранению недочетов по ремонту пожарного водоема в дер. Лизаново |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории Шугозерского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные Соглашением | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные Соглашением |  |
| 1.2 | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018г., 01.07.2018г., 01.10.2018г. |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования Шугозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы не проводилась |  |

Глава администрации Шугозерского сельского поселения _______________ Н.С. Соколова

МП