#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2013 г.	01-1204-а

от __________________________ № _________

Об организации и проведении творческого фестиваля «Энергия мечты», посвященного Году охраны окружающей среды, на территории Тихвинского района

21, 1400 ОБ

В  целях повышения творческой активности молодежи, привлечения к общественно-полезной деятельности в свободное время, создания благоприятных условий и возможностей  для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, ориентированных на реализацию своего творческого потенциала, администрация Тихвинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести творческий фестиваль «Энергия мечты», посвященный Году охраны окружающей среды,  на территории Тихвинского района с 25 апреля по 29 июня 2013 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению творческого фестиваля «Энергия мечты», посвященного Году охраны окружающей среды,  на территории Тихвинского района  (приложение №1).

3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению творческого фестиваля «Энергия мечты», посвященного Году охраны окружающей среды,  на территории Тихвинского района (приложение №2).

4. Утвердить Положение о проведении творческого фестиваля «Энергия мечты», посвященного Году охраны окружающей среды,  на территории Тихвинского района (приложение №3).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации Тихвинского района по социальным вопросам  И. В. Гребешкову.

И.о.главы администрации					        И.В.Гребешкова

С.Г. Новожилова

77881

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель главы администрации по социальным вопросам | И.В. Гребешкова |  |
| --- | --- | --- |
| И.о. заведующего отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике | Е.А. Дмитриева |  |
| Заведующий юридическим отделом | В.В. Максимов |  |
| Заведующий общим отделом | И.Г. Савранская |  |

РАССЫЛКА:

| Дело |  | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И.В. Гребешкова |  | 1 |  |  |  |
| Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике |  | 1 |  |  |  |
| Члены оргкомитета |  | 12 |  |  |  |
| ИТОГО: | 15 |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 25 апреля 2013 г.  №01-1204-а

(приложение №1)

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению  творческого фестиваля

«Энергия мечты», посвященного Году охраны окружающей среды,

на территории Тихвинского района

с 25 апреля по 29 июня 2013 года

Председатель оргкомитета:

| Гребешкова И.В. | заместитель главы администрации Тихвинского района по социальным вопросам |
| --- | --- |

Заместитель председателя оргкомитета:

| Дмитриева Е.А. | и.о. заведующего отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике |
| --- | --- |

Члены оргкомитета:

| Акмаева О.Д. | главный специалист организационного отдела администрации Тихвинского района |
| --- | --- |
| Каливецкий О.В. | председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Тихвинского района |
| Котова Е.Ю. | заведующий отделом культуры администрации Тихвинского района |
| Коченогов О.А. | начальник отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по Тихвинскому району Ленинградской области (по согласованию) |
| Краснокутский А.И. | директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Тихвинские городские электрические сети» (по согласованию) |
| Макаров В.М. | директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени Петра Ефимовича Заболотского» (по согласованию) |
| Мартышева Г.Г. | заведующий отделом по вопросам защиты территории и жизнеобеспечению населения администрации Тихвинского района |
| Новожилова С.Г. | главный специалист отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского района |
| Смирнов С.В. | советник главы Тихвинского района по взаимодействию со СМИ |
| Петров И.В. | преподаватель муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени Петра Ефимовича Заболотского» (по согласованию) |
| Чернова О.В. | заведующий отделом архитектуры администрации Тихвинского района |
| Юргенсон А.В. | директор муниципального учреждения «Молодежно-спортивный центр» (по согласованию) |

____________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 25 апреля 2013 г.  №01-1204-а

(приложение №2)

ПЛАН

мероприятий  по подготовке и проведению творческого фестиваля

«Энергия мечты», посвященного Году охраны окружающей среды,

на территории Тихвинского района

с 25 апреля по 29 июня 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение информации о проведении фестиваля в средствах массовой информации, на сайте администрации Тихвинского района | 25. 04. 2013г. | Дмитриева Е.А. Смирнов С.В. |
|  | Организация работы с представителями учебных заведений, руководителями молодежных общественных организаций, учреждений и хозяйствующих субъектов всех форм собственности по участию в фестивале Прием заявок Составление списка участников фестиваля Прием эскизов | 25.04. -24.05.2013г. | Новожилова С.Г. Юргенсон А.В. Макаров В.М. Петров И.В. |
|  | Организация работы жюри по подведению итогов 1-го и 2-го этапов Фестиваля | 27–31.05.2013 г. 19-25.06.2013 г. | Дмитриева Е.А. Новожилова С.Г. |
|  | Разработка плана проведения 2-го этапа фестиваля (практического выполнения работ) | до 01.06.2013 г. | Дмитриева Е.А. Новожилова С.Г. Краснокутский А.И. Макаров В.М. |
|  | Проведение организационного собрания с участниками фестиваля | до 05.06.2013г. | Дмитриева Е.А. Новожилова С.Г. Краснокутский А.И. Макаров В.М. |
|  | Распределение территории между участниками в соответствии с эскизами | до 05.06.2013 г. | Дмитриева Е.А. Новожилова С.Г. Краснокутский А.И. Макаров В.М. |
|  | Обеспечение необходимых материалов для проведения 2-го этапа фестиваля (практического выполнения работ) | до 05.06.2013г. | Дмитриева Е.А. Краснокутский А.И. Новожилова С.Г. Макаров В.М. |
|  | Обеспечение контроля за уборкой территорий, прилежащих к трансформаторным подстанциям | до 05.06.2013 г. | Каливецкий О.В. |
|  | Организация практического выполнения художественных работ на трансформаторных подстанциях г.Тихвина | 05-18.06. 2013г. | Дмитриева Е.А. Новожилова С.Г. Краснокутский А.И. Макаров В.М. |
|  | Организация работы волонтеров во время проведения 2-го этапа фестиваля (практического выполнения работ) | 05-18.06. 2013г. | Новожилова С.Г. Юргенсон А.В. |
|  | Обеспечение соблюдения общественного порядка во время проведения 2-го этапа фестиваля (практического выполнения работ) | 5-18.06.2013 г. | Новожилова С.Г. Коченогов О.А. |
|  | Приобретение наградной атрибутики | до 28.06.2013 г. | Новожилова С.Г. Юргенсон А.В. |
|  | Организация церемонии награждения победителей, призеров и участников Фестиваля | 29.06.2013 г. | Дмитриева Е.А. Новожилова С.Г. Краснокутский А.И. Макаров В.М. |

___________

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Тихвинского района

от 25 апреля 2013 г.  №01-1204-а

(приложение №3)

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении творческого фестиваля «Энергия мечты»,

посвященного  Году охраны окружающей среды,

на территории Тихвинского района

Творческий фестиваль «Энергия мечты», посвященный Году охраны окружающей среды,  проводится на территории Тихвинского района по инициативе отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского района при поддержке Филиала ОАО «ЛОЭСК» «Тихвинские городские электрические сети».

Социальный проект в области видеоэкологии позволит выполнить художественное оформление  трансформаторных подстанций живописными картинами в самых разных стилях.

1.  Общие положения

1.1. Творческий фестиваль «Энергия мечты», посвященный Году охраны окружающей среды (далее по тексту Фестиваль),  проводится  на территории Тихвинского района и направлен на развитие творческих способностей молодежи.

1.2. Организатором-координатором Фестиваля является отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского района при участии отдела  культуры администрации Тихвинского района.

2. Цели и задачи Фестиваля

Целью Фестиваля является развитие и популяризация позитивного творчества среди молодежи.

Фестиваль решает задачи:

- привлечения молодежи к участию в массовых мероприятиях и общественно-полезной деятельности;

- активизации деятельности неформальных молодежных объединений и отдельных художников  по художественному оформлению города Тихвина;

- улучшения эстетичного  вида территории города Тихвина через популярные формы выражения собственного видения окружающей среды – изобразительного искусства;

- создания условий для ознакомления горожан с творчеством самобытных неформальных молодежных художников и групп.

3.Участники Фестиваля

Для участия в Фестивале приглашаются представители учебных заведений, молодежных общественных организации, предприятий и учреждений  Тихвинского района в возрасте от 14 до 35 лет, занимающиеся настенной живописью.

4.Сроки и условия проведения

4.1. Фестиваль проводится в 2 этапа.

1-й этап:

с 25 апреля до 24 мая 2013 года – прием эскизов.

Желающие принять участие в Фестивале высылают в адрес организаторов конкурса свои работы и заполняют заявку на участие в отборочном этапе Фестиваля (приложение). Один участник подает от одного до 3-х эскизов. Группа участников подает от 2-х и более эскизов. Все присланные для участия в Фестивале эскизы не возвращаются.

с 27 мая – 31 мая 2013 года – конкурсный отбор представленных работ.

2-й этап:

5-18 июня 2013 года – практическое выполнение работ, прошедших конкурсный отбор (художественное оформление трансформаторных подстанций)

19-25 июня 2013 года – подведение итогов 2-го этапа Фестиваля, определение победителей и призеров.

29 июня 2013 года – награждение участников, победителей и призеров Фестиваля.

4.2. Эскизы  на Фестиваль высылаются по почте, либо доставляются лично, по адресу: 187550 г. Тихвин, 1 микрорайон, дом 42, отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского района, либо направляются  по электронной почте: е-mail  tikhvin_sport@ maiI.ru (с пометкой  «Фестиваль «Энергия мечты»). Контактный телефон: 55-580, 77-881.

5. Порядок проведения и требования к конкурсным работам

5.1. Тематика выполняемых работ: «2013 год - Год охраны окружающей среды».

5.2. Эскизы предоставляются в цветном  исполнении на бумаге форматом А4 (210Х290),  выполненные на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполненные в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.) по тематике, определенной условиями Фестиваля или в электронном виде (формат  jpeg).  Принимаются как индивидуальные заявки, так и коллективные работы  (команда не более 5 человек).

5.3. Конкурсные работы не должны содержать: политическую и коммерческую рекламу, провокационную и экстремистскую символику, лозунги и образы, а также композиционные решения, разжигающие национальную рознь,  недопустимо использование в композиции элементов порнографического и эротического характера.

5.4.  Организационное обеспечение участников от 14 до 18 лет:

а) для каждого исполнителя или группы исполнителей работ в материале  по месту прикрепляется представитель от организаторов Фестиваля на все время выполнения работ с необходимыми разрешительными документами.

6. Подведение итогов и критерии оценки работ

6.1. Оценка эскизов, представленных на Фестиваль, осуществляется жюри Фестиваля  в составе, утвержденном организаторами.

6.2. Критериями оценки конкурсных  работ являются:

- соответствие эскизов теме и идее конкурса

- самостоятельность художественного решения

- яркость и выразительность художественного образа

- гармоничность цветового решения

- соответствие масштаба изображения окружающей среде.

6.3. По итогам отборочного этапа  жюри  определяет  финалистов, которым будет предоставлена возможность реализовать свои эскизы на  трансформаторных подстанциях в микрорайонах города Тихвина, подлежащих художественному оформлению.

6.4. Оценка работ финалистов осуществляется жюри Фестиваля.

7. Награждение

Победители и призеры 2-го этапа Фестиваля награждаются дипломами лауреатов и ценными призами в торжественной обстановке на  Дне молодежи 29 июня 2013 года.

8. Другие положения

8.1. Участникам должны принадлежать авторские права на каждый представляемый ими на Фестиваль эскиз.

8.2. В случае публикации представленных на конкурс эскизов, организаторы Фестиваля не несут ответственности за претензии или жалобы со стороны лиц, имеющих авторские права на опубликованные эскизы.

8.3. Авторы работ предоставляют организаторам Фестиваля неэксклюзивные  авторские права, подразумевающие некоммерческое использование работ (ограниченное тиражирование, воспроизведение и демонстрацию в контексте мероприятия). Публичная демонстрация представленных на конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием имени автора.

8.4. В случае если будет установлено, что информация, предоставленная участником, является ложной, организаторы Фестиваля сохраняют за собой право принимать любые необходимые меры, включая отзыв призов и публичное аннулирование результатов конкурса.

8.5. Решение жюри носит окончательный характер и не может являться объектом переписки.

9. Финансирование

Расходы по организации Фестиваля производятся за счет бюджетных средств в рамках ДМЦП «Основные направления развития молодежной политики в Тихвинском районе на 2012 – 2014 годы» и внебюджетных средств, согласно смете расходов.

Приложение

ЗАЯВКА

на участие в  творческом фестивале «Энергия мечты», посвященном  Году охраны окружающей среды

от ____________________________________

(ФИО участника или название группы участников)

| Фамилия, имя, отчество участника (участников группы) | Число, месяц, год рождения | Место работы, учебы | Контакты для связи |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель направляющей стороны _________________________________________

___________________________________________________________________________

«_____»______________2013 год

______________