#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2013 г.	01-1296-а

от __________________________ № _________

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района в 2012-2014 году» в новой редакции

21, 1700 ДО

В целях реализации комплекса мер по модернизации муниципальной системы образования Тихвинского района в 2012-2014 годах; в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьей 25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Тихвинского района от 24 декабря 2008 года №01-468; и постановлением администрации Тихвинского района от 22 октября 2012 года №01-2596-а «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в Тихвинском районе и Тихвинском городском поселении», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района в 2012-2014 году» в новой редакции (приложение).

- Определить руководителем долгосрочной муниципальной целевой программы «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района в 2012-2014 году» в новой редакции Ефимова Валерия Анатольевича - председателя комитета по образованию администрации Тихвинского района.

- Финансирование расходов, связанных с реализацией долгосрочной муниципальной целевой программы «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района в 2012-2014 году» в новой редакции, производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского района на 2012-2014 годы.

- Признать утратившими силу:

  - постановление администрации Тихвинского района от 12 октября 2012 года №01-2493-а «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района в 2012-2014 году» в новой редакции»;

  - постановление администрации Тихвинского района от 17 января 2013 года №01-131-а «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Тихвинского района от 12 октября 2012 года №01-2493-а «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района в 2012-2014 году» в новой редакции»»;

  - постановление администрации Тихвинского района от 27 февраля 2013 года №01-528-а «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Тихвинского района от 12 октября 2012 года №01-2493-а «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района в 2012-2014 году» в новой редакции»»;

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по социальным вопросам И.В.Гребешкову.

Глава администрации                                                                        К.Б.Полнов

Л.Н.Муравьева

51-450

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | И.Г.Савранская |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
|  | Заместитель главы администрации | И.В.Гребешкова |  |
| / | Председатель комитета по образованию | Л.Н.Муравьева |  |
| / | Председатель комитета финансов администрации Тихвинского района | И.К.Иванова |  |
|  | Председатель комитета по экономике и инвестициям | П.А.Федоров |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |
| --- | --- |
| Гребешковой И.В. | 1 |
| Комитет по образованию | 2 |
| Комитет финансов администрации Тихвинского района | 1 |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |

| ВСЕГО: | 6 |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 14 мая 2013 г. №01-1296-а

(приложение)

Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Приоритетные направления развития образования

Тихвинского района в 2012-2014 году»

в новой редакции

ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы

«Приоритетные направления развития образования

Тихвинского района в 2012-2014 году» в новой редакции

| Полное наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района в 2012-2014 году» в новой редакции (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Цель Программы | Развитие системы образования Тихвинского района и формирование инновационной образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья, личностное и профессиональное развитие участников образовательного процесса, их гражданскую активность и творческую самореализацию |
| Основные задачи Программы | - реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; - переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего начального образования; - развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с нормативно-правовыми требованиями, современными задачами развития образования; - развитие кадрового потенциала системы образования на основе повышения квалификации управленческих кадров, повышения престижа профессии учителя, стимулирования творческой профессиональной деятельности; - развитие системы выявления и поддержки талантливых учащихся, усиление воспитательной функции школы, формирование социально активной личности; - достижение нового качества образования на основе использования технологий дистанционного обучения; - приобщение детей к историческим и культурным традициям Тихвинского края; - создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми- инвалидами, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; - формирование современной системы оценки качества образования, обеспечивающей получение достоверной информации о деятельности отдельного образовательного учреждения и муниципальной системы образования в целом |
| Входящие в состав Программы подпрограммы, разделы, проекты, блоки мероприятий | - «Управление качеством образования» - «Информатизация образования» - «Обновление содержания общего образования» - «Воспитание юного тихвинца» - «Развитие творческого потенциала учащихся» - «Развитие кадрового потенциала системы образования» - «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в 2013-2015 годах» |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источника финансирования (тысяч рублей в действующих ценах каждого года) | Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 41573,545 тыс. руб., в том числе из муниципального бюджета: - в 2012 году - 5987,3 тыс. руб.; - в 2013 году - 4197,30 тыс. руб.; - в 2014 году - 4060,09 тыс. руб. Из областного бюджета: - в 2012 году - 2770,4 тыс. руб.; - в 2013 году - 12500,175 тыс. руб.; - в 2014 году - 12058,25 тыс. руб. |
| Показатели: социальная эффективность, бюджетная эффективность, экономическая эффективность | - Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего начального образования, составит не менее 90% - Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение, не менее 25% - Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты) не менее 75% - Доля выпускников успешно сдавших ЕГЭ, не менее 99,6% - Обеспечение взаимодействия органов власти, общественных организаций, различных ведомств района в процессе воспитания юного тихвинца - Обеспечение условий для поддержки талантливой молодежи - Организация образования детей с ограниченными возможностями здоровья, длительно не посещающих учебное заведение - Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг не ниже 70% |
| Основания для разработки Программы | - закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании»; - поручение Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина от 04 апреля 2011 года «О комплексе мер по модернизации системы общего образования»; - постановление главы администрации Тихвинского района от 20 ноября 2008 года №01-1742-а «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных муниципальных целевых программ в Тихвинском районе» |
| Профильное структурное подразделение администрации - разработчик Программы | Комитет по образованию администрации Тихвинского района |
| Участники Программы | - муниципальные образовательные учреждения Тихвинского района; - комитет по образованию администрации Тихвинского района |
| Руководитель Программы | Ефимов Валерий Анатольевич - председатель комитета по образованию администрации Тихвинского района |
| Система управления и контроль за выполнением Программы | Управление Программой осуществляет комитет по образованию администрации Тихвинского района. Подготовку и предоставление отчетов в комитет по экономике и инвестициям администрации Тихвинского района выполняет комитет по образованию (отчет о реализации программных мероприятий - ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным; отчет по итогам года - до 01 февраля года, следующего за отчетным). Контроль за реализацией Программы и расходованием бюджетных средств осуществляет комитет по образованию, комитет финансов администрации Тихвинского района, заместитель главы администрации Тихвинского района по социальным вопросам И. В.Гребешкова |

Система образования Тихвинского района

Развитие системы образования Тихвинского района осуществляется в соответствии с основными идеями Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (обновление образовательных стандартов, поддержка талантливой молодежи, развитие учительского потенциала, здоровье школьника), основными направлениями развития образования Ленинградской области.

Цель Программы - развитие системы образования Тихвинского района и формирование инновационной образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья, личностное и профессиональное развитие участников образовательного процесса, их гражданскую активность и творческую самореализацию.

Реализация данной цели обеспечивается рядом мероприятий:

- развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с нормативно-правовыми требованиями, современными задачами развития образования, в связи переходом на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего начального образования;

- оптимизация системы образования;

- рост профессионального уровня педагогических кадров Тихвинского района;

- совершенствование системы воспитательной работы Тихвинского района;

- организация деятельности по выявлению, развитию и поддержке талантливых учащихся;

- мониторинг качества реализации образовательных стандартов и качества образовательных услуг

Сеть образовательных учреждений

| Тип образовательных учреждений | Количество образовательных учреждений | Количество детей в образовательных учреждениях |
| --- | --- | --- |
| Учреждения общего образования | 18 городских - 8 сельских - 10 | 5824 |
| Учреждений общего дошкольного образования | 10 | 2310 |
| Учреждения дополнительного образования | 3 | 5645 |
| Учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 | 56 |

Создание системы вариативного образования позволяет обеспечивать запросы жителей Тихвинского района на доступное образование, в части обеспечения общим образованием. В 2010-2011 учебном году выросли показатели результатов участия выпускников в ЕГЭ, в областном рейтинге средний балл по русскому языку (67,48) занимает первое место, по математике (50,17) - второе. Три выпускника набрали 100 баллов, из них один по русскому языку и два по химии. По предметам по выбору средний балл выше областного по всем предметам, кроме литературы и английского языка.

Стабильно высокими остаются результаты участия детей в конкурсном движении. В 2010-2011 учебном году в рамках дополнительного образования Тихвинского района проведены 160 мероприятий районного масштаба для детей, из них: 25 конкурсов, 39 спортивных мероприятий, 11 экологических мероприятий, 4 конференции, 12 праздников, а также выставки художественного творчества, дистанционные конкурсы, интеллектуальные игровые программы, туристско-краеведческие мероприятия.

В течение 2010-2011 учебного года подготовлено и проведено 30 олимпиад муниципального уровня для учащихся 4-11 классов.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие - 1994 учащихся, в региональном этапе - 134 школьника, из них 6 победителей и 22 призера.

Один человек стал лауреатом премии Президента Российской Федерации по поддержке талантливой молодёжи.

Образовательные учреждения Тихвинского района имеют высокий кадровый потенциал: 93% педагогических работников аттестованы на категорию (вторая категория - 13%, первая - 32%, высшая - 42%); 65% руководителей имеют высшую квалификационную категорию.

За счет ежегодного прибытия в образовательные учреждения молодых специалистов обновляются педагогические коллективы:

- 2010 год - прибыло 15 специалистов;

- 2011 год  - прибыло  8 специалистов.

Опытно-экспериментальная и инновационная деятельность

образовательных учреждений в 2010-2011 учебном году

| № | Тема опытно-экспериментальной работы или инновационной деятельности | Наименование ОУ | Уровень эксперимента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Апробация государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения» | МОУ «Гимназия №2» МОУ «Лицей №8», | Федеральный |
| 2 | «Сетевое взаимодействие учреждений основного и доп. образования Тихвинского района с участием отделения ГИБДД Тихвинского ОВД по воспитанию обучающихся как законопослушных участников дорожного движения» | МОУ ДОД «ТЦДТ» | Региональный |
| 3 | «Модель сетевого распределенного центра по организации работы с одаренными и талантливыми учащимися Тихвинского района» | МОУ ДОД «ЦИТ» | Региональный |
| 4 | «Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи в развитии социальной уверенности детей дошкольного возраста» | МДОУ д/с ОВ №1 «Ласточка» | Муниципальный |
| 5 | «Формирование социокультурного стержня, как основы социализации личности» | МОУ «Гимназия №2» | Муниципальный |
| 6 | «Трудовая и профориентационная подготовка школьников как важная составляющая в формировании социально-трудовой компетентности выпускников общеобразовательных школ» | МОУ «СОШ №4» | Муниципальный |
| 7 | «Исследовательская деятельность учителя как условия повышения качества образования» | МОУ «СОШ №9» | Муниципальный |

Информатизация образования

100% ОУ имеют выход в Интернет, официальный сайт учреждения, используют электронный документооборот.

В большинстве средних образовательных учреждений и в комитете по образованию создана внутренняя локальная сеть.

Практически все образовательные учреждения имеют современное компьютерное  оборудование, 686 единиц ПК по району, из них: в городских школах - 602, в сельских - 84. Ежегодное обновление персональных компьютеров, в среднем, составляет 20% от общего числа имеющихся в учреждениях, что дало возможность резко изменить показатель количества учащихся на один компьютер.

С 2010 года в 68,4% образовательных учреждениях Тихвинского района осуществляется ведение электронных журналов, дневников учета успеваемости обучающихся.

Организовано дистанционное обучение школьников. Ежегодно проходят обучение 180 учащихся 5-11 классов по 40 программам. Успешно реализуется дистанционное образование детей-инвалидов. 20 человек осваивают образовательные программы в индивидуальном режиме и в той или иной степени интегрируются в образовательную среду, открывающую новые возможности в обучении.

Основой деятельности муниципальной системы образования в настоящее время является реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования Тихвинского района и национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», направленных на обновление образовательных стандартов, развитие учительского потенциала, на поддержку талантливых детей и здоровья школьников. Этому будет способствовать принятие и реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района в 2012-2014 году».

Несмотря на стабильные результаты образовательного процесса, остается нерешенным ряд проблем:

- низкий показатель доступности дошкольного образования;

- уровень воспитанности учащихся не полностью соответствует заявленной модели выпускника (портрету юного тихвинца). Об этом говорит наличие правонарушений, безнадзорности и отчисленных из образовательных учреждений без основного (общего) образования;

- в общеобразовательных учреждениях необходимо привести условия организации образовательного процесса в соответствие с санитарными правилами и нормами и современными требованиями к обеспеченности учебно-лабораторным оборудованием в связи с переходом на новые федеральные государственные образовательные стандарты;

- информатизация образования требует дальнейшего совершенствования технического, кадрового обеспечения, что актуально в связи с внедрением дистанционного обучения школьников, особо детей-инвалидов, длительно не посещающих школу;

- из-за сокращения финансирования программы в 2011 году уменьшилось количество учащихся, участвующих в мероприятиях регионального и Всероссийского уровня, входящих в перечень соревнований и конкурсов, по результатам которых присваиваются премии Президента Российской Федерации и Губернатора Ленинградской области в поддержку талантливой молодёжи, а также в областной спартакиаде школьников, не удалось провести на должном уровне курсы повышения квалификации руководящих и педагогических работников с приглашением специалистов Ленинградского областного института развития образования.

Решение данных проблем через реализацию муниципальной целевой программы «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района в 2012-2014 году» позволит:

- продолжить совершенствование условий, обеспечивающих государственные гарантии на получение качественного образования гражданами на территории Тихвинского района;

- обеспечить возможности получения образования в соответствии со склонностями и потребностями учащихся на основе использования современных педагогических технологий;

- повысить эффективность деятельности системы дополнительного образования по обеспечению каждого ребенка и его родителей пространством для свободного осознанного выбора индивидуального развития, а также в целях государственной поддержки талантливой молодежи;

- совершенствовать управление системы образования на основе солидарной ответственности муниципального управления образованием и образовательных учреждений за результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11(12) классов в формате ЕГЭ.

В конечном итоге, реализация комплекса мер по модернизации общего образования  в рамках долгосрочной муниципальной  целевой программы «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района в 2012-2014 году» благоприятно отразится на совершенствовании условий, обеспечивающих государственные гарантии на получение качественного образования гражданами на территории Тихвинского района.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной целевой программы

«Приоритетные направления развития образования Тихвинского района в 2012-2014 году»

в новой редакции

| Наименование мероприятия (объекта) | Сроки исполнения |  |  |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб. в действующих ценах года реализации программы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые результаты реализации программы (социальная, бюджетная и экономическая эффективность) | Распорядитель (получатель) бюджетных средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| 1. Подпрограмма «Управление качеством образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,10, 11 (12) классов, подготовка к государственной итоговой аттестации | 1, 2 кварталы 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  |  | 188,0 152,0 208,0 |  |  | - |  |  |  | - | 188,0 152,0 208,0 |  |  |  | - |  | Оценка качества образования | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |  |
| 2. Подпрограмма «Информатизация образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Оплата канала связи Ленинградской областной корпоративной образовательной сети | 1, 2, 3, 4 кварт. 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  |  | 297,36 260,0 260,0 |  |  | - |  |  |  | - | 297,36 260,0 260,0 |  |  |  | - |  | Обеспечение доступности к образовательным ресурсам Ленинградской области | Комитет по образованию, (муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Тихвинский центр детского творчества») |  |
| 2.2. Оплата доступа к сети Интернет общеобразовательных учреждений | 1, 2, 3, 4 кварт. 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  |  | 953,65 953,65 87,0 |  |  | - |  |  |  | 866,65 866,65 - | 87,0 87,0 87,0 |  |  |  | - |  | Обеспечение доступности к образовательным ресурсам Ленинградской области, Российской Федерации | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |  |
| 2.3. Оплата доступа к сети Интернет для организации дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями, не посещающих учреждения по состоянию здоровья | 1-4 кварталы 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  |  | 30,0 - 30,0 |  |  | - |  |  |  | - | 30,0 - 30,0 |  |  |  | - |  | Социализация детей- инвалидов | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |  |
| 2.4. Приобретение цифрового, сетевого, компьютерного и телекоммуникационного оборудования для государственных и муниципальных ОУ | 1-4 кварталы 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  |  | - - 560,0 |  |  | - |  |  |  | - - 500,0 | - - 60,0 |  |  |  | - |  | Обеспечение условий для организации ОП в соответствии с требованиями ФГОС | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |  |
| 2.5. Организация электронного и дистанционного обучения для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 1-4 кварталы 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  |  | - 609,28 - |  |  | - |  |  |  | - 595,15 - | - 14,13 - |  |  |  | - |  | Обеспечение условий для организации ОП в соответствии с требованиями ФГОС | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |  |
| 2.6. Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 1-4 кварталы 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  |  | - 278,54 - |  |  | - |  |  |  | - 272,60 - | - 5,94 - |  |  |  | - |  | Социализация детей- инвалидов | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |  |
| 2.7. Приобретение компьютерного, телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей-инвалидов | 1-4 кварталы 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  |  | - 272,70 - |  |  | - |  |  |  | - 270,00 - | - 2,70 - |  |  |  | - |  | Социализация детей- инвалидов | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |  |
| 2.8. Техническое сопровождение дистанционного обучения по адресам проживания детей-инвалидов | 1-4 кварталы 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  |  | - 106,58 - |  |  | - |  |  |  | - 101,50 - | - 5,08 - |  |  |  | - |  | Социализация детей- инвалидов | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |  |
| 2.9. Подключение рабочих мест детей-инвалидов к сети Интернет, оплата услуг связи | 1-4 кварталы 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  |  | - 157,68 - |  |  | - |  |  |  | - 15,00 - | - 142,68 - |  |  |  | - |  | Социализация детей- инвалидов | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |  |
| 3. Подпрограмма «Обновление содержания общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Проведение районных конкурсов педагогического мастерства - «Учитель года» - «Воспитатель года» - «Мы молодые» |  | 1,2 кварталы 2012 г. 2013 г. 2014 .г |  |  |  | 90,0 15,0 70,0 |  |  | - |  | - |  |  |  | 90,0 15,0 70,0 |  | - |  | Повышение престижа педагогической работы, сопровождение молодых педагогов и талантливой молодежи |  | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |
| 3.2. Приобретение современного компьютерного, учебно-лабораторного оборудования, пособий, материалов и предметов учебного инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС начального, основного (полного) общего образования (в рамках ДЦП «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы») |  | 1-3 кварталы 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  |  | 900,0 900,0 900,0 |  |  | - |  | 300,0 300,0 300,0 |  |  |  | 600,0 600,0 600,0 |  | - |  | Обеспечение условий для организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС |  | Комитет по образованию (муниципальные общеобразовательные учреждения) |
| 3.3. Приобретение современного компьютерного, учебного оборудования, пособий, материалов для муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы профильного обучения |  | 1-4 кварталы 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  |  | - 400,0 - |  |  | - |  | - 150,0 - |  |  |  | - 250,0 - |  | - |  | Обеспечение условий для реализации профильного обучения |  | Комитет по образованию (муниципальные общеобразовательные учреждения) |
| 3.4. Районная педагогическая конференция |  | 3 квартал 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  |  | 10,0 10,0 10,0 |  |  |  | - | - |  |  |  | 10,0 10,0 10,0 |  | - |  | Обобщение передового педагогического опыта. Определение основных направлений развития муниципальной системы образования |  | Комитет по образованию (комитет по образованию) |
| 3.5. Участие в областной педагогической конференции |  | 3 квартал 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  |  | 15,0 15,0 15,0 |  |  |  | - | - |  |  |  | 15,0 15,0 15,0 |  | - |  | Обобщение передового педагогического опыта |  | Комитет по образованию (комитет по образованию) |
| 3.6. Подготовка образовательных учреждений к 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебному году и обеспечение деятельности образовательных учреждений |  | 1-4 кварталы 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  |  | 602,6745 159,440 244,0 |  |  |  | - | - |  |  |  | 602,6745 159,440 244,0 |  | - |  | Создание условий для организации образовательного процесса |  | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |
| 3.7. Приобретение современного оборудования для столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов, спортивных площадок муниципальных и государственных ОУ |  | 1-4 кварталы 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  |  | 600,0 750,0 800,0 |  |  |  | - | 150,0 150,0 200,0 |  |  |  | 450,0 600,0 600,0 |  | - |  |  |  | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |
| 3.8. Устройство ограждений сельских ОУ (МОУ «Борская ООШ», «Ганьковская СОШ», «Ильинская ООШ», «Ереминогорская ООШ», «Шугозерская СОШ», «Красавская ООШ») |  | 2012 г. |  |  |  | 3816,0755 |  |  |  | - | 1453,75 |  |  |  | 2362,325 |  |  |  | Повышение безопасности общеобразовательных учреждений |  | Комитет по образованию (муниципальные общеобразовательные учреждения) |
| 4. Подпрограмма «Воспитание юного тихвинца» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Организация и проведение районных конкурсов: - смотр песни и строя - игра «Зарница» |  |  | 1-3 кварталы 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  |  | 50,0 40,0 50,0 |  |  | - | - |  |  |  | 50,0 40,0 50,0 | - |  |  | Формирование гражданской позиции, патриотическое воспитание учащихся |  | Комитет по образованию (муниципальные общеобразовательные учреждения) |
| 4.2. Организация и проведение Рождественских образовательных чтений |  |  | 1 квартал 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  |  | 86,0 86,0 30,0 |  |  | - | - |  |  |  | 86,0 86,0 30,0 | - |  |  | Формирование гражданской позиции, нравственное воспитание учащихся |  | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |
| 4.3. Международные связи |  |  | 3 квартал 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  |  | 100,0 15,0 30,0 |  |  | - | - |  |  |  | 100,0 15,0 30,0 | - |  |  | Укрепление дружеских связей |  | Комитет по образованию (комитет по образованию) |
| 5. Подпрограмма «Развитие творческого потенциала учащихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Организация и проведение районных предметных олимпиад |  |  |  | 4 квартал 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  | 15,0 10,0 15,0 |  |  | - | - |  |  | 15,0 10,0 15,0 |  | - |  | Развитие творческих способностей учащихся |  | Комитет по образованию (муниципальные общеобразовательные учреждения) |  |
| 5.2. Участие в областном этапе Всероссийской и Региональной олимпиад школьников |  |  |  | 1,2 кварталы 2012 г. 2013 г. 2014 г. |  |  | 269,343 269,999 200,0 |  |  | - | - |  |  | 269,343 269,999 200,0 |  | - |  | Развитие творческих способностей учащихся |  | Комитет по образованию (муниципальные общеобразовательные учреждения) |  |

| 5.3. Участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 2 квартал 2012 г. 2013 г. 2014 г. | 1,4 7,674 10,0 |  | - |  | - |  | 1,4 7,674 10,0 |  | - | Развитие творческих способностей учащихся | Комитет по образованию (муниципальные общеобразовательные учреждения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4. Участие в конкурсах и соревнованиях областного и Всероссийского уровня | 1-4 кварталы 2012 г. 2013 г. 2014 г. | 306,8975 25,327 140,0 |  | - |  | - |  | 306,8975 25,327 140,0 |  | - | Развитие творческих способностей учащихся | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |
| 5.5. Смотр художественной самодеятельности образовательных учреждений | 2 квартал 2012 г. 2013 г. 2014 г. | 25,0 25,0 25,0 |  | - |  | - |  | 25,0 25,0 25,0 |  | - | Развитие творческих способностей учащихся | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |
| 5.6. Чествование учащихся образовательных учреждений Тихвинского района, имеющих достижения в учебной и творческой деятельности (олимпиадников и медалистов), и лучших учителей района | 2 квартал 2012 г. 2013 г. 2014 г. | 185,0 179,0 185,0 |  | - |  | - |  | 185,0 179,0 185,0 |  | - | Поощрение лучших учащихся, поддержка талантливой молодежи, повышение престижа педагогической работы | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |
| 5.7. День учителя | 4 квартал 2012 г. 2013 г. 2014 г. | 80,0 75,0 80,0 |  | - |  | - |  | 80,0 75,0 80,0 |  | - | Повышение престижа педагогической работы | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |
| 5.8. День знаний | 3 квартал 2012 г. 2013 г. 2014 г. | 15,0 10,0 15,0 |  | - |  | - |  | 15,0 10,0 15,0 |  | - | Повышение престижа образования | Комитет по образованию (муниципальные общеобразовательные учреждения) |
| 5.9. Участие делегаций школьников-победителей и призеров предметных олимпиад, награжденных золотой медалью «За особые успехи в учении», на приеме у Губернатора Ленинградской области | 2-4 кварталы 2012 г. 2013 г. 2014 г. | 30,0 32,0 30,0 |  | - |  | - |  | 30,0 32,0 30,0 |  | - | Поощрение лучших учащихся, поддержка талантливой молодежи | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |
| 6. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Приобретение жилья для педагогических работников | 3-4 кварталы 2012 г. |  | 91,3 |  |  |  |  | 91,3 |  |  | Повышение престижа педагогической работы | Администрация Тихвинского района |
| 7. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в 2013-2015 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Ремонт кровли | 2013 г. 2014 г. |  | 3553,00 491,7 |  |  |  | 3230,00 447,00 |  | 323,00 44,7 |  | Создание условий для организации образовательного процесса | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |
| 7.2. Замена окон, дверей | 2013 г. 2014 г. |  | 2327,06 4948,3 |  |  |  | 2115,53 4498,25 |  | 211,53 450,05 |  | Создание условий для организации образовательного процесса | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |
| 7.3. Ремонт внутренних инженерных сетей | 2013 г. 2014 г. |  | 1485,00 2845,34 |  |  |  | 1350,00 2623,00 |  | 135,00 222,34 |  | Создание условий для организации образовательного процесса | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |
| 7.4. Ремонт фундаментов, отмосток | 2013 г. 2014 г. |  | 550,00 550,00 |  |  |  | 500,00 500,00 |  | 50,00 50,00 |  | Создание условий для организации образовательного процесса | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |
| 7.5. Ремонт фасадов | 2013 г. 2014 г. |  | 330,00 770,00 |  |  |  | 300,00 700,00 |  | 30,00 70,00 |  | Создание условий для организации образовательного процесса | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |
| 7.6. Ремонт помещений | 2013 г. 2014 г. |  | 440,00 220,00 |  |  |  | 400,00 200,00 |  | 40,00 20,00 |  | Создание условий для организации образовательного процесса | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |
| 7.7. Ремонт спортивных площадок | 2013 г. 2014 г. |  | 220,00 220,00 |  |  |  | 200,00 200,00 |  | 20,00 20,00 |  | Создание условий для организации образовательного процесса | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |
| 7.8. Установка систем видеонаблюдения | 2013 г. 2014 г. |  | 2637,8 990,00 |  |  |  | 2398,00 900,00 |  | 239,8 90,00 |  | Создание условий для организации образовательного процесса | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |
| 7.9. Устройство ограждения | 2013 г. 2014 г. |  | - 1089,00 |  |  |  | - 990,00 |  | - 99,00 |  | Создание условий для организации образовательного процесса | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |
| 7.10. Противопожарные мероприятия | 2013 г. 2014 г. |  | 594,00 - |  |  |  | 540,00 - |  | 54,00 - |  | Создание условий для организации образовательного процесса | Комитет по образованию (муниципальные образовательные учреждения) |
| ИТОГО | 2013 г. 2014 г. |  | 12136,85 12124,34 |  | - - |  | 11033,525 11058,25 |  | 1103,33 1066,09 |  |  |  |
| Итого по программе: | Всего |  | 41573,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012 г. |  | 8757,7 |  |  |  | 2770,4 |  | 5987,3 |  |  |  |
|  | 2013 г. |  | 17951,73 |  |  |  | 13754,43 |  | 4197,30 |  |  |  |
|  | 2014 г. |  | 16118,34 |  |  |  | 12058,25 |  | 4060,09 |  |  |  |

____________