#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2013 г.	01-1673-а

от __________________________ № _________

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тихвинском муниципальном районе Ленинградской области» на 2013-2018 годы

21, 1700 ОБ

В целях развития системы образования в Тихвинском муниципальном районе Ленинградской области, обеспечения качества услуг в учреждениях образования, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тихвинском муниципальном районе Ленинградской области» на 2013-2018 годы (приложение).

2. Комитету по образованию администрации Тихвинского района обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тихвинском муниципальном районе Ленинградской области».

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по социальным вопросам И.В. Гребешкову.

Глава администрации							      К.Б.Полнов

В. А. Ефимов

51748

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель главы администрации по социальным вопросам |  | И. В. Гребешкова |
| --- | --- | --- |
| Заведующий юридическим отделом |  | В.В.Максимов |
| Председатель комитета по образованию |  | В.А.Ефимов |
| Председатель комитета финансов |  | С.А.Суворова |
| Заведующий общим отделом |  | И. Г. Савранская |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |
| --- | --- |
| Комитет по образованию | 2 |
| Комитет финансов | 1 |
| Заместитель главы администрации (Гребешкова И. В.) | 1 |
| Всего | 5 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тихвинского района

от 18 июня 2013 г.  №01-1673-а

(приложение)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

«ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЯ В  ТИХВИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2018 Г.Г.

- I. Изменения в дошкольном образовании,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

разработку и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

- 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 года до 7 лет | человек | 4224 | 4370 | 4487 | 4515 | 4434 | 4388 | 4330 |
| Охват детей программами дошкольного образования с 1 до 7 лет (с корректировкой на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся по программе общеобразовательной школы) | Процентов | 79,1 | 80,1 | 82,2 | 82,7 | 86,6 | 90,1 | 90,6 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 3345 | 3511 | 3690 | 3735 | 3840 | 3955 | 3925 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | человек | 953 | 444 | 370 | 200 | 175 | 115 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего | человек | 0 | 43 | 108 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | человек | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | человек | 0 | 40 | 90 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| За счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего Из них: | человек | 711 | 123 | 71 | 18 | 105 | 115 | 0 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | человек | 280 | 0 | 0 | 0 | 105 | 115 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | человек | 211 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | человек | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет высвобождения ячеек путем соединения групп | человек | 0 | 50 | 71 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций | человек | 807 | 972 | 998 | 998 | 1054 | 1054 | 1054 |
| В том числе педагогические работники |  | 332 | 367 | 383 | 383 | 413 | 413 | 413 |
| Число воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,0 | 10,4 | 10,4 | 10,7 | 10,7 | 10,1 | 10,3 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели повышения эффективности и качества услуг / результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в детские дошкольные организации |  |  |  |
| - Получение субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования |  |  |  |
| 1.1 Разработка программы (проекта) развития дошкольного образования. | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2014-2015 год | Разработка проекта постановления администрации Тихвинского района «Об утверждении программы развития дошкольного образования на территории Тихвинского района на 2015-2018 годы», увеличение % охвата дошкольным образованием |
| 1.2.При выделении средств регионального бюджета на предоставление субсидий Тихвинскому району на софинансирование реализации программы (проектов) развития дошкольного образования Тихвинского района подписание соглашения с Комитетом общего и профессионального образования | Администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2014 год | Подписание соглашения с комитетом общего и профессионального образования на предоставление субсидии на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования, предоставление субсидий. |
| 1.3. Предоставление в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области в соответствии с регламентом информации о реализации Тихвинским районом программы (проекта) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования в соответствии с соглашением | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2015 – 2018 годы | Выполнение показателей развития дошкольного образования в рамках реализации соглашения с комитетом общего и профессионального образования о предоставлении субсидии на реализацию программы (проекта) развития дошкольного образования |
| 2. Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2015 годы | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| 2.1. Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций, высвобождение ячеек путем соединения групп в зданиях дошкольных учреждений | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2015 годы | Предоставление возможности получения дошкольного образования всем детям от 3 до 7 лет |
| 2.2. Разработка поэтапного плана строительства нового здания детского сада (выкуп) (адрес: г. Тихвин, 1а микрорайон, дом 59) | Администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2015 годы | Наличие поэтапного плана строительства нового детского сада |
| 2.3. Строительство современного здания дошкольной образовательной организации (выкуп) | Администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2015 - 2017 годы |  |
| 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |
| 3.1. Обновление нормативно – правовой базы Тихвинского района на основании обновленных регламентирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования. | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2015 годы | Реализация основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования. |
| 3.2. Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2014 – 2018 годы | Обеспечение минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. |
| 3.3. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2014 – 2018 годы | Обеспечение минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |
| 3.4. Организация дополнительных мест в функционирующих зданиях дошкольных образовательных организаций (по необходимости с учетом миграции), высвобождение ячеек путем соединения групп в дошкольных учреждениях | Комитет по образованию администрации Тихвинского района руководители дошкольных организаций | 2013 – 2015 годы | Обеспечение 100% охвата детей в возрасте с 3 до 7 лет дошкольным образованием |
| 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: |  |  |  |
| 4.1. Разработка нормативно – правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта РФ и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | Администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 - 2014 год | Муниципальные правовые акты, закрепляющие нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации, и нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 5.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: |  |  | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования |
| 5.1 Разработка и утверждение нормативно – правовых актов Тихвинского района, обеспечивающих введение и реализацию федеральных государственных стандартов (ФГОС) дошкольного образования | Комитет по образованию администрации Тихвинского района Руководители дошкольных организаций | 2013 год | Нормативный правовой акт, обеспечивающий введение и реализацию ФГОС дошкольного образования |
| 5.2. Разработка основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Руководители дошкольных организаций | 2013 год | Наличие в дошкольных образовательных организациях образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
| 5.3. Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Руководители дошкольных организаций | 2014- 2016 годы | Наличие в дошкольных образовательных организациях перечня требований к условиям организации дошкольного образования |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Комитет по образованию администрации Тихвинского района Образовательные организации | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, прошедших переподготовку или повышение квалификации в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 6.1. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования: |  |  |  |
| 6.1.1. Разработка должностных инструкций педагогических работников дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Образовательные организации | 2013 – 2018 годы | Разработанные должностные инструкции педагогических работников дошкольных образовательных организаций, включающие характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование самостоятельности, инициативности и ответственности дошкольников |
| 6.1.2.Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования | Комитет по образованию администрации Тихвинского района Образовательные организации | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, прошедших переподготовку или повышение квалификации в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 6.1.3. Организация повышения квалификации руководящих работников образовательных организаций дошкольного образования | Комитет по образованию администрации Тихвинского района Образовательные организации |  |  |
| 6.1.4. Организация повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования по персонифицированной модели | Комитет по образованию администрации Тихвинского района Образовательные организации |  | Реализована персонифицированная модель повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования |
| 7. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Комитет по образованию администрации Тихвинского района Образовательные организации | 2013-2014 годы | Разработана система оценки качества дошкольного образования |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |
| 8. Разработка и внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций дошкольного образования | Образовательные организации | 2013 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании региона |
| 8.1. Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников образовательных организаций дошкольного образования, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | Образовательные организации |  | Методические рекомендации по требованиям к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников образовательных организаций дошкольного образования, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») |
| 8.2. Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | Образовательные организации |  | Методические рекомендации по моделям реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций |
| 8.3. Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. | Образовательные организации | 2013 - 2018 годы | Введение эффективного контракта в дошкольном образовании. |
| 8.4. Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрация муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 год | Корректировка бюджета района |
| 9. Разработка и внедрение эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тихвинского района Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Ленинградской области |
| 9.1. Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тихвинского района Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2014 годы | Муниципальные нормативные акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей образовательных учреждений, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации. |
| 9.2. Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | Комитет по образованию администрации Тихвинского района Образовательные организации | 2013 – 2014 годы | Методические рекомендации для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции. |
| 9.3. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тихвинского района Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2018 годы | Введение эффективного контракта с руководителями в дошкольных образовательных организациях |
| 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2018 годы | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 10.1. Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2014 годы | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия |
| 10.2. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2015 и 2017 годы | Аналитический отчет района о внедрении эффективного контракта и его влияния на качество образовательных услуг |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Показатели повышения эффективности и качества услуг | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе | процентов | 96,6 | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, в общей численности воспитанников, дошкольных образовательных организаций | процентов | 3,6 | 4,7 | 7,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| Число муниципальных организаций дошкольного образования Тихвинского района, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процентов | - | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех образовательных организациях дошкольного образования детей внедрена система оценки деятельности |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Ленинградской области | процентов | 75,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Ленинградской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| Среднее количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни по отношению к предыдущему году | процентов | 97,7% | 97,5% | 97,2% | 97% | 96,8% | 96,5% | 96,5% | уменьшение среднего количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни |
| Наполняемость дошкольных групп образовательных учреждений, предоставляющих общедоступное бесплатное дошкольное образование на территории муниципального района (городского округа) | человек | Ранний возраст: 17-19 Дошкольный – 23-25 | Ранний возраст: 17-19 Дошкольный – 23-25 | Ранний возраст: 17-19 Дошкольный – 23-25 | Ранний возраст: 17-19 Дошкольный – 23-25 | Ранний возраст: 17-19 Дошкольный – 23-25 | Ранний возраст: 17-19 Дошкольный – 23-25 | Ранний возраст: 17-19 Дошкольный – 23-25 | Увеличение наполняемости дошкольных групп образовательных учреждений, предоставляющих общедоступное бесплатное дошкольное образование на территории муниципального района (городского округа), |
| Доля вакантных должностей | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение дли вакантных должностей |
| Динамика изменения среднемесячной заработной платы педагогических работников |  | 15252,0 | 21305,0 | 23691,2 | 26297,2 | 29242,5 | 32400,7 | 38441,6 |  |
| динамика изменения среднемесячной заработной платы воспитателей |  | 14262,0 | 20300,5 | 22574,2 | 25057,4 | 27863,8 | 30873,1 | 34083,9 |  |
| динамика изменения среднемесячной заработной платы помощников воспитателей (младших воспитателей) |  | 9206,5 | 10034,5 | 10134,8 | 10236,1 | 10338,5 | 10441,8 | 10546,2 |  |
| Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, прошедших переподготовку или повышение квалификации в общей численности педагогических работников дошкольного образования | процентов | 89,8 | 90,0 | 95,0 | 96,0 | 99,0 | 100 | 100 | Все педагогические работники дошкольного образования прошли переподготовку или повышение квалификации |

6. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной «дорожной карты», тыс. руб.

| Наименование мероприятий | 2013 год * |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консолидированный бюджет Муниципального района (Городского округа) | Планируемые внебюджетные средства** | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Муниципального района (Городского округа) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Муниципального района (Городского округа) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| Бюджетные средства | 219231,2 | 35381,5 | 32100,0 (оплата труда) | 219231,2 | 35381,5 | 48200,0 (оплата труда) | 219231,2 | 35381,5 | 111419,5 (оплата труда 60400,0. открытие доп. мест 51019,5) | 402658,7 | 451547,2 | 382612,7 |
| Программы всего: | 8281,7 |  |  | 16532,2 |  |  | 9172,4 |  |  | 9507,2 | 9507,2 | 9507,2 |
| В том числе: местный бюджет | 8159,7 |  |  | 16532,2 |  |  | 9172,4 |  |  | 9507,2 | 9507,2 | 9507,2 |
| 1. ДМЦП «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района на 2012-2014 годы» | 229,8 |  |  | 229,8 |  |  |  |  |  | 229,8 | 229,8 | 229,8 |
| 2. «Энергосбережение повышение эффективности на 2012-2014 годы» | 319,9 |  |  | 105,0 |  |  |  |  |  | 105,0 | 105,0 | 100,5 |
| 4. ДМЦП «Развитие дошкольного образования на территории Тихвинского района на 2012-2015 годы» | 7610,0 |  |  | 15186,0 |  |  | 8226,0 |  |  | 8226,0 | 8226,0 | 8226,0 |
| В том числе: областной бюджет: | 122,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 1. ДЦП «Развитие дошкольного образования на территории Тихвинского района на 2011-2013 годы» | 122,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |

- II. Изменения в общем образовании, направленные

на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками  Тихвинского района новых образовательных результатов:

введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);

организация системы мониторингов уровня подготовки и социализации школьников;

методическое сопровождение разработки (корректировки) основных образовательных программ начального общего, основного общего,    среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

модернизация системы повышения квалификации педагогов в соответствии с требованиями ФГОС.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

корректировка и реализация муниципальной системы оценки качества общего образования.

разработка и реализация комплекса мероприятий по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании:

разработка, апробация и внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработка и внедрение эффективного контракта с руководителями образовательных организаций  общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождения введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов:

обеспечение обучения школьников по новым ФГОС (в соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации 07.09.2010 №1507-р);

повышение качества подготовки школьников;

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение «эффективного контракта» в общем образовании:

обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7-17 лет | человек | 6801 | 6825 | 6844 | 6946 | 7059 | 7250 | 7441 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | человек | 5898 | 5933 | 6016 | 6028 | 6066 | 6066 | 6066 |
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на одного учителя | человек | 13,7 | 13,9 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процент | 36,56 | 49,98 | 57,6 | 66,2 | 79,0 | 84,5 | 90 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг

в сфере общего  образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели повышения эффективности и качества услуг / результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |
| 1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации | 2013 – 2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 1.1. Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2018 годы | удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| 1.1.1. Начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и учебно-методических комплектов; - повышение квалификации педагогов; - развитие информационного ресурса; - развитие сети стажировочных площадок) | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации | 2013 – 2014 годы | удельный вес численности обучающихся начального общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| 1.1.2. Основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и учебно-методических комплектов; - повышение квалификации педагогов; - развитие информационного ресурса; - развитие сети стажировочных площадок) | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации | 2015 – 2018 годы | удельный вес численности обучающихся основного общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| 2. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации | 2013 – 2018 годы | Организована работа по мониторингу уровня подготовку и социализации школьников |
| 2.1. Подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 год | Направление предложений в Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области для мониторинга. |
| 2.2. Участие в пилотной апробации (проведение сбора и обработки первичных данных, внесение предложений по оптимизации системы мониторинга) | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации | 2014 год | Аналитические материалы по мониторингу |
| 2.3.Формирование центров мониторинга, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе | ГАОУ ДПО ЛОИРО Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2015 – 2018 годы | Организованные центры мониторинга |
| 3. Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников: | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2014 год | Формирование и корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |
| 3.1. Участие в региональных, российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации | 2014 год | Участие в региональных, российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников Ленинградской области |
| 3.2. Проведение апробации разработанных рекомендаций в форматах: -повышения квалификации педагогических работников; - корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; -сбора и распространения лучших педагогических практик; -формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений, и т.д. | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации | 2014 год | Направление предложений в Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и ГАОУ ДПО ЛОИРО |
| 4. Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 4.1. Участие в реализации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | Комитет по образованию администрации Тихвинского района Образовательные организации | 2013 – 2018 годы | Реализация региональной программы подготовки и переподготовки региональных педагогических кадров |
| 4.2. Реализация комплекса мер подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - меры социальной поддержки молодых педагогов; - развитие системы наставничества; - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | Комитет по образованию администрации Тихвинского района Образовательные организации | 2013 – 2018 годы | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |
| 5. Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации | 2013 год | Количество общеобразовательных организаций, в которых оценка их деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций |
| 5.1. Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования, в том числе с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 год | Утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования |
| 5.2. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации | 2013 год | Утверждение показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников в новой редакции |
| 6.Участие в реализации региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации ГАОУ ДПО ЛОИРО | 2013 – 2015 годы | Реализация региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |
| 6.1. Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами района и региона | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации ГАОУ ДПО ЛОИРО | 2013 – 2014 годы | Аналитические материалы по мониторингу результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами района и региона |
| 6.2. Участие в пилотной апробации механизмов поддержки школ, работающих в сложенных социальных условиях (введение кластерной системы анализа) | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации | 2013 – 2014 годы | Нормативно-правовой акт по утверждению механизма поддержки школ, работающих в сложенных социальных условиях |
| 6.3. Участие в пилотной апробации механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации ГАОУ ДПО ЛОИРО | 2013 – 2014 годы | Методические рекомендации по механизмам поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. |
| 6.4. Разработка и утверждение региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях, включающая: принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования школ в финансовом обеспечении школ, оплате труда педагогов, формировании муниципального задания, оценке качества образования; поддержку адресных программ повышения качества деятельности школ, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; программы профессионального развития руководителей и педагогов образовательных учреждений школ, работающих в сложных социальных условиях; создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации | 2015 год | Корректировка региональной целевой программы «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011 – 2015 годы» Корректировка муниципальной целевой программы «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района на 2012-2014 годы» |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | Образовательные организации | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 7.1. Разработка и апробация моделей эффективного контракта в общем образовании | Образовательные организации | 2013 – 2014 годы | Методические рекомендации по моделям реализации «эффективного контракта» в организациях общего образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций. |
| 7.2. Участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании с учетом следующих рекомендаций: - разработанных Минобрнауки России модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; - разработанных Минобрнауки России Модельных методик введения нормативного подушевого финансирования и реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования; - дифференциации размера средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений, с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик | Комитет по образованию администрации Тихвинского района Образовательные организации | 2013 – 2015 годы |  |
| 7.3. Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме | Комитет по образованию администрации Тихвинского района Образовательные организации | 2015 - 2018 годы | Введение эффективного контракта в общем образовании |
| 7.4. Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. №2075 | Образовательные организации | 2014 год | Изменения в нормативные акты общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075. |
| 8. Разработка и внедрение эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тихвинского района Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ленинградской области Введение эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования |
| 8.1. Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 - 2014 годы | Муниципальные нормативные акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования |
| 8.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тихвинского района Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2018 годы | Заключены трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |
| 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2018 годы | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия |
| 9.1. Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Комитет по образованию администрации Тихвинского района Образовательные организации | 2013 – 2014 годы |  |
| 9.2. Организация сбора и обработки данных для проведения муниципального, регионального и федерального мониторингов влияния и внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Комитет по образованию администрации Тихвинского района Образовательные организации | 2015 и 2017 годы | Аналитический отчет района о внедрении эффективного контракта и его влияния на качество образовательных услуг |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Показатели повышения эффективности и качества услуг | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ |  | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ленинградской области |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по Ленинградской области |

6. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной «дорожной карты», тыс. руб.

| Наименование мероприятий | 2013 год * |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консолидированный бюджет Муниципального района (Городского округа) | Планируемые внебюджетные средства** | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Муниципального района (Городского округа) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Муниципального района (Городского округа) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| Бюджетные средства | 404097,7 | 6050,8 | 46600,0 (оплата труда) | 404097,7 | 6050,8 | 71700,0 (оплата труда) | 404097,7 | 6050,8 | 99100,0 (оплата труда) | 540248,5 | 573548,5 | 608948,5 |
| Программы всего: | 19581,0 |  |  | 19433,0 |  |  | 16431,9 |  |  | 10441,7 | 10441,7 | 10441,7 |
| В том числе: местный бюджет | 7080,8 |  |  | 7374,7 |  |  | 5373,6 |  |  | 10441,7 | 10441,7 | 10441,7 |
| 1. ДМЦП «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района на 2012-2014 годы» | 3376,3 |  |  | 3239,1 |  |  | 0,0 |  |  | 3239,1 | 3239,1 | 3239,1 |
| 2. «Энергосбережение повышение эффективности на 2012-2014 годы» | 308,8 |  |  | 690,0 |  |  | 0,0 |  |  | 690,0 | 690,0 | 690,0 |
| 3. ДЦМП «Пожарная безопасность МОУ на 2012-2015 годы» | 896,7 |  |  | 1016,6 |  |  | 1496,6 |  |  | 1496,6 | 1496,6 | 1496,6 |
| 4. ДМЦП «Школьный стадион – центр спортивно – массового развития … на 2012-2014 годы» | 331,0 |  |  | 431,0 |  |  | 0,0 |  |  | 431,0 | 461,0 | 431,0 |
| 5. ДМЦП «Развитие дошкольного образования на 2012-2015 годов» | 1460,0 |  |  | 1290,0 |  |  | 3877,0 |  |  | 3877,0 | 3877,0 | 3877,0 |
| 6. ДМЦП «Комплексные меры пор организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Тихвинского района на 2012-2014 годы» | 708,0 |  |  | 708,0 |  |  | 0,0 |  |  | 708,0 | 708,0 | 708,0 |
| В том числе: областной бюджет: | 12500,2 |  |  | 12058,3 |  |  | 11058,3 |  |  |  |  |  |
| 1. ДЦП «Дети ЛО на 2011-2013 годы» | 866,7 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 2. ДЦП «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района на 2011-2015 годы | 600,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 3. ДЦП «Укрепление материально-технической базы ОУ ЛО на 2013-2015 годы» | 11033,5 |  |  | 11058,3 |  |  | 10058,3 |  |  |  |  |  |

- III. Изменения в дополнительном образовании детей,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включающего:

разработку и реализацию долгосрочной целевой программы развития образования, включающей программу развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

организацию опытно-экспериментальной деятельности по апробации и внедрению современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению на основе Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает:

разработку и внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Не менее  90 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе не менее 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими  работниками.

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в Тихвинском районе.

- 3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи человек 5 - 18 лет | человек | 5249 | 5287 | 5863 | 6346 | 6495 | 6644 | 6718 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 71,0 | 88,3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 80 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 | 86 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели повышения эффективности и качества услуг / результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |
| - Разработка и реализация муниципальных программ развития общего образования в части дополнительного детей: | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации | 2014-2018 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (далее - охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования) Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| - Реализация подпрограмм «развитие творческого потенциала учащихся», «воспитание юного тихвинца» в долгосрочной целевой программе «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района на 2012 – 2014 годы» | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013-2014 годы | Реализация мероприятий в рамках Программы "Приоритетные направления развития образования Тихвинского района на 2012-2014 годы", подпрограмм: «развитие творческого потенциала учащихся», «воспитание юного тихвинца» |
| - Разработка и реализация муниципальной программы развития образования на 2015 -2018 годы, включающую подпрограмму «Развитие дополнительного образования детей», предусматривающие мероприятия по: - формированию государственного (муниципального) заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; - формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей; обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; - обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; -развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; - информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей | Комитет по образованию администрации Тихвинского района совместно с отделом по культуре, комитетом по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму | 2015 -2018 годы | Разработка и реализация муниципальной программы развития образования на 2015-2018 годы с учетом Программы "Приоритетные направления развития образования Тихвинского района на 2012-2014 годы", подпрограммы «развитие творческого потенциала учащихся», «воспитание юного тихвинца» |
| 1.3.Организация мониторинга и предоставление информации о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей Тихвинского района в Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации | 2014 – 2018 годы | Предоставление информации в Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области по итогам мониторинга реализации Программы "Приоритетные направления развития образования Тихвинского района", подпрограммы «развитие творческого потенциала учащихся» |
| - Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | Комитет по образованию администрации Тихвинского района совместно с отделом по культуре, комитетом по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму | 2013 – 2018 годы | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| - Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) | Комитет по образованию администрации Тихвинского района совместно с отделом по культуре, комитетом по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму | 2013 – 2018 годы | Обновление документов, регулирующих требования к условиям организации образовательного процесса. |
| - Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2018 год | Нормативные акты администрации Тихвинского района |
| - Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных актов, повышению квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей и т.д. | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2017 годы | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| - Организация опытно-экспериментальной работы по апробации современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации | 2013 – 2015 годы | Аналитические материалы по результатам опытно-экспериментальной работы по апробации современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей |
| - Внедрение современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации | 2015 – 2017 годы | Методические рекомендации по внедрению современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей |
| - Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации | 2013-2017 годы | Число организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 4.1. Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации | 2013-2014 годы | Внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |
| 5. Реализация региональной Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации | 2013 - 2018 годы | Удельный вес численности учащихся участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования Методические рекомендации по выявлению и развитию талантливых детей |
| 5.1. Организация деятельности центра по организации работы с одаренными обучающимися | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, образовательные организации | 2013 - 2018 годы | Развитие деятельности центра по организации работы с одаренными детьми |
| 5.2. Реализация плана мероприятий по расширению олимпиадного движения в Тихвинском районе | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |

| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Разработка и внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей: | Образовательные организации | 2013 – 2018 годы | Введение эффективного контракта в дополнительном образовании детей |
| 6.1. Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Образовательные организации | 2013 – 2015 годы | Методические рекомендации по моделям эффективного контракта в дополнительном образовании детей |
| 6.2. Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Образовательные организации | 2015 – 2018 годы | Введение эффективного контракта в образовательных учреждениях дополнительного образования детей |
| 6.3. Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2018 годы | Корректировка бюджета района |
| 6.4. Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ленинградской области |
| 7. Разработка и внедрение эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тихвинского района, Комитет по образованию администрации Тихвинского района |  | Введение эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей |
| 7.1. Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2014 годы | Нормативные акты по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации |
| 7.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тихвинского района, Комитет по образованию администрации Тихвинского района | 2013 – 2018 годы | Заключение эффективных контрактов с руководителями организаций дополнительного образования детей |
| 8. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, Образовательные организации | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности Повышение уровня профессиональной компетентности руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования детей |
| 8.1. Организация повышения квалификации и переподготовки руководителей организаций дополнительного образования детей |  |  |  |
| 8.2. Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических работников организаций дополнительного образования детей |  |  |  |
| 9. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Комитет по образованию администрации Тихвинского района, Образовательные организации | 2013 – 2014 годы | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

- соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Показатели повышения эффективности и качества услуг | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 -18 лет) | процентов | 71,0 | 88,3 | 90 | 90 | 90 | 90 | Не менее 70 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 50 | 53 | 55,7 | 57 | 59 | 60 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Тихвинском районе | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в Тихвинском районе |
| Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности | процентов | 26,4 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | Увеличится доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности |

6. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной «дорожной карты», тыс. руб.

| Наименование мероприятий | 2013 год * |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консолидированный бюджет Муниципального района (Городского округа) | Планируемые внебюджетные средства** | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Муниципального района (Городского округа) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет Муниципального района (Городского округа) | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| Бюджетные средства | 89598,6 | 9917,1 | 2300,0 (оплата труда) | 89598,6 | 9917,10 | 8000,0 (оплата труда) | 89598,6 | 9917,1 | 14300,0 (оплата труда) | 123215,7 | 133615,7 | 144415,7 |
| Программы всего: | 7643,6 |  |  | 4033,7 |  |  | 191,6 |  |  | 4594,1 | 4594,1 | 4594,1 |
| В том числе: местный бюджет | 4346,5 |  |  | 4033,7 |  |  | 191,6 |  |  | 4594,1 | 4594,1 | 4594,1 |
| 1.ДМЦП «Приоритетные направления развития образования Тихвинского района на 2012-2014 годы» | 546,5 |  |  | 546,5 |  |  | - |  |  | 546,5 | 546,5 | 546,5 |
| 2.«Энергосбережение повышение эффективности на 2012-2014 годы» | 9,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.ДЦМП «Пожарная безопасность МОУ на 2012-2015 годы» | 35,0 |  |  | 166,6 |  |  | 191,6 |  |  | 191,6 | 191,6 | 191,6 |
| 4.ДМЦП «Школьный стадион – центр спортивно – массового развития на 2012-2014 годы» | 369,0 |  |  | 369,0 |  |  | 0,0 |  |  | 369,0 | 369,0 | 369,0 |
| 5.ДМЦП «Отработка модели «Организация опытно - экспериментальной работы с одаренными учащимися Тихвинского района 2011-2013годов» | 535,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 535,4 | 535,4 | 535,4 |
| 6.ДМЦП «Сохранение и развитие сферы культуры Тихвинского района в 2012-2014 годах» | 255,0 |  |  | 255,0 |  |  |  |  |  | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| 7.ДМЦП «Основные направления развития физической культуры и спорта в Тихвинском районе 2-12-2014 год» | 887,8 |  |  | 887,8 |  |  |  |  |  | 887,8 | 887,8 | 887,8 |
| 8.ДМЦП «Комплексные меры пор организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Тихвинского района на2012-2014годы» | 1292,0 |  |  | 1292,0 |  |  |  |  |  | 1292,0 | 1292,0 | 1292,0 |
| 9.ДМЦП «Основные направления развития молодежной политики в Тихвинском районе на 2012-2014 годы» | 416,8 |  |  | 416,8 |  |  |  |  |  | 416,8 | 416,8 | 416,8 |
| В том числе: Областной бюджет: | 3297,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.ДЦП «Дети ЛО на 2011-2013 годы» | 3297,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________