#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2014 г.	01-2930-а

от __________________________ № _________

Об утверждении новой редакции муниципальной программы Тихвинского района «Развитие системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе на 2014-2016 годы»

21, 0300 ДО

В целях создания условий для эффективного функционирования системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе Ленинградской области, повышения качества и безопасности товаров, работ и услуг, обеспечения контроля органами местного самоуправления за соблюдением законных прав граждан; в соответствии с постановлениями  администрации Тихвинского района: от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения» и от 13 сентября 2013 года №01-2612-а «Об утверждении перечней муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить в новой редакции муниципальную программу Тихвинского района «Развитие системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе на 2014-2016 годы», изменив наименование муниципальной программы Тихвинского района «Развитие системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе на 2014-2017 годы» (приложение).

- Признать утратившими силу:

- пункт 3 постановления администрации Тихвинского района от 14 октября 2013 года №01-2909-а «Об утверждении муниципальной программы Тихвинского района «Развитие системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе на 2014-2016 годы»»;

- постановление администрации Тихвинского района от 07 мая 2014 года  №01-1260-а «О внесении изменений в муниципальную программу Тихвинского района «Развитие системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 14 октября 2013 года №01-2909-а».

- Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского района «Развитие системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе на 2014-2017 годы», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского района.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по общим вопросам Т.А.Ким.

И.о.главы администрации                                                        И.В.Гребешкова

А.В.Салов

74-113

СОГЛАСОВАНО:

|  | Заведующий общим отделом | И.Г.Савранская |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заведующий юридическим отделом | В.В.Максимов |  |
|  | Заместитель главы администрации | Т.А.Ким |  |
|  | Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов | С.А.Суворова |  |
|  | Председатель комитета по экономике и инвестициям | П.А.Федоров |  |
|  | Заведующий организационным отделом | Н.П.Кораблева |  |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Организационный отдел | 1 |  |
| Комитет финансов | 1 |  |
| Комитет по экономике и инвестициям | 1 |  |

| ИТОГО: | 4 |  |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

от 13 октября 2014 г. №01-2930-а

(приложение)

Муниципальная программа Тихвинского района

«Развитие системы защиты прав потребителей

в Тихвинском районе на 2014-2017 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Тихвинского района

«Развитие системы защиты прав потребителей

в Тихвинском районе на 2014-2017 годы»

| Полное наименование | Муниципальная программа Тихвинского района «Развитие системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе на 2014-2017 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Организационный отдел администрации Тихвинского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Нет |
| Участники муниципальной программы | - Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе; - Местное отделение Общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов потребителей "Объединение потребителей России" в Тихвинском районе Ленинградской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | Нет |
| Цель муниципальной программы | Создание необходимых условий для максимальной реализации потребителями Тихвинского района своих законных прав и интересов |
| Задачи муниципальной программы | - дальнейшее развитие и обеспечение функционирования системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе; - обеспечение деятельности информационно- консультационного центра для информирования и консультирования потребителей; - организация сотрудничества и взаимодействия органов местного самоуправления с общественными объединениями потребителей; - повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей путем регулярного информирования и просвещения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество консультаций, оказанных информационно- консультационным центром муниципального образования; - количество составленных претензий; - количество составленных исковых заявлений |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего 288,0 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета - 273,0 тыс. руб. - средства местного бюджета - 15,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 96,0 тыс. руб.: - средства областного бюджета - 91,0 тыс. руб. - средства местного бюджета - 5,0 тыс. руб. 2015 год - 96,0 тыс. руб.: - средства областного бюджета - 91,0 тыс. руб. - средства местного бюджета - 5,0 тыс. руб. 2016 год - 96,0 тыс. руб.: - средства областного бюджета - 91,0 тыс. руб. - средства местного бюджета - 5,0 тыс.руб. 2017 год - 0,0 тыс.руб.: - средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб. - средства местного бюджета - 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Активизация действий населения Тихвинского района по самозащите прав и решения споров в сфере защиты прав потребителя: 2014 год: количество консультаций, оказанных информационно- консультационным центром муниципального образования - 175, количество составленных претензий и исковых заявлений - 35; 2015 год: количество консультаций, оказанных информационно- консультационным центром муниципального образования - 175, количество составленных претензий и исковых заявлений - 35; 2016 год: количество консультаций, оказанных информационно- консультационным центром муниципального образования - 175, количество составленных претензий и исковых заявлений – 35; 2017 год: количество консультаций, оказанных информационно- консультационным центром муниципального образования - 175, количество составленных претензий и исковых заявлений – 35 |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы, прогноз развития

системы защиты прав потребителей в Тихвинском

районе на 2014-2017 годы

Реализация политики защиты прав потребителей является важной составляющей социально-экономических преобразований, происходящих в Российской Федерации.

Успех социально-экономических реформ заключается не только в повышении доходов населения, в развитии и укреплении социальной сферы, но и в реальной возможности для граждан реализовать свои потребительские права, рационально использовать полученные доходы на приобретение товаров, работ, услуг. При этом важно, чтобы товары, работы и услуги были качественными и безопасными для здоровья и имущества граждан, а также для окружающей среды.

Правовой основой защиты прав потребителей в Российской Федерации послужило принятие закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» и других нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере защиты прав потребителей.

2. Цели и приоритетные направления муниципальной

политики в сфере защиты прав потребителей в

Тихвинском районе на 2014-2017 годы.  Цели, задачи,

показатели (индикаторы) реализации муниципальной

программы. Основные ожидаемые результаты, этапы

и сроки реализации муниципальной программы

2.1  Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере защиты прав потребителей в Тихвинском районе на 2014-2017 годы

В соответствии с государственной политикой в сфере защиты прав потребителей и в целях ее эффективной реализации, в Российской Федерации создана национальная система защиты прав потребителей, общая структура и функции которой определены законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - закон).

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе в пределах своей компетенции осуществляет деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей.

Эта работа в Территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе началась в марте 2005 года после реорганизации санитарно-эпидемиологической службы и укомплектования кадров. Составляется годовой план работы, согласованный с прокуратурой, который ежегодно размещается на сайте генеральной прокуратуры. В своей работе Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе сохранил все наработки, методики работы,  используется также многолетний опыт работы специалиста по защите прав потребителей, работавшего в отделе по защите прав потребителей администрации района.

Взаимодействие Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе с органами местного самоуправления осуществляется по многим направлениям, в том числе по вопросам защиты прав потребителей, развития малого и среднего предпринимательства.

В Тихвинском районе создан информационно-консультационный центр для информирования и консультирования потребителей (ИКЦ). Между администрацией Тихвинского района и специалистом ИКЦ заключен договор об оказании услуг по информированию и консультированию населения в сфере защиты прав потребителей. В здании по адресу: город Тихвин, улица Борисова, дом 3, оборудовано рабочее место, обеспеченное организационной техникой, средствами связи и необходимым для работы оборудованием. Отчет о работе ИКЦ согласовывается с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе и отправляется в Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области 1 раз в квартал.

В целях повышения эффективности совместной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере защиты прав потребителей разработана и утверждена муниципальная программа по защите прав потребителей.

Основным критерием эффективности системы защиты прав потребителей считается возможность быстрого и качественного разрешения потребительских проблем. Большинство нарушений прав потребителей устраняется путем консультирования потребителей, оказанием помощи в подготовке претензий и исковых заявлений, проведением контрольно-надзорных мероприятий по жалобам потребителей.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является создание необходимых условий для максимальной реализации потребителями Ленинградской области своих законных прав и интересов.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- дальнейшее развитие и обеспечение функционирования системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе;

- обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для информирования и консультирования потребителей;

- организация сотрудничества и взаимодействия органов местного самоуправления с общественными объединениями потребителей;

- повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей путем регулярного информирования и просвещения.

2.3. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной  программы

Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:

- количество консультаций, оказанных информационно-консультационным центром муниципального образования;

- количество составленных претензий;

- количество составленных исковых заявлений.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы Тихвинского района «Развитие системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе на 2014-2017 годы» приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

2.4. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной программы

Основным ожидаемым результатом является активизация действий населения Тихвинского района по самозащите прав и решения споров в сфере защиты прав потребителя.

Программа рассчитана на реализацию в течение четырех лет (2014 -2017 годы).

3. Подпрограммы и основные мероприятия

муниципальной программы

Муниципальная программа не имеет в своем составе подпрограмм.

Основное мероприятие муниципальной программы - обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для информирования и консультирования потребителей

4. Обобщенная характеристика мер правового

регулирования

Реализация программы не требует принятия муниципальных правовых актов.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной

программы

Подпрограмма «Развитие системы защиты прав потребителей в Ленинградской области» (на 2014-2016 годы) Государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области на 2014-2016 годы» предусматривает ежегодную субсидию бюджету Тихвинского района в размере 84,3 тысячи рублей, при софинансировании из бюджета Тихвинского района на год 5 тысяч рублей.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы:

Всего 288,0 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета - 273,0 тыс. руб.

- средства местного бюджета - 15,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 96,0 тыс. руб.:

- средства областного бюджета - 91,0 тыс. руб.

- средства местного бюджета - 5,0 тыс. руб.

2015 год - 96,0 тыс. руб.:

- средства областного бюджета - 91,0 тыс. руб.

- средства местного бюджета - 5,0 тыс. руб.

2016 год - 96,0 тыс. руб.:

- средства областного бюджета - 91,0 тыс. руб.

- средства местного бюджета - 5,0 тыс. руб.

2017 год – 0,0 тыс. рублей

- средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.

- средства местного бюджета - 0,0 тыс. руб.

6. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы изложен в приложении №2 к муниципальной программе.

7. Риски реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

При реализации муниципальной программы необходимо учитывать следующие риски - эффективность работы информационно-консультационного центра Тихвинского района.

Для управления рисками реализации муниципальной  программы предполагается введение поквартального отчета информационно-консультационного центра Тихвинского района о проделанной работе.

8. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной  программы

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году, в соответствии с пунктом 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года №01-2390-а.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится организационным отделом администрации Тихвинского района - ответственным исполнителем программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе анализа:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их прогнозных  значений, в соответствии с приложением №1 к муниципальной программе;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Тихвинского района и иных источников финансового  обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику финансового обеспечения;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

____________

Приложение №1

к муниципальной программе Тихвинского района  «Развитие системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе на 2014-2017 годы»,  утвержденной постановлением администрации Тихвинского района

от 13 октября 2014 г. №01-2930-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы Тихвинского района

«Развитие системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе на 2014-2017 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1. | Количество консультаций, оказанных информационно- консультационным центром муниципального образования |  | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 2. | Количество составленных претензий и исковых заявлений |  | 35 | 35 | 35 | 35 |

____________

Приложение №2

к муниципальной программе Тихвинского района  «Развитие системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе на 2014-2017 годы»,  утвержденной постановлением администрации Тихвинского района

от 13 октября 2014 г. №01-2930-а

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной  программы Тихвинского района

«Развитие системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе на 2014-2017 годы»

| Наименование мероприятия | Планируемые объемы финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | итого | 2014 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 2016 г. |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |
|  |  | всего | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местн. бюджет | всего | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местн. бюджет | всего | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местн. бюджет | всего | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Местн. бюджет |  |
| Обеспечение деятельности информационно - консультационного центра для потребителей в Тихвинском районе | 288,0 | 96,0 |  | 91,0 | 5,0 | 96,0 |  | 91,0 | 5,0 | 96,0 |  | 91,0 | 5,0 | 0 |  | 0 | 0 | Организационный отдел администрации Тихвинского района |
| Итого | 288,0 | 96,0 |  | 91,0 | 5,0 | 96,0 |  | 91,0 | 5,0 | 96,0 |  | 91,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |

______________