#### АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2015 г.	01-841-а

от __________________________ № _________

Об утверждении муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы» в новой редакции

21, 1100 ОБ

В целях создания условий для эффективного развития сферы культуры и в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района: от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения», от 15 сентября 2014 года №01-2615-а «О внесении изменений в постановление администрации Тихвинского района от 13 сентября 2013 года №01-2612-а «Об утверждении перечней муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы» в новой редакции (приложение).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тихвинского городского поселения.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Тихвинского района от 30 декабря 2014 года №01-4171-а «Об утверждении   муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы» в новой редакции».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 декабря 2014 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Тихвинского района по социальным вопросам И.В. Гребешкову.

И.о. главы администрации                                                      И.В. Гребешкова

СОГЛАСОВАНО:

| Заведующий общим отделом |  | И.Г. Савранская |
| --- | --- | --- |
| Заведующий юридическим отделом |  | В.В. Максимов |
| Заместитель главы администрации, председатель комитета финансов администрации Тихвинского района |  | С.А. Суворова |
| Председатель комитета по экономике и инвестициям |  | П.А. Федоров |
| Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике |  | Е.Ю.Котова |

РАССЫЛКА:

| Дело | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гребешковой И.В. | 1 |  |  |
| Котовой Е.Ю. | 1 |  |  |
| Суворовой С.В. | 1 |  |  |
| Федорову П.А. | 1 |  |  |
| Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | 2 |  |  |
| ИТОГО: | 7 |  |  |

И.А. Григорьева

79169

## УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тихвинского района

# от 26 марта 2015 г. №01-841-а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры

Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры

Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы»

| Полное наименование Программы | муниципальная программа Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского района |
| Соисполнители Программы | - МУ «Тихвинский Районный Дом Культуры»; - МУ «Тихвинская централизованная библиотечная система» |
| Участники Программы | - филиал Ленинградского областного учреждения культуры «Музейное агентство» «Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей»; - филиал Ленинградского областного учреждения культуры «Музейное агентство» «Государственный Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова»; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени художника П.Е. Заболотского»; - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств имени Н.А.Римского-Корсакова» |
| Программно-целевые инструменты | Программно-целевые инструменты в муниципальной программе не применяются |
| Цели Программы | - сохранение и развитие историко-культурного наследия, формирование культурной самобытности и единого культурного пространства на территории Тихвинского городского поселения; - обеспечение более полного и равноправного доступа всех социально-возрастных групп и слоев населения к ценностям традиционной и современной культуры; - развитие культурной привлекательности Тихвинского городского поселения |
| Задачи Программы | - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, информатизация библиотек; - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами культуры; - популяризация объектов культурного наследия, развитие музейного дела; - создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии декоративно-прикладного искусства; - создание условий для массового отдыха жителей поселения; - укрепление и развитие материально-технической базы, информатизация учреждений культуры, обновление и модернизация специального оборудования. - создание условий для профессиональной переподготовки кадров, улучшение условий труда, повышение имиджа работника культуры - повышение культурной привлекательности Тихвинского городского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - соотношение средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы по Ленинградской области; - увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом; - увеличение объема электронного каталога по сравнению с предыдущим годом; - доля работников учреждения, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку; - уменьшение количества объектов культуры, требующих капитального ремонта от общего количества объектов культуры |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения программы составляет 317 188,0 тыс. рублей, из них: - из средств федерального бюджета - 1 362,1 тыс. руб. - из средств бюджета Тихвинского городского поселения - 220 041,85 тыс. руб. - из средств бюджета Тихвинского района – 55 332,1 тыс. руб. - из средств областного бюджета – 40 451,95 тыс. руб. в том числе по годам: в 2014 году – 75 717,5 тыс. руб. в том числе: - из средств федерального бюджета - 383,5 тыс. руб. - из средств областного бюджета –10 942,35 тыс. руб. - из средств бюджета Тихвинского городского поселения - 53 688,15 тыс. руб. - из средств бюджета Тихвинского района – 10 703,5 тыс. руб. в 2015 году – 76315,1 тыс. руб. в том числе: - из средств федерального бюджета - 978,6 тыс. руб. - из средств бюджета Тихвинского городского поселения - 53 037,5 тыс. руб. - из средств бюджета Тихвинского района – 14 876,2 тыс. руб. - из средств областного бюджета –7 422,8тыс. руб. в 2016 году – 83540,9 тыс. руб. в том числе: - из средств областного бюджета –11 525,0 тыс. руб. - из средств бюджета Тихвинского городского поселения - 57 139,7 тыс. руб. - из средств бюджета Тихвинского района -14 876,2 тыс. руб. в 2017 году – 81614,5 тыс. руб., в том числе: - из средств бюджета Тихвинского городского поселения - 56 176,5 тыс. руб. - из средств бюджета Тихвинского района – 14 876,2 тыс. руб. - из средств областного бюджета –10 561,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы; социальный, экономический эффект | Выполнение мероприятий Программы позволит: - достигнуть соотношения средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы по Ленинградской области 2014 год-66.6% 2015 год-73.7% 2016 год-82.4% 2017 год -100% - увеличить количество участников клубных формирований в сравнении с предыдущим годом; 2014 год-0,2% 2015 год-0,2%. 2016 год-0,2% 2017 год – 0,2% - увеличить объем электронного каталога по сравнению с предыдущим годом; 2014 год-119% 2015 год-104% 2016 год-105% 2017 год-106% - увеличить долю работников учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку; 2014 год-0,12%. 2015 год-0,15%. 2016 год-0,20%. 2017 год-0,22%. - уменьшение количества объектов культуры, требующих капитального ремонта от общего количества объектов культуры; 2014 год-37,5% 2015 год-28,5% 2016 год-21% 2017 год-20% |

1.  Общая характеристика сферы реализации Программы, прогноз развития культуры Тихвинского района на 2014-2017 годы

Программа направлена на обеспечение условий для всестороннего развития культурного потенциала Тихвинского городского поселения как ресурса социально-экономического развития территории. Программа определяет приоритетные направления государственной политики в области культуры на 2014-2017 годы на территории Тихвинского городского поселения, позволяет создать основу для более эффективного и динамичного развития сферы культуры, является базовым документом для разработки планов, программ и отдельных проектов в муниципальных учреждениях культуры, творческих объединениях и коллективах.

Программа предусматривает создание условий развития историко-культурной самобытности территории, блокирования возможных источников социальной напряженности, реализации творческого потенциала населения.

На территории Тихвинского городского поселения располагаются 2 учреждения культуры:

- муниципальное учреждение «Тихвинский Районный Дом Культуры» (с тремя сельскими филиалами);

- муниципальное учреждение «Тихвинская централизованная библиотечная система» (с пятью городскими, тремя сельскими филиалами);

Сегодня в сфере культуры работает 156 человек. Из них 116 человек - специалисты, которые постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуя в семинарах, мастер-классах, творческих лабораториях и т.д.  С целью повышения художественного и организационного уровня проводимых мероприятий необходимо регулярно повышать квалификацию сотрудников, оказывать методическую и информационную поддержку организуемых мероприятий, отдельных культурных проектов (конкурсов, фестивалей).

Эффективное использование ресурсов сферы культуры позволит сформировать имидж Тихвина как города высокой культуры, увеличить число туристов, продолжительность их пребывания в городе. С этой целью необходимо активное участие творческих коллективов города в культурных процессах, расширение культурного обмена, интеграция в сферу туризма, развитие инновационных технологий.

Современные способы получения информации и работы с ней заставляют библиотеки использовать новые формы и методы работы с читателем, пропагандировать печатное слово, шедевры отечественной и зарубежной классики, создавать условия для реализации читателей в литературном творчестве, привлекая их к участию в мероприятиях, клубах, литературных и краеведческих объединениях, пополняя библиотечные фонды.

Необходима модернизация оснащения концертных и диско-залов культурно-досуговых учреждений, продолжение работы по обеспечению пожарной безопасности, энергосбережению учреждений культуры, организации комфортной для потребителя услуг культуры среды.

Сегодня остро стоит проблема   ненадлежащего состояния объектов и учреждений культуры для осуществления плановой работы творческих коллективов и любительских объединений, проведения мероприятий различного уровня. Ежегодно проводятся текущие ремонты. В 2011, 2012 годах были произведены капитальные ремонты в рамках долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области на 2011-2013 годы». Поданы заявки для включения в государственную программу «Развитие культуры Ленинградской области на 2014-2016 годы» на выполнение капитального ремонта учреждений культуры.

Важным фактором, способствующим развитию отрасли, является создание институтов государственно-частного партнерства в городе Тихвине, которое с 2011 года успешно действует на базе ООО «Город» по договору с муниципальным учреждением «Тихвинский Районный Дом Культуры». Это сотрудничество планируется продолжить в 2014-2017 годах, т.к. оно позволяет обеспечить занятия творческих коллективов городского поселения (54 клубных формирований) и проводить важные культурные мероприятия городского, районного, регионального и российского уровней на базе ООО «Город» (Дворец культуры) (ежегодно учреждениями культуры проводится более 1500 мероприятий различного уровня).

Большую роль в процессе привлечения населения к культурным мероприятиям играет рекламная продукция. Специалистами разрабатываются афиши, флайерсы, буклеты, пригласительные и др. Информация о мероприятиях публикуется в средствах массовой информации, размещается на сайтах, транслируется на радио и телевидении. Ежегодно изготавливается «Календарь культурных событий», в котором можно увидеть крупные культурные проекты и даты их проведения.

Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность использования ресурсов в сфере культуры, способствовать раскрытию ее социально-экономического потенциала.

2. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере реализации Программы. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации Программы. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Программы

2.1. Стратегическая цель данной Программы - создание условий для повышения качества жизни населения Тихвинского городского поселения на основе всестороннего освоения культурных ресурсов Тихвинского городского поселения и более широкого удовлетворения потребностей граждан услугами сферы культуры.

Основными направлениями муниципальной политики в области культуры являются:

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

Положительная динамика показателей достижения цели позволит оценить:

-  результаты реализации в Тихвинском городском поселении мероприятий по повышению охвата населения услугами культуры.

- результаты реализации мероприятий по удовлетворению потребностей населения в сфере культуры, предоставляемых различным категориям населения.

Для достижения цели Программы предстоит обеспечить решение следующих задач:

-  обеспечение потребностей населения услугами в сфере культуры;

- укрепление материально-технической базы   учреждений культуры Тихвинского городского поселения;

- повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг;

- выполнение в полном объеме обязательств по обеспечению софинансирования мероприятий, включенных в Государственную программу "Развитие культуры Ленинградской области на 2014-2016 годы";

2.2. Показатели (индикаторы) реализации Программы

Показателями (индикаторами) Программы являются:

- соотношение средней заработной платы работников учреждений и средней заработной платы по Ленинградской области;

Данный показатель рассчитывается по формуле: С= Зп./Зр.х100%, где

Зп. - средняя заработная плата работников учреждений культуры Тихвинского городского поселения;

Зр. - средняя заработная плата работников учреждений культуры Тихвинского района;

- увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом;

Данный показатель рассчитывается по формуле: С= У1./У2.х100%, где

У1 - количество участников клубных формирований текущего года;

У2 - количество участников клубных формирований предыдущего года;

- увеличение объема электронного каталога по сравнению с предыдущим годом;

Данный показатель рассчитывается по формуле: С= О1./О2.х100%, где

О1- объем электронного каталога текущего года;

О2- объем электронного каталога предыдущего года;

- доля работников культуры, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку;

Данный показатель рассчитывается по формуле: С= У1/У2, где

Р1 - количество работников учреждений культуры Тихвинского городского поселения, прошедших повышение квалификации

Р2 - количество работников учреждений культуры Тихвинского городского поселения

- уменьшение количества объектов культуры, требующих капитального ремонта, от общего количества объектов культуры

Данный показатель рассчитывается по формуле: С= О1./О2.х100%, где

О1 - количество объектов культуры Тихвинского городского поселения, требующих капитального ремонта

О2 - общее количество объектов культуры Тихвинского городского поселения

Прогнозные значения показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении 1.

2.3. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации Программы

Реализация мероприятий муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры Тихвинского  городского поселения на 2014-2017 годы» призвана обеспечить всестороннее, планомерное и полноценное развитие сферы культуры, закрепить и развить позитивные  изменения  в нормативно-правовом, информационном, кадровом и научно-методическом обеспечении отрасли, ее управлении и финансировании, в развитии социально-культурной инфраструктуры города и его культурно-досуговой сферы, в области воспитания гражданственности и патриотизма.

В ходе реализации Программы будут определены пути развития учреждений культуры, стабилизировано состояние сети учреждений культуры Тихвинского городского поселения, созданы условия для досуга жителей и обеспечения их услугами культуры, проведена работа по улучшению качества услуг культуры населению, созданы условия для развития народного творчества.

Осуществление системы программных мероприятий позволит создать благоприятные условия для успешного функционирования объектов культуры в 2014-2017 годах, четко планировать и координировать деятельность учреждений культуры в рамках того или иного культурного проекта, прогнозировать динамику культурных процессов на территории Тихвинского городского поселения.

Создаваемый в процессе реализации Программы культурный продукт будет способствовать сохранению лучших традиций и продвижению новаций в культурную жизнь общества, воспитанию патриотизма и гражданственности, толерантности и гуманизма, профилактике негативных явлений, социальной адаптации людей с ограниченными возможностями, поддержке наименее социально защищенных слоев населения.

Реализация основных направлений государственной политики по развитию сферы культуры в Тихвинском городском поселении позволит создать условия для эффективной интеграции отрасли в процесс повышения уровня благосостояния граждан, сохранения социальной стабильности, развития институтов гражданского общества и обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны.

Учитывая значимость Тихвина как одного из ярчайших исторических городов Ленинградской области, чье историко-культурное наследие заслуживает особого внимания, реализация стратегического плана развития сферы культуры будет содействовать закреплению положительного имиджа города Тихвина, приобщению подрастающего поколения к духовным и нравственным корням российской культуры, творчеству и здоровому образу жизни.

Сроки реализации Программы - 2014 - 2017 годы.

Выделение этапов реализации не предусмотрено.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития Тихвинского района.

3. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

Принятие нормативно-правовых актов не требуется.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы» составляет 317 188,0 тыс. рублей, из них:

- из средств федерального бюджета -  1 362,1 тыс.  руб.

- из средств бюджета Тихвинского городского поселения -  220 041,85 тыс.  руб.

- из средств бюджета Тихвинского района – 55 332,1 тыс. руб.

- из средств областного бюджета – 40 451,95 тыс. руб.

в том числе по годам:

в том числе по годам:

в 2014 году – 75 717,5 тыс. руб. в том числе:

- из средств федерального бюджета -  383,5 тыс.  руб.

- из средств областного бюджета –10 942,35 тыс. руб.

- из средств бюджета Тихвинского городского поселения - 53 688,15 тыс.  руб.

- из средств бюджета Тихвинского района – 10 703,5 тыс. руб.

в 2015 году – 76315,1 тыс. руб. в том числе:

- из средств федерального бюджета -  978,6 тыс.  руб.

- из средств бюджета Тихвинского городского поселения - 53037,5 тыс.  руб.

- из средств бюджета Тихвинского района – 14876,2 тыс. руб.

- из средств областного бюджета –7422,8тыс. руб.

в 2016 году – 83540,9 тыс. руб. в том числе:

- из средств областного бюджета –11525,0 тыс. руб.

- из средств бюджета Тихвинского городского поселения - 57139,7 тыс.  руб.

- из средств бюджета Тихвинского района -14876,2 тыс. руб.

в 2017 году – 81614,5 тыс. руб. в том числе:

- из средств бюджета Тихвинского городского поселения - 56176,5 тыс. руб.

- из средств бюджета Тихвинского района – 14876,2 тыс. руб.

- из средств областного бюджета –10561,8 тыс. руб.

5. План реализации Программы

План реализации Программы изложен в приложении №2 к Программе.

6. Риски реализации Программы и меры по управлению рисками

К наиболее серьезным рискам можно отнести сокращение финансирования Программы, что, в свою очередь, может повлечь:

· сокращение сети отрасли и уменьшение перечня услуг культуры;

· значительный дефицит высококвалифицированных кадров в сфере культуры;

· снижение конкурентоспособности учреждений отрасли;

· неэффективное управление Программой, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, недостижение ее цели и задач, невыполнение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы;

· нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан на территории поселения. Управление рисками реализации   Программы будет осуществляться путем:

- своевременная корректировка мероприятий Программы;

- реализации мероприятий по повышению квалификации и переподготовке кадров;

- проведения мероприятий по сохранению единого информационного и культурного пространства;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- проведения культурно-массовых мероприятий.

7. Методика оценки эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в соответствии с пунктом 5.7. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Тихвинском районе и Тихвинского городского поселения», утвержденного постановлением администрации Тихвинского района от 26 августа 2013 года.

Оценка эффективности реализации Программы производится комитетом по культуре, спорту и молодежной политике - ответственным исполнителем Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их прогнозных значений в соответствии с 1 к Программе;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Тихвинского района и иных источников финансового обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику финансового обеспечения;

степени реализации мероприятий Программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

Приложение №1

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Развитие сферы культуры Тихвинского

городского поселения на 2014-2017 годы»,

утвержденной постановлением администрации Тихвинского района

от 26 марта 2015 г. №01-841-а

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации

муниципальной программы Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. |
| 1 | соотношение средней заработной платы работников учреждения и средней заработной платы по субъекту Российской Федерации | % | 66.6 | 73.7 | 82.4 | 100 |
| 2 | увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | увеличение объема электронного каталога по сравнению с предыдущим годом | % | 103 | 104 | 105 | 106 |
| 4 | доля работников культуры, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку | % | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,22 |
| 5 | уменьшение количества объектов культуры, требующих капитального ремонта от общего количества объектов культуры | % | 37,5 | 28,5 | 21 | 20 |

Приложение №2

к муниципальной программе

Тихвинского городского поселения

«Развитие сферы культуры Тихвинского

городского поселения на 2014-2017 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Тихвинского района

от 26 марта 2015 г. №01-841-а

План по реализации муниципальной программы

Тихвинского городского поселения «Развитие сферы культуры

Тихвинского городского поселения на 2014-2017 годы»

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Районный бюджет |  | Местный Бюджет |  | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1.Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания бюджетными учреждениями (МУ «ТЦБС») | Ответственный исполнитель - комитет по культуре, спорту и молодежной политике, Соисполнитель - МУ «Тихвинская централизованная библиотечная система» | 2014 |  | 17037,3 |  |  |  |  |  |  | 17037,3 |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 20242,8 |  |  |  |  |  |  | 20242,8 |  |  |  |
|  |  | 2016 |  | 20242,8 |  |  |  |  |  |  | 20242,8 |  |  |  |
|  |  | 2017 |  | 20242,8 |  |  |  |  |  |  | 20242,8 |  |  |  |
| 1.2. Доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы региона согласно Указу Президента Российской Федерации | Ответственный исполнитель - Комитет по культуре, спорту и молодежной политике, Соисполнитель - МУ «Тихвинская централизованная библиотечная система» | 2014 |  | 4036,5 |  |  |  | 3027,4 | 1009,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 5503,2 |  |  |  | 2751,6 | 2751,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  | 5503,2 |  |  |  | 2751,6 | 2751,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  | 5503,2 |  |  |  | 2751,6 | 2751,6 |  |  |  |  |  |
| 1.3. Расходы на осуществление части полномочий администрации Тихвинского района по решению вопросов местного значения по организации библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда | Ответственный исполнитель - комитет по культуре, спорту и молодежной политике, соисполнитель - МУ «Тихвинская централизованная библиотечная система» | 2014 |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4. Приобретение и внедрение программного модуля для электронного считывания штрих-кодов с книг информационной системы АБИС «Академия» | Ответственный исполнитель - комитет по культуре, спорту и молодежной политике, соисполнитель - МУ «Тихвинская централизованная библиотечная система» | 2014 |  | 130,000 |  |  |  | 130,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Комплектование книжных фондов библиотек | Ответственный исполнитель - комитет по культуре, спорту и молодежной политике, соисполнитель - МУ «Тихвинская централизованная библиотечная система» | 2014 |  | 189,500 |  |  |  | 189,500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.Организация культурно-просветительских мероприятий | Ответственный исполнитель - комитет по культуре, спорту и молодежной политике | 2014 |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |
|  |  | 2016 |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |
|  |  | 2017 |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |
| итого |  | 2014 |  | 21508,3 |  |  |  | 3346,9 | 1034,1 |  | 17127,3 |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 25861,0 |  |  |  | 2751,6 | 2776,6 |  | 20332,8 |  |  |  |
|  |  | 2016 |  | 25861,0 |  |  |  | 2751,6 | 2776,6 |  | 20332,8 |  |  |  |
|  |  | 2017 |  | 25861,0 |  |  |  | 2751,6 | 2776,6 |  | 20332,8 |  |  |  |
| 2.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания бюджетными учреждениями (МУ «ТРДК») | Ответственный исполнитель - комитет по культуре, спорту и молодежной политике, соисполнитель - МУ «Тихвинский Районный Дом Культуры» | 2014 |  | 35393.5 |  |  |  |  | 8303,7 |  | 27089,8 |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 36170,2 |  |  |  |  | 8217,9 |  | 27952,3 |  |  |  |
|  |  | 2016 |  | 36170,2 |  |  |  |  | 8217,9 |  | 27952,3 |  |  |  |
|  |  | 2017 |  | 36170,2 |  |  |  |  | 8217,9 |  | 27952,3 |  |  |  |
| 2.2. Доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы региона согласно Указу Президента Российской Федерации | Ответственный исполнитель - комитет по культуре, спорту и молодежной политике, Соисполнитель - МУ «Тихвинский Районный Дом Культуры» | 2014 |  | 3704,1 |  |  |  | 2778,1 | 926,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 7763,4 |  |  |  | 3881,7 | 3881,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  | 7763,4 |  |  |  | 3881,7 | 3881,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  | 7763,4 |  |  |  | 3881,7 | 3881,7 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Организация культурно-досуговых мероприятий | Ответственный исполнитель - комитет по культуре, спорту и молодежной политике | 2014 |  | 5073,00 |  |  |  |  |  |  | 5073,00 |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 3962,9 |  |  |  |  |  |  | 3962,9 |  |  |  |
|  |  | 2016 |  | 3962,9 |  |  |  |  |  |  | 3962,9 |  |  |  |
|  |  | 2017 |  | 3962,9 |  |  |  |  |  |  | 3962,9 |  |  |  |
| Итого |  | 2014 |  | 44 170,6 |  |  |  | 2778,1 | 9229,7 |  | 32162,8 |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 47896,5 |  |  |  | 3881,7 | 12099,6 |  | 31915,2 |  |  |  |
|  |  | 2016 |  | 47896,5 |  |  |  | 3881,7 | 12099,6 |  | 31915,2 |  |  |  |
|  |  | 2017 |  | 47896,5 |  |  |  | 3881,7 | 12099,6 |  | 31915,2 |  |  |  |
| 3. Организация работы фестивальной площадки | Ответственный исполнитель - комитет по культуре, спорту и молодежной политике, соисполнитель - МУ «Тихвинский Районный Дом Культуры» | 2014 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы региона согласно Указу Президента РФ Комитет КСМ | Ответственный исполнитель - комитет по культуре, спорту и молодежной политике, | 2014 |  | 1758,5 |  |  |  | 1318,8 | 439,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Капитальный ремонт объектов культуры Тихвинского городского поселения | Ответственный исполнитель - комитет по культуре, спорту и молодежной политике, Соисполнитель - МУ «Тихвинская централизованная библиотечная система», МУ «Тихвинский Районный Дом Культуры» | 2014 |  | 7013,1 |  |  |  | 3306,8 |  |  | 3706,3 |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 600,4 |  |  |  | 300,2 |  |  | 300,2 |  |  |  |
|  |  | 2016 |  | 9783,4 |  |  |  | 4891,7 |  |  | 4891,7 |  |  |  |
|  |  | 2017 |  | 7857,0 |  |  |  | 3928,5 |  |  | 3928,5 |  |  |  |
| 6. Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в учреждениях культуры | Ответственный исполнитель - комитет по культуре, спорту и молодежной политике, Соисполнитель - МУ «Тихвинская централизованная библиотечная система», МУ «Тихвинский Районный Дом Культуры» | 2014 |  | 767,0 |  |  | 383,5 | 191,75 |  |  | 191,75 |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 1957,2 |  |  | 978,6 | 489,3 |  |  | 489,3 |  |  |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  | 2014 |  | 75717,5 |  |  | 383,5 | 10942,35 | 10703,5 |  | 53688,15 |  |  |  |
|  |  | 2015 |  | 76315,1 |  |  | 978,6 | 7422,8 | 14876,2 |  | 53037.5 |  |  |  |
|  |  | 2016 |  | 83540,9 |  |  |  | 11525,0 | 14876,2 |  | 57139,7 |  |  |  |
|  |  | 2017 |  | 81614,5 |  |  |  | 10561,8 | 14876,2 |  | 56176,5 |  |  |  |

______________