Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2014 год.

I. Пояснительная записка к отчету о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2014 год

В 2014 году по Тихвинскому району предусмотрены к финансированию 11 муниципальных программ.

За январь-декабрь 2014 года суммарный объем финансирования программ в Тихвинском районе составил 1437,6 млн. руб. (98,23% от запланированного годового объема).

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2014 год составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденным Постановлением Администрации от 26.08.2013 г. №01-2390а в редакции от 27.02.2014 г. №01-509а.

В соответствии с Постановлением, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На основании данных, представленных в годовых отчетах, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по 2 критериям:

1) степени достижения целей и задач муниципальных программ путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальных программ с их плановыми значениями;

2) эффективности использования бюджетных средств муниципальных программ путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программ в целом.

По 3 критерию - степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) - оценка не производилась в связи с отсутствием в части программ запланированных результатов реализации мероприятий или отсутствием подразделения общих мероприятий на конкретные, поддающиеся оценке по установленным плановым показателям.

Оценка эффективности программы производилась в соответствии с достигнутыми фактическими значениями:

|  | Уровень эффективности программы | Доля показателей (индикаторов), соответствующих плановым, % (Сд = К ≥95/Кобщ. х 100%)* | Уровень финансирования реализации программы, % (Уф = Фф/Фпл х 100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | высокий | ≥ 95 | ≥95 |
| 2 | удовлетворительный | ≥80 | ≥70 |
| 3 | неудовлетворительный | <80 | <70 |

* - при расчете доли индикаторов, соответствующим плановым, в расчет бралось отношение количества индикаторов с достигнутыми фактическими значениями ≥95% к общему количеству индикаторов программы

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по Тихвинскому району:

Признать степень эффективности выполнения следующих программ высокой:

1. МП «Развитие системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе на 2014- 2017 годы» - ответственный исполнитель – организационный отдел;

2. МП «Развитие сельского хозяйства Тихвинского района на 2014-2017 годы» - ответственный исполнитель – отдел по развитию АПК;

3. МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тихвинском районе на 2014-2017 годы» - ответственный исполнитель – отдел по развитию малого, среднего и потребительского рынка;

4. МП «Безопасность Тихвинского района на 2014-2017 годы» - ответственный исполнитель – отдел по вопросам защиты территории и жизнеобеспечения населения;

5. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе на 2014-2017 годы» - ответственный исполнитель – комитет социальной защиты населения;

6. МП «Развитие сферы культуры Тихвинского района на 2014-2017 годы» - ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;

7. МП «Молодежь Тихвинского района на 2014-2017 годы» – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;

8. МП «Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском районе 2014-2017 годы» - ответственный исполнитель – комитет по культуре, спорту и молодежной политике;

9. МП «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи на 2014-2017 годы» - ответственный исполнитель – комитет образования;

10. МП «Современное образование в Тихвинском районе на 2014-2017 годы» - ответственный исполнитель – комитет образования;

Признать степень эффективности выполнения следующих программ неудовлетворительной:

1. МП «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Тихвинского района» - администрация Тихвинского района;

Уровень финансирования реализации программы 94,5%.

В 2014 году на выполнение программы запланировано финансирование из местного бюджета в объеме 6074,9 тыс. руб., освоены средства в сумме 5740,756 тыс. руб.

Показатель степени достижения целей программы выполнен на 75%.

Выполнен ремонт жилых помещений, находящихся в составе муниципального жилого фонда, для последующего предоставления этих помещений медицинским специалистам. Приобретено жилье для медицинских работников. В связи с длительностью процедуры, вместо запланированных двух, приобретена только одна квартира.

II. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского района.

Результаты оценки по ответственным исполнителям

| Ответственный исполнитель | Число программ, ед. | Значение уровня эффективности |
| --- | --- | --- |
| Организационный отдел | 1 | высокий |
| Отдел по развитию АПК | 1 | высокий |
| Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка | 1 | высокий |
| Отдел по вопросам защиты территории и жизнеобеспечения населения | 1 | высокий |
| Комитет социальной защиты | 1 | высокий |
| Комитет по культуре, спорту и молодежной политике | 3 | высокий |
| Комитет образования | 2 | высокий |
| Администрация Тихвинского района | 1 | неудовлетворительный |

Итоговые результаты оценки в целом

| Значение уровня эффективности | Число программ, ед. | В % к итогу |
| --- | --- | --- |
| высокий | 10 | 91 |
| удовлетворительный | - | - |
| неудовлетворительный | 1 | 9 |
| Итого | 11 | 100 |

III. Предложения по управлению реализацией муниципальных программ

1. Ответственным исполнителям:

1.1. При установлении индикаторов программы необходимо устанавливать конкретные показатели, которые должны выражаться в числовой форме, поддающейся расчету.

1.2. Устанавливать в программе только те показатели (индикаторы), на результат достижения которых ответственный исполнитель может повлиять.

1.3.  Своевременно отслеживать и вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программ в случае изменения планируемых объемов финансирования, т.к. они влияют на изменения значений показателей эффективности реализации программ.

Приложения:

1. Отчет об уровне финансирования и степени достижения мероприятий муниципальных программ Тихвинского района за 2014 год.

2. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2014 г.

| ОТЧЕТ о достигнутых значениях целевых индикаторов, уровне финансирования и уровне эффективности муниципальных программ Тихвинского района за 2014 г. Приложение №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых индикаторов | Ед. изи. | Целевые индикаторы |  |  |  | Финансирование |  |  | Уровень эффективности в программы в целом |
|  |  | плановые значения | фактические значения | степень достижения (%) | уровень достижения (%) | плановые значения тыс.руб. | фактические значения тыс.руб. | уровень финансирования (%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Организационный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие системы защиты прав потребителей в Тихвинском районе на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество оказанных информационно- консультационным центром муниципального образования. | кол-во | 175 | 176 | 101 | 100 | 96 | 96 | 100 | высокий |
| - количество составленных претензий и исковых заявлений | кол-во | 35 | 54 | 154 |  |  |  |  |  |
| Отдел по развитию АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Развитие сельского хозяйства Тихвинского района на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – рост объемов производства в отрасли растеневодства : | % |  |  |  | 100 | 6254 | 6195 | 99,06 | высокий |
| зерно |  | 90 | 91 | 100 |  |  |  |  |  |
| мясо |  | 103 | 124 | 100 |  |  |  |  |  |
| молоко |  | 95 | 103 | 100 |  |  |  |  |  |
| – рост объемов производства в отрасли растеневодства : | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во граждан, получающих субсидии |  | не менее 30 | 37 | 100 |  |  |  |  |  |
| Улучшение жилищных условий сельских семей | кол-во семей | 0 | 7 | 100 |  |  |  |  |  |
| Отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тихвинском районе на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения Тихвинского района; | Ед. | не менее 371,5 | 376,5 | 110,2 | 100 | 924,1 | 922,1 | 99,78 | высокий |
| – Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Тихвинского района. | % | не менее 30,2% | 31,2 | 103,3 |  |  |  |  |  |
| Отдел по вопросам защиты территории и жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Безопасность Тихвинского района на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение ПБ, безопасности на ВО, обеспечение мероприятий ГО и МП на территории Тихвинского района на 2014 – 2017 годы» |  |  |  |  | 100 | 13181 | 13107,8 | 99,44 | высокий |
| - Размещение информационных материалов и социальной рекламы по вопросам предупреждения ЧС природного и техногенного характера | кол-во | 6 | 6 | 100 |  |  |  |  |  |
| - Охват граждан в мероприятиях по вопросам безопасности и предупреждения ЧС | Чел | 5000 | 5000 | 100 |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств на территории Тихвинского района на 2014 – 2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Размещение информационных материалов и социальной рекламы по вопросам Профилактики правонарушений и незаконному потреблению наркотических средств | кол-во | 7 | 7 | 100 |  |  |  |  |  |
| - Охват граждан в мероприятиях по вопросам безопасности | Чел | 5000 | 5000 | 100 |  |  |  |  |  |
| Комитет социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Тихвинском районе на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  | 100 | 509127,8 | 493519,3 | 96,93 | высокий |
| – доля граждан, получающих (оформивших) меры социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки; | % | 99 | 99,2 | 100,2 |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 «Профилактика социальной исключенности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – доля детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей, проживающих в Тихвинском районе; | % | 18,3 | 14,9 | 122,8 |  |  |  |  |  |
| – доля безнадзорных детей от общего количества несовершеннолетних; | % | 0,4 | 0,17 | 252,9 |  |  |  |  |  |
| – доля пожилых людей и инвалидов, принявших участие в социально-значимых мероприятиях, от общего количества пожилых людей и инвалидов; | % | 5,5 | 8,5 | 154,7 |  |  |  |  |  |
| – доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения; | % | 90 | 100 | 111,1 |  |  |  |  |  |
| – соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области; | % | 57,2 | 58 | 101,4 |  |  |  |  |  |
| – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Тихвинском районе. | % | 13 | 14,8 | 114,6 |  |  |  |  |  |
| Комитет по культуре, спорту и молодежной политике. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Развитие сферы культуры Тихвинского городского поселения на 2014-2017годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом; | % | 3 | 3,1 | 103 | 100 | 1431,3 | 1431,3 | 100 | высокий |
| – увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в сравнении с предыдущим годом. | % | 0,5 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. Молодежь Тихвинского района на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – доля молодежи, участвующей в мероприятиях Муниципальной программы, в общей численности молодежи, проживающей на территории Тихвинского района; | % | 20,2 | 20,2 | 100 | <75% | 406,8 | 406,8 | 100 | высокий |
| – доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в общей численности молодежи, проживающей на территории Тихвинского района, | % | 6,4 | 6,4 | 100 |  |  |  |  |  |
| 8. Развитие физической культуры и спорта в Тихвинском районе на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - долязанимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Тихвинского района; | % | 21 | 22 | 105 | 100 | 1639,8 | 1639,8 | 100 | высокий |
| – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | % | 3,7 | 3,7 | 100 |  |  |  |  |  |
| Комитет образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - удельный вес численности детей и подростков в возрасте 6,5-17 лет, зарегистрированных на территории Тихвинского района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей и подростков, от общего количества детей данной категории. | % | 44 | 44 | 100 | 100 | 17225,2 | 17225,2 | 100 | высокий |
| - доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению. | % | 55 | 55 | 100 |  |  |  |  |  |
| - удельный вес численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха от общего количества детей данной категории | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| - удельный вес количества учреждений отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков в летний период. | % | 50 | 50 | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. Современное образование в Тихвинском районена 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге). | % | 82,2 | 84,2 | 100 | 100 | 907338,3 | 897469,9 | 98,91 | высокий |
| 2. Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующих требованиям стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования. | % | 30 | 30 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. Удельный вес численности обучающихся образовательных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами. | % | 68,9 | 68,9 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. Доля обучающихся третьей ступени обучения обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третей ступени). | % | 78 | 78,4 | 100,1 |  |  |  |  |  |
| 6. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% с худшими результатами ЕГЭ. | % | 1,7 | 1,4 | 121 |  |  |  |  |  |
| 7. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений. | % | 0,7 | 0 | 143 |  |  |  |  |  |
| 8. Доля, вес численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений. | % | 99,7 | 100 | 100,3 |  |  |  |  |  |
| 9. Доля обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся). | % | 8 | 31,2 | 390 |  |  |  |  |  |
| 10. Доля общеобразовательных учреждений, в которых органы государственно-общественного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 11. Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования (в общей численности детей и молодежи данной категории). | % | 75 | 79 | 100,1 |  |  |  |  |  |
| 12. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Тихвинского района. | % | 20 | 20 | 100 |  |  |  |  |  |
| 13. Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 14. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области. | % | 100 | 98,6 | 98,6 |  |  |  |  |  |
| 15. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений. | % | 100 | 97,5 | 97,5 |  |  |  |  |  |
| 16. Соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей. | % | 80,2 | 78,2 | 97,5 |  |  |  |  |  |
| 17. Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования Тихвинского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования Тихвинского района). | % | 85 | 85 | 100 |  |  |  |  |  |
| 18. Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Тихвинского района. | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 19. Доля обучающихся 1-11 классов, принявших участие в конкурсах и соревнованиях областного и Всероссийского уровня (в общей численности обучающихся). | % | 10 | 10 | 100 |  |  |  |  |  |
| 20. Доля образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (далее - МТБ). | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 11. Создание условий для оказания медицинской помощи населению Тихвинского района на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – формирование банка данных о наличии вакантных мест работников в ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» для привлечения специалистов; | Ед. | 1 | 1 | 100 | 75% (1 из 4 невыполнен) | 6074,9 | 5740,7 | 94,5 | неуд. |
| – количество посещений медицинских учебных учреждений с целью привлечения выпускников в район; | Разы | 2 | 7 | 350 |  |  |  |  |  |
| – количество приобретенных жилых помещений для предоставления их медицинским работникам; | Шт. | 2 | 1 | 50 |  |  |  |  |  |
| – количество отремонтированных жилых помещений, находящихся в составе муниципального жилого фонда, для последующего предоставления их медицинским специалистам. | Шт. | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |